## 任务总表
任务ID | 任务标题 | 阶段 | 工作流 | 子域 | 优先级 | 里程碑/Gate | 任务描述 | 业务理由 | 前置依赖 | 交付物 | 验收标准 | 风险等级 | 主要风险 | 建议Owner | 状态 | 时间盒 | 自动化边界 | 来源
AGT-001 | 批准Agent/Workflow/Policy/MCP分层ADR | 一期 | Agent栈 | 架构边界 | P0 | Gate 0 | 明确Agent负责理解与提案；Temporal负责可恢复流程；OPA负责确定性策略；FastAPI/Pydantic是内部接口；MCP是受限工具边界。 | 万能Agent平台会混淆事实、流程、权限和推理。 | GOV-002; OSS-003 | ADR；组件责任表；禁止跨层调用清单 | 每类能力只有一个责任主体；Agent SDK类型不进入领域模型；MCP不能绕过应用服务直连生产表。 | 高 | 框架重叠形成双重状态机和不可调试行为。 | 首席架构师 | 待启动 | 5天 | 架构决策人工批准。 | 开源栈调研
AGT-002 | 建立Agent Card、权限Manifest与成本上限 | 一期 | Agent栈 | Agent治理 | P0 | Gate 1 | 为每个Agent登记输入、输出Schema、工具、数据、风险、模型、成本、失败降级、Owner和退出标准。 | Agent应像员工和供应商一样可评估、替换和问责。 | AGT-001; GOV-003 | Agent Registry；权限矩阵；成本预算；退役流程 | 无卡片Agent无法运行；默认只读；模型/工具/数据最小权限；每次运行记录成本与版本。 | 高 | 权限膨胀或低价值多Agent浪费。 | Agent平台主管/安全负责人 | 已有模式基础/待注册 | 2周 | 权限由确定性网关执行；Agent不能修改自身权限。 | 方案001；多视角交流；仓库现状
AGT-003 | 实现结构化输出Model Adapter与Fail-Closed | 一期 | Agent栈 | 模型可靠性 | P0 | Gate 1 | 对高风险任务使用JSON Schema、Pydantic严格验证、业务规则二次验证和拒绝策略，支持模型替换。 | 兼容接口的结构化输出仍可能依赖重试和事后修补。 | AGT-001; HAR-005 | Model Adapter；Schema；错误分类；回归测试 | SKU、金额、尺寸、证书、库存、底价和动作参数只能从数据库选择；验证失败不自动补事实；不同模型通过同一合同。 | 高 | 重试掩盖错误或模型输出被错误修复。 | ML平台工程师 | 待启动 | 2周 | 自动验证与拒绝；高风险失败转人工。 | 方案001
AGT-004 | 建立零信任Tool Gateway与不可信内容隔离 | 一期 | Agent栈 | 工具安全 | P0 | Gate 1 | 按research/code/test/database/production分工具权限；网页、README、Issue、评价和供应商文件先结构化抽取，不作为指令。 | Prompt Injection可通过任何外部文本进入工具链。 | AGT-002; GOV-007 | Tool Gateway；域名/工具白名单；凭证隔离；Injection测试 | Agent无法直接访问银行或生产凭证；外部内容标记untrusted；工具参数满足Schema和Policy；越权测试阻断发布。 | 高 | 工具越权、数据外泄和会话劫持。 | 安全工程师/Agent平台主管 | 待启动 | 3周 | 确定性白名单；例外需审批。 | 方案001；开源栈调研
AGT-005 | 实现Command-Approval-Result Readback执行链 | 一期 | Agent栈 | 受控执行 | P0 | Gate 2-4 | 所有副作用先生成Command，经过OPA/风险预算/人工Approval，由可恢复Workflow执行并重新读取外部状态验证。 | 平台返回成功不等于实际生效；副作用必须可审计和幂等。 | AGT-001; AGT-004; HAR-007 | Command/Approval/Result模型；幂等键；Workflow；Kill Switch | 100%写操作有command_id、审批/豁免、幂等键和复读结果；重复执行无额外副作用；失败可补偿或人工接管。 | 高 | 重复交易、审批绕过或假成功。 | 平台工程/业务控制负责人 | 已有审批和幂等基础/待升级 | 4周 | 低风险执行可自动；高风险人工批准。 | 方案001；开源栈调研；仓库现状
AGT-008 | 接入Agent Trace、黄金集评测与红队门禁 | 一期 | Agent栈 | 评测/观测 | P0 | Gate 2-4 | 区分经营审计、OTel系统遥测与Langfuse/Opik LLM轨迹；用Promptfoo执行模型、工具、越权、Injection和泄密回归。 | LLM-as-judge不能替代金额、权限和引用的确定性断言。 | HAR-005; OSS-007; AGT-003 | Trace链；评测集；红队集；CI门禁；评测报告 | agent_run到experiment全链ID可关联；核心黄金集和越权集阻断发布；经营审计不依赖Langfuse；俄语内容有母语盲评。 | 高 | 评测集泄漏、指标被优化或轨迹含敏感数据。 | ML评测负责人/SecOps | 待启动 | 3周后持续 | 自动回归；高风险失败人工审查。 | 开源栈调研；方案001
OSS-001 | 批准开源许可证与准入政策 | 一期 | GitHub/开源评估 | 政策 | P0 | Gate 0 | 定义自动允许、法务复核、默认拒绝许可证，以及活跃度、安全、SBOM、commit锁定、退出方案和替代层要求。 | 先搜GitHub必须配套供应链和商业化风险控制。 | GOV-001 | 开源政策；许可证分级；评审清单；例外流程 | MIT/Apache/BSD/PostgreSQL可自动进入技术评估；AGPL/LGPL/MPL法务复核；ELv2/BSL/SSPL/自定义许可默认拒绝SaaS核心。 | 高 | 许可证污染、弃维或安全风险。 | 开源治理负责人/法务 | 已有调研结论/待批准 | 3天 | 扫描自动；法务例外人工批准。 | 方案001；开源栈调研
OSS-003 | 冻结一期核心开源栈ADR | 一期 | GitHub/开源评估 | 核心选型 | P0 | Gate 0 | 对FastAPI/PostgreSQL/pgvector/S3或SeaweedFS/dlt/Pandera/Docling/Temporal/Agents SDK/MCP/Playwright/OPA/OTel/Langfuse/Promptfoo/Trivy/React-admin出ADR。 | 每类能力只选一个责任主体，降低重复状态与运维。 | OSS-001; OSS-002; GOV-002 | 核心栈ADR；版本锁定；部署拓扑；退场方案 | 一期采用模块化单体和Docker Compose；不同时引入第二工作流、Agent框架、向量库、UI或任务队列；每项有PoC证据。 | 高 | 与现有仓库约束冲突或运维超出团队能力。 | 架构师/平台工程 | 已有推荐/待ADR批准 | 2周 | PoC自动化；最终选型人工批准。 | 开源栈调研；仓库AGENTS
OSS-006 | 建立MCP与Skill安全准入流水线 | 一期 | GitHub/开源评估 | 插件准入 | P0 | Gate 1 | 审查源码、依赖、许可证、工具Schema、网络、秘密、权限、commit和失败降级；禁止Prompt自动安装。 | MCP/Skill是零信任插件边界。 | OSS-001; HAR-008 | 准入流水线；白名单；扫描报告；卸载/替代流程 | 未固定版本/commit无法启用；所有工具最小权限；恶意文本/外泄/越权测试通过；生产不接来源不明Ozon MCP。 | 高 | 任意代码执行或数据外泄。 | SecOps/Agent平台主管 | 待启动 | 2周后持续 | 扫描自动；准入人工批准。 | 开源栈调研
OZN-001 | 完成店铺只读配置快照 | 一期 | Ozon运营 | 店铺盘点 | P0 | Gate 0 | 在已登录后台只读核对主体、合同、结算币种、仓库、履约、SKU、报告、API权限、用户权限、质量指标和退货设置。 | 通用规则不能替代店铺当前实际配置。 | GOV-003; GOV-007 | 店铺配置快照；截图/导出证据；缺口与风险清单 | 12项核心配置均有时间戳和证据；不读取或保存密码、验证码和密钥；未执行改价、库存、发布或广告写操作。 | 高 | 误触写操作或泄露账户凭证。 | Ozon运营负责人 | 待启动 | 2天 | 只读浏览可辅助；任何写操作禁止。 | Ozon店铺交流；规则交流
OZN-002 | 验证账户、合同、履约、结算与收款路径 | 一期 | Ozon运营 | 账户可用性 | P0 | Gate 0 | 确认卖家主体、类目权限、当前合同、FBP/realFBS/FBS模式、结算周期、收款账户和退货地址。 | 账户与资金路径不成立时不应采购或开发自动化。 | OZN-001; CMP-006 | 账户验证包；合同版本；小额收款路径；主备方案 | 能创建草稿、接单、查看结算并完成小额核销；关键路径有书面或后台证据；异常时有人工处理联系人。 | 高 | 账户限制、支付中断或合同理解错误。 | 业务负责人/财务负责人 | 待外部确认 | 2周 | 系统只记录事实；合同与收款结论由责任人确认。 | 90天总纲；规则交流
OZN-003 | 建立官方API、报表与字段能力矩阵 | 一期 | Ozon运营 | 接入设计 | P0 | Gate 0-1 | 逐域盘点Seller API、Performance API、官方导出与后台报表，标注字段、历史深度、限流、权限、写风险和权威级别。 | 正式契约必须以官方文档与真实响应为准。 | OZN-001; RUL-001 | 能力矩阵；端点清单；报告目录；缺口处理方案 | 商品、价格、库存、订单、取消、退货、费用、广告、结算和质量指标均有唯一首选来源；写端点与读端点分离。 | 高 | 官方接口变化或店铺权限不足。 | Ozon连接器负责人 | 待启动 | 1周 | 自动抓取文档可辅助；最终字段以真实响应验收。 | 方案001；Ozon规则交流；开源栈调研
OZN-004 | 实现Ozon只读薄客户端与原始证据 | 一期 | Ozon运营 | Seller API | P0 | Gate 1 | 用httpx/Pydantic实现一期只读端点，保存请求ID、版本、原始响应、哈希、游标和错误。 | 未发现可作为财务核心依赖的官方成熟Python SDK。 | OZN-003; DAT-003; OSS-003 | 薄客户端；认证适配；录制响应；契约测试 | 所有一期端点通过真实只读调用；重试不重复入账；限流和超时可观测；第三方SDK不进入权威路径。 | 高 | 字段语义误解、限流或客户端泄密。 | 后端/连接器工程师 | 已有导入/连接器基础 | 2周 | Agent不持有凭证；客户端仅由应用服务调用。 | 开源栈调研；仓库现状
OZN-005 | 同步商品、Listing、价格与库存事实 | 一期 | Ozon运营 | 商品经营 | P0 | Gate 2 | 将Ozon商品ID、卖家SKU、类目、属性、审核状态、价格、库存和仓库映射到KJDS标准事实。 | 内容、库存和价格建议必须基于当前官方状态。 | OZN-004; DAT-001; DAT-004 | 同步作业；映射表；质量报告；异常队列 | 三个SKU每日同步完整；映射冲突可见；价格和库存历史不被覆盖；被封锁商品触发广告/补货冻结建议。 | 高 | 错映SKU会造成错误库存或利润。 | Ozon运营/数据工程 | 待启动 | 2周 | 只读自动同步；映射冲突人工处理。 | 方案001；规则交流
OZN-006 | 同步订单、取消、退货、物流与赔偿状态 | 一期 | Ozon运营 | 订单履约 | P0 | Gate 3 | 建立客户取消、卖家取消、未领取、运输失败、质量/非质量退货、退款、赔偿与商品去向状态机。 | 不同结果对应不同费用、库存和账户风险。 | OZN-004; DAT-004 | 订单履约状态机；同步作业；异常责任队列 | 订单、面单、申报、轨迹、签收和退货可一一对应；重复/迟到事件幂等；异常件有Owner和截止时间。 | 高 | 状态乱序或丢失导致利润与库存错误。 | 履约负责人/连接器工程师 | 已有领域状态基础 | 3周 | 自动采集和状态验证；争议与赔偿由人处理。 | 方案001；规则交流；90天总纲
OZN-007 | 接入财务报告、结算报告与银行文件 | 一期 | Ozon运营 | 财务接入 | P0 | Gate 3 | 采集订单收入、平台服务、物流/退货、推广、补偿调整、转账报告和银行到账。 | 销售报表不是完整账本；必须覆盖资金实际流。 | OZN-003; FIN-001; DAT-004 | 财务导入器；原始文件登记；字段映射；下载/生成流程 | 样本报告全部可导入；重复导入不增记录；金额与原报告汇总一致；未知项目进入隔离而非其他费用。 | 高 | 报告跨期、币种和调整项造成错配。 | 财务数据工程师 | 已有导入基础/待真实报告 | 3周 | 自动解析；未知项目由财务定性。 | 方案001；规则交流；仓库现状
OZN-011 | 完成受控测试单、真实订单、妥投与到账复跑 | 一期 | Ozon运营 | 纵向闭环 | P0 | Gate 2-4 | 从Listing发布、订单、申报、物流、退货/异常、结算到人民币到账完成至少一次全链路并复跑。 | 只有真实闭环能证明系统可经营，而非只架构合理。 | OZN-002; OZN-005; OZN-006; OZN-007; FIN-005 | 首单证据包；复跑报告；人工SOP；异常清单 | 至少一笔真实买家订单完成到账核销；第二单或第二SKU复跑；数据可复核、责任可追溯、失败可恢复。 | 高 | 真实链路受账户、物流或结算周期阻塞。 | Ozon运营负责人/PMO | 待启动 | 4-8周 | 系统采集和核验；履约、争议和资金操作由人负责。 | 90天总纲；分期交流
CMP-001 | 冻结SKU合规档案与状态机 | 一期 | 合规 | 合规模型 | P0 | Gate 0 | 定义HS、材质用途、年龄、电磁液体电池、技术法规、证书、诚实标签、俄语标签、IP、责任主体、禁限售和有效期。 | 合规必须是机器可读硬门，不是Agent建议。 | DAT-001; GOV-003 | Compliance Passport Schema；状态机；审批角色；证据类型 | 状态覆盖DRAFT/INCOMPLETE/UNDER_REVIEW/PASSED/CONDITIONAL/BLOCKED/EXPIRED；LLM无权变更为PASSED。 | 高 | 模型过粗导致漏检，过细导致无法维护。 | 合规负责人/法律顾问 | 已具备基础/待冻结 | 1周 | 确定性状态机；专业人员放行。 | 方案001；分期交流；仓库现状
CMP-002 | 完成三个候选SKU红线预审 | 一期 | 合规 | 准入 | P0 | Gate 0 | 对禁限售、认证、知识产权、运输、产品安全、标识和进口责任进行预审，先淘汰高复杂度品类。 | 合规不成立时不应购买数据、样品或大货。 | CMP-001; OZN-001 | 3份预审意见；缺口清单；通过/条件/阻断结论 | 每个SKU有明确书面结论及规则来源；未知项保持未知；阻断SKU不能进入采购和上架。 | 高 | 非专业推断被误用为法律结论。 | 俄罗斯合规顾问 | 真实SKU待录入 | 2周 | AI辅助查漏；结论由专业人员签字。 | 方案001；90天总纲
CMP-003 | 确认HS编码、申报要素与通关资料 | 一期 | 合规 | 海关 | P0 | Gate 1 | 依据材质、用途、结构和样品确认HS候选、最终编码、品名、申报要素、原产地和责任主体。 | 编码影响税费、认证、标签和物流可行性。 | DAT-005; CMP-002 | 归类依据；报关行复核；SKU申报资料包 | 编码、品名、材质和用途一致；至少一名专业方复核；变更会触发成本与合规重算。 | 高 | 错误归类造成罚款、扣货或利润失真。 | 报关/合规负责人 | 待外部确认 | 2周 | 系统保存和校验；最终归类人工负责。 | 90天总纲；方案001
CMP-004 | 核验EAEU/EAC、强制标识、标签与说明书 | 一期 | 合规 | 产品法规 | P0 | Gate 1 | 逐SKU确认适用技术法规、符合性评估、EAC、Честный знак、俄语标签、说明书和证书有效性。 | 覆盖范围持续变化，不能按商品名称猜测。 | CMP-003; RUL-001 | 适用性矩阵；证书核验；标签模板；到期日 | 所需文件真实可查且主体/型号/范围匹配；条件通过项有上线条件；到期前30/60/90天提醒。 | 高 | 伪造证书、范围不匹配或规则更新漏检。 | 俄罗斯法律/认证顾问 | 待外部确认 | 2-4周 | 规则匹配自动辅助；专业审核放行。 | 方案001；Ozon规则交流
CMP-005 | 清理品牌、商标、图片、专利与素材权利链 | 一期 | 合规 | 知识产权 | P0 | Gate 1-2 | 核查品牌授权、供应商保证、图片版权、外观/专利风险、反向图片和素材使用范围。 | 内容与品牌增长不能建立在不可证明的权利上。 | DAT-005; DAT-007 | 权利清单；授权文件；反向检索记录；禁用素材库 | 所有可见素材和品牌元素可证明有权使用；高风险同款不发布；合同含权利保证与赔偿条款。 | 高 | 投诉、下架和账户处罚。 | 品牌负责人/法务 | 待启动 | 2周 | AI和图像检索仅提供线索；法律判断人工完成。 | 90天总纲；规则交流
CMP-006 | 完成制裁、出口管制、交易路径、运输与保险检查 | 一期 | 合规 | 交易安全 | P0 | Gate 0-1 | 联合检查商品、零部件、供应商、受益所有人、进口主体、银行、支付、货代、最终用户和用途，并评估运输/产品责任险。 | 俄罗斯业务风险跨越商品、主体、银行和路径。 | GOV-003; DAT-007 | 名单筛查记录；银行/报关/物流书面意见；保险与备用路径 | 名单与规则版本可追溯；任何命中进入人工调查；主备支付/物流路径均无已知禁止项；安全事故有2小时止损流程。 | 高 | 制裁、支付冻结或运输禁运造成重大损失。 | 法务/财务/物流负责人 | 待外部确认 | 2-4周 | 确定性名单筛查；任何放行必须人工审核。 | 方案001；90天总纲
CMP-007 | 把专业审核、有效期与硬阻断接入系统 | 一期 | 合规 | 执行门禁 | P0 | Gate 1-4 | 将专家结论、条件、证据、有效期和受影响SKU写入Policy；过期、缺失或阻断时冻结上架、广告和补货。 | 合规档案若不进入执行路径只是静态文档。 | CMP-001; CMP-004; AGT-005 | Policy规则；审批界面；过期任务；阻断测试 | 阻断漏检为0；Agent无法放行；条件通过只在条件满足时执行；Kill Switch与解锁均有双人审计。 | 高 | 错误Policy批量阻断或错误放行。 | 合规负责人/平台工程 | 门禁代码已有基础 | 2周 | 确定性执行；解锁和例外人工批准。 | 方案001；分期交流；仓库现状
EXP-001 | 批准实验宪法、指标与因果口径 | 一期 | 实验 | 实验治理 | P0 | Gate 1 | 定义假设、对照、样本、预算、主指标、护栏、停止、回滚、增量CM3和信息价值。 | 人工觉得建议有价值不能证明经营效果。 | GOV-004; FIN-001 | 实验模板；指标字典；停止与变更规则 | 无停止条件、回滚、预算或主指标的实验不能启动；主指标优先增量贡献利润；中途改口径需记录。 | 高 | 伪实验、同时改多变量或追逐短期指标。 | 实验负责人/财务 | 待启动 | 1周 | AI辅助设计；实验批准和预算由人负责。 | 方案001；分期交流
EXP-002 | 建立三个SKU经营基线与诊断漏斗 | 一期 | 实验 | 基线 | P0 | Gate 2 | 按搜索词/流量记录曝光、点击、加购、下单、广告、自然单、退货、CM3和每千曝光贡献利润。 | 没有基线无法判断内容、价格或广告的增量。 | OZN-005; OZN-006; FIN-003 | 基线数据集；漏斗看板；数据完整性报告 | 实验前观察窗口完整；广告与自然订单口径一致；季节、促销、库存和竞品异常有标记。 | 中 | 平台归因或流量变化混淆结果。 | 增长分析师 | 待启动 | 2周 | 自动采集；异常解释人工复核。 | 规则交流；多视角交流
EXP-003 | 设计并预注册两个受控经营实验 | 一期 | 实验 | 实验设计 | P0 | Gate 2 | 从主图/标题、价格或广告中选两个实验，预注册假设、对照、样本、最大损失、停止和回滚。 | 一期必须用真实经营结果校准建议。 | EXP-001; EXP-002 | 两份预注册方案；审批；随机/准实验方法说明 | 两个实验只改有限变量；有对照或合理准实验；预算不超过风险额度；预注册后关键口径不可静默修改。 | 高 | 样本不足、互相污染或竞争反应。 | 实验负责人 | 待启动 | 1周 | AI生成候选；实验负责人批准。 | 方案001；分期交流
HAR-001 | 补强AGENTS.md工程宪法与目录导航 | 一期 | 工程Harness | 仓库规则 | P0 | Gate 0 | 补齐允许修改目录、依赖准入、迁移、测试、秘密、外部内容不可信、停止条件和证据要求。 | Codex需要稳定前馈规则，不能每次依赖聊天上下文。 | GOV-001 | AGENTS.md V2；目录地图；命令与安全边界 | 规则覆盖数据、财务、合规和写操作；新任务启动时可定位相关规范；与现有运行环境一致。 | 中 | 规则过长失去可执行性或与代码冲突。 | 技术负责人 | 已有基础/待补强 | 3天 | 规则由人批准；Agent必须遵守。 | 方案001；仓库现状
HAR-002 | 建立需求合同、Definition of Done与上下文路由 | 一期 | 工程Harness | 规格/上下文 | P0 | Gate 0 | 把自然语言需求编译为范围、硬约束、验收、测试、证据、回滚和所需上下文；按任务只加载相关规范。 | 代码写完不等于业务完成；过多上下文会稀释约束。 | HAR-001; GOV-005 | Spec模板；DoD引擎；Context Map；5个核心Skill草案 | 每个P0开发任务有机器可验收合同；状态仅允许DONE/PARTIAL/BLOCKED/NEEDS_REVIEW/FAILED；高风险模块不能由实现Agent改Oracle。 | 高 | 错误需求被高质量执行，或验收被Agent钻空子。 | 工程效率负责人/架构师 | 待启动 | 2周 | AI生成初稿；Owner批准合同和Oracle。 | 方案001
HAR-004 | 建立确定性CI门禁与独立推理审查 | 一期 | 工程Harness | 质量门禁 | P0 | Gate 1-4 | 统一ruff/type/test、Schema、迁移、依赖边界、金额对账、契约、浏览器回归、安全扫描，并用独立Reviewer检查架构和威胁。 | 能程序判断的不能交给第二个LLM；语义审查只补充。 | HAR-002; OSS-001 | CI流水线；门禁清单；Reviewer提示与独立性规则 | 核心检查在PR阻断；失败不可绕过；Reviewer与实现Agent不共享结论；存在人工抽样。 | 高 | 测试与实现共同犯错或评分器可被利用。 | 测试负责人/SecOps | 已有ruff/pytest基础 | 2周 | 确定性门禁自动；高风险例外人工批准并留痕。 | 方案001；仓库现状
HAR-005 | 建设黄金数据集、Test Oracle与历史回放 | 一期 | 工程Harness | 测试真值 | P0 | Gate 1-4 | 收集官方响应、真实账单、黄金CSV/XLSX、页面截图、利润结果、错误样本、3 SKU事实和100订单夹具。 | Agent自写测试只能证明与自身假设一致。 | DAT-003; FIN-001; CMP-001 | Oracle库；只读保护；回放工具；错误注入样本 | 财务、合规、权限Oracle由领域Owner批准；实现Agent无权修改高风险期望；回放可复现关键缺陷。 | 高 | 黄金集过小、过于理想或泄露真实敏感数据。 | 测试负责人/领域Owner | 待启动 | 3-4周 | 自动回放；Oracle变更必须审批。 | 方案001；开源栈调研
HAR-007 | 标准化迁移、回滚、补偿与恢复 | 一期 | 工程Harness | 恢复能力 | P0 | Gate 1-4 | 数据库迁移需备份/Dry Run/回滚；外部动作有补偿；旧连接器可恢复；定义谁能触发回滚。 | 不可回滚的自动化不能进入生产。 | HAR-004; AGT-005 | 迁移规范；回滚脚本；补偿矩阵；演练记录 | 所有Schema变更有Alembic迁移；Staging回滚通过；平台副作用明确可逆/补偿/不可逆；不可逆动作提高审批等级。 | 高 | 回滚脚本本身未验证或外部动作不可撤销。 | 平台工程/数据库负责人 | 已有Alembic基础 | 2周 | 自动验证；生产回滚由授权人触发。 | 方案001；仓库现状
HAR-008 | 建立软件供应链、Secrets、SBOM与许可证门禁 | 一期 | 工程Harness | 供应链安全 | P0 | Gate 1 | 依赖锁版本/commit，扫描漏洞、镜像、IaC、秘密和许可证；外部Action固定SHA；记录来源证明和退出方案。 | 复用GitHub不能把供应链风险带入生产。 | OSS-001; HAR-004 | Trivy门禁；SBOM；许可证清单；升级审批；Secrets基线 | 生产依赖无来源不明项目；禁止@latest；高危漏洞有处理结论；许可证变化阻断构建；Secrets不暴露给PR或Agent。 | 高 | 恶意依赖、许可证污染或凭证泄露。 | SecOps/开源治理负责人 | 待启动 | 2周后持续 | 扫描自动；风险接受需人工批准。 | 方案001；开源栈调研
HAR-009 | 完善健康检查、版本门、Staging、SLO与事故Runbook | 一期 | 工程Harness | 运行可靠性 | P0 | Gate 1-4 | 提供live/ready/version/build-info，核对进程、路径、迁移、依赖和真实API；定义SEV、SLO、RPO/RTO、降级和人工SOP。 | 端口存活不等于正确版本或业务可用。 | HAR-007; OZN-004 | 健康端点；启动门；Staging；事故等级；值班Runbook | 旧进程不被误认；依赖失败有降级；SEV-1可在目标时间停止写操作；人工模式24小时可履约与对账。 | 高 | 测试环境与生产差异掩盖故障。 | SRE/技术负责人 | 已有启动脚本基础 | 3周 | 自动健康与告警；事故指挥由人负责。 | 方案001；90天总纲；仓库现状
DAT-001 | 冻结统一商业语义与商品身份模型 | 一期 | 数据与商品 | 语义/主数据 | P0 | Gate 0 | 定义Canonical Product、Variant、Supplier Offer、Seller SKU、Ozon SKU、Listing、批次、库存、收入、退货与CM1-4。 | 跨平台字段同名不同义；没有标准身份会破坏对账和扩展。 | GOV-001 | 语义词典V1；实体/唯一键；映射规则；合并拆分可撤销规则 | 三个SKU及其供应商SKU/Ozon SKU可无歧义映射；术语有Owner、版本和生效时间；数据库与报表使用同一口径。 | 高 | 过早追求全球本体或过粗模型都可能返工。 | 数据架构师/商品负责人 | 已具备基础/待冻结 | 2周 | 身份合并建议可由AI提出；最终合并与拆分需审核。 | 方案001；分期交流；仓库现状
DAT-002 | 实现A/B/C/D可信等级、双时间与证据引用 | 一期 | 数据与商品 | 证据模型 | P0 | Gate 0 | 所有事实记录source、effective_at、recorded_at、版本、置信等级、责任主体和审计轨迹。 | 必须能重建当时系统知道什么；估算数据不能覆盖官方事实。 | DAT-001 | 证据Schema；可信等级Policy；时间旅行查询；冲突处理规则 | B/C/D级数据无法覆盖A级；每项利润与合规结论可回溯原始证据；迟到事件不覆盖历史决策上下文。 | 高 | 源优先级或时间语义错误会产生不可审计决策。 | 数据架构师 | 已具备部分证据字段 | 2周 | 等级校验确定性执行；AI只能提出冲突解释。 | 方案001
DAT-003 | 建设不可变原始证据存储与血缘 | 一期 | 数据与商品 | 原始层 | P0 | Gate 1 | 保存API响应、CSV/XLSX/PDF、页面快照、图片、请求ID、采集时间、解析器版本与SHA256。 | 规则、页面和API会变化；只有原始层能复现解析和决策。 | DAT-002; OSS-003 | 对象存储规范；哈希索引；不可变策略；血缘API | 重复采集可去重但不覆盖；任一标准事实可定位原始对象；篡改或缺失触发阻断；凭证不进入证据对象。 | 高 | 成本增长、权限配置错误或对象丢失。 | 数据工程负责人 | 待启动 | 2周 | 采集和哈希自动；删除例外需要人工批准和留痕。 | 方案001；开源栈调研
DAT-004 | 落地数据合同、Schema漂移与隔离队列 | 一期 | 数据与商品 | 数据质量 | P0 | Gate 1-3 | 对API、报表、网页抽取和供应商文件执行字段、类型、唯一性、完整性、币种、日期和重复校验。 | 静默抓错比显式失败更危险。 | DAT-003; OZN-003 | dlt/Pandera/Pydantic合同；质量规则；隔离队列；漂移告警 | 缺列、重复订单、错误币种、部分日期和未知费用均不得进入权威账；样本回归覆盖正常与损坏文件。 | 高 | 过度严格阻断业务，过度宽松污染账本。 | 数据工程负责人 | 已具备导入基础/待加强 | 2周 | 确定性校验；人工处理隔离例外。 | 方案001；开源栈调研；仓库现状
DAT-005 | 完成三个SKU三类Passport与真实资料归档 | 一期 | 数据与商品 | 商品准入 | P0 | Gate 1 | 为每个SKU建立Product、Compliance、Quality Passport，归档材质、用途、产地、尺寸重量、样品、供应商和证据。 | 真实商品事实是合规、内容、成本和Agent的共同Oracle。 | DAT-001; DAT-002; CMP-002 | 9份Passport；黄金样品记录；缺口清单；版本历史 | 3个SKU均无必填缺失；批准必须有证据和独立审核；合规拒绝立即阻断；不能以示例数据代替实测。 | 高 | 供应商声明虚假或团队为赶进度补造事实。 | 商品负责人/质量负责人 | 已具备门禁代码/真实数据0-3 | 3周 | AI可查漏和归档；硬事实必须来自文件、实测或责任人。 | 方案001；仓库现状；分期交流
GOV-001 | 批准《KJDS经营宪法》与反需求清单 | 一期 | 治理 | 战略边界 | P0 | Gate 0 | 把使命、North Star、核心指标、十条不可违背原则、高风险人工责任及明确不做事项固化为受控版本。 | 原稿概念广、重复多；没有宪法会持续扩范围。 |  | 经营宪法V1；反需求清单；版本与批准记录 | CEO、业务、财务、合规、技术共同签字；所有P0任务可追溯到宪法条款；禁止项覆盖LLM财务计算、自动合规放行、无审批写操作、无来源数据和GMV替代利润。 | 高 | 边界过宽或被频繁例外化，导致一期失焦。 | CEO/项目Sponsor | 已有研究草案/待批准 | 3天 | 仅允许AI整理差异；最终条款由人批准。 | 方案001；分期交流；仓库90天总纲
GOV-002 | 冻结系统边界与Build/Buy/Partner矩阵 | 一期 | 治理 | 投资决策 | P0 | Gate 0 | 逐项确定KJDS必须自研、薄适配、直接采用和明确不自研的能力。 | 避免把ERP、WMS、BI、身份、工作流和Agent框架重复建设。 | GOV-001; OSS-001 | 能力边界图；Build/Buy/Partner矩阵；弃选理由；复审日期 | 核心自研仅含商品语义、证据、财务Oracle、合规硬门、Command/Approval/Result与经营学习；每个第三方能力有退出适配层。 | 高 | 错误自研造成长期机会成本；错误采购造成锁定。 | 产品负责人/架构师 | 待启动 | 5天 | AI可汇总候选；边界决策必须由架构与业务共同批准。 | 方案001；开源栈调研
GOV-003 | 建立RACI、审批权限与最终责任矩阵 | 一期 | 治理 | 权责 | P0 | Gate 0 | 为商品事实、合规、采购、财务口径、价格、广告、发布、账户、事故和Kill Switch指定R/A/C/I。 | Agent权限不能替代组织责任；事故必须有最终责任人。 | GOV-001 | RACI矩阵；审批金额表；紧急接管与替岗表 | 每个高风险动作只有一个Accountable；发起人与批准人分离；离职或失联时有备份Owner；矩阵经演练可用。 | 高 | 权责空白会造成越权、等待和事故扯皮。 | PMO/运营负责人 | 待启动 | 4天 | 确定性权限校验；人类承担批准和责任。 | 方案001；90天总纲；交流
GOV-004 | 批准资源、预算、风险预算与最大损失 | 一期 | 治理 | 资本纪律 | P0 | Gate 0 | 确定一期资金、库存、广告、SaaS/API/模型、人工审核小时及单SKU/供应商/平台最大暴露。 | 没有资源边界，P0只是逻辑顺序，不是可执行计划。 | GOV-003 | 13周预算；风险预算表；SKU淘汰阈值；最坏情景 | 最坏情景不影响公司基本运营；每项实验有预算与止损；库存、广告和未对账金额均有硬上限并进入Policy。 | 高 | 现金占用和隐性固定成本可能早于利润验证失控。 | 财务负责人/CEO | 待启动 | 5天 | 公式由确定性模型计算；额度变更必须审批。 | 方案001；90天总纲；资本视角交流
GOV-005 | 上线需求账本与假设账本 | 一期 | 治理 | 需求控制 | P0 | Gate 0 | 把聊天和文档中的需求、假设、证据、影响、优先级、失效条件、Owner和复审日变成唯一登记入口。 | 项目失败常来自错误假设，而非代码错误。 | GOV-001 | Requirement Ledger；Assumption Ledger；变更流程 | 所有在建任务有requirement_id；重大假设均有验证方法和失效动作；过期假设自动进入复审队列。 | 中 | 账本若不与开发和经营评审绑定会退化成文档仓库。 | 产品负责人/PMO | 待启动 | 5天 | AI可提取候选假设；状态和失效动作由Owner确认。 | 方案001
GOV-006 | 运行90天Gate治理与唯一North Star | 一期 | 治理 | 项目门禁 | P0 | Gate 0-4 | 按合法启动、可交付、可上线、可妥投回款、利润可复制五个Gate管理一期。 | 页面数量和开发进度不能替代真实经营证据。 | GOV-003; GOV-004; GOV-005 | Gate检查表；双周评审记录；Scale/Iterate/Pivot/Stop模板 | 至少3个SKU完成明确结论；100个真实订单费用解释率>=99.5%；月度结算-银行误差<=0.3%；完成2个受控实验。 | 高 | 团队可能用技术完成度掩盖经营证据不足。 | 项目Sponsor/PMO | 已有总纲/待执行 | 90天 | Gate结果不得由Agent自行宣布；需责任人签字。 | 90天总纲；分期交流
GOV-007 | 建立数据分级、主权、保留与跨境使用规则 | 一期 | 治理 | 数据治理 | P0 | Gate 0 | 将Public/Internal/Confidential/Personal/Financial/Credential/Regulated映射到存储区域、模型访问、加密、保留、删除和训练规则。 | 订单、支付、登录和消费者数据不能与竞品公开数据同等处理。 | GOV-003 | 数据分类标准；处理活动清单；保留/删除表；模型访问矩阵 | 敏感数据默认不进入外部模型；凭证与生产数据隔离；个人数据和跨境传输由专业人员确认；所有数据源有权利依据。 | 高 | 法律适用性判断错误或秘密泄露。 | 数据保护负责人/法务 | 待外部确认 | 2周 | 分类可自动执行；法律解释与例外必须人工批准。 | 方案001；俄罗斯规则交流
RUL-001 | 建立Ozon与俄罗斯官方规则源注册表 | 一期 | 规则智能 | 规则来源 | P0 | Gate 0 | 登记卖家帮助、合同变更、Seller API、Performance API、费率、禁限售、履约、退货、质量、法律与标识官方入口。 | 规则分散且持续变化，链接收藏无法形成经营能力。 | GOV-007 | Rule Source Registry；适用主体/类目/履约；Owner | 十个规则域均有官方源、语言、适用范围、发布时间/生效时间、捕获频率和专业复核路径。 | 高 | 使用非官方或过期资料。 | 规则情报负责人/合规 | 已有检索/待结构化 | 1周 | 自动抓取辅助；权威级别和适用性人工确认。 | Ozon规则交流；方案001
RUL-002 | 实现规则快照、哈希、版本与差异 | 一期 | 规则智能 | 版本控制 | P0 | Gate 1 | 保存raw snapshot、page hash、captured/published/effective时间、前版、变更摘要和证据。 | 必须知道规则何时公告、何时生效以及当时版本。 | RUL-001; DAT-003 | 版本库；差异器；回溯页面；失败告警 | 页面变化可区分内容变化和抓取失败；旧版本不可覆盖；任一Rule可复现来源；验证码/登录失败转人工。 | 高 | 页面结构变更产生伪差异或漏差异。 | 数据工程/规则情报 | 待启动 | 2周 | 确定性抓取与差异；语义摘要由AI、人工复核。 | 方案001；规则交流
RUL-003 | 建立规则变更到SKU/利润/库存的影响分析 | 一期 | 规则智能 | 影响映射 | P0 | Gate 1-4 | 把规则关联国家、主体、履约、类目、SKU、费用、内容、证书、库存和最迟动作日期。 | TOP卖家优势来自比竞争者更早重算影响。 | RUL-002; DAT-005; FIN-003 | Impact Map；受影响SKU清单；行动窗口；证据 | 重要变更在SLA内生成旧/新利润、库存风险和建议；不影响当前SKU的变化不打扰运营；高影响需人工确认。 | 高 | 错误匹配造成不必要动作或漏掉关键SKU。 | 规则情报负责人/财务 | 待启动 | 2周后持续 | 自动初筛和重算；高风险结论人工确认。 | 规则交流；高利润方式交流
RUL-004 | 把稳定规则编码为Policy、公式与阈值 | 一期 | 规则智能 | 规则应用 | P0 | Gate 2 | 将价格底线、促销、库存、质量、合规、证件、取消和延迟要求转为版本化确定性规则。 | 掌握规则的目标是系统可执行，不是让运营反复读页面。 | RUL-003; AGT-005 | Rule Pack；测试；Policy版本；回滚 | 规则有来源、适用范围和有效期；变更先回放再上线；LLM不能直接修改；异常可解释使用了哪一版规则。 | 高 | 过度自动化复杂算法规则或规则冲突。 | 规则工程师/领域Owner | 待启动 | 3周 | 确定性执行；规则发布需双人批准。 | 规则交流
RUL-007 | 运行每周Rule Sentinel与三层冲突处理 | 一期 | 规则智能 | 运营机制 | P0 | 持续 | 每周监控费率、禁限售、履约、广告、强制标识和合同；冲突按官方规则、店铺事实、合同/法律边界升级。 | 系统不能自行裁决规则、后台与法律不一致。 | RUL-001; RUL-003; GOV-003 | 每周简报；高影响工单；冲突升级SOP | 只提醒影响3 SKU/履约/账户/利润的变化；高风险在规定SLA内有人签收；未决冲突冻结相关动作。 | 高 | 告警疲劳或自动摘要遗漏限定条件。 | 规则情报负责人 | 待启动 | 每周 | Agent生成简报；法律与合同冲突人工裁决。 | 规则交流
FIN-001 | 冻结CM1-CM4、费用字典与财务Oracle | 一期 | 财务 | 利润口径 | P0 | Gate 0 | 定义收入、折扣、退款、采购、平台、物流、广告、退货、赔偿、资金、仓储和可归属运营成本。 | 利润口径不稳定会让所有实验和选品失真。 | GOV-003; DAT-001 | 财务定义书；费用类型字典；口径变更审批 | 每个费用只归属一个类别；未知费用不长期落入其他；口径有版本、生效时间和财务Owner。 | 高 | 双重计算、漏项或为了结果调整口径。 | 财务负责人 | 已有CM1-3基础/待冻结 | 1周 | 金额计算全部确定性；LLM不得生成成本。 | 方案001；仓库现状
FIN-002 | 实现多币种Decimal、汇率与时间口径 | 一期 | 财务 | 币种/汇率 | P0 | Gate 1 | 保存原币金额、币种、汇率、来源、日期、入账时间和重估规则，统一到CNY与RUB视图。 | 汇率日期和精度错误会破坏逐单对账。 | FIN-001; DAT-002 | Currency/FX Schema；汇率源；精度测试；重估规则 | 金额使用Decimal；无浮点；每笔换算可复算；缺失汇率阻断利润结论；跨月退货按批准规则处理。 | 高 | 汇率源失效或混用交易/结算汇率。 | 财务工程师 | 已有Decimal基础 | 1周 | 确定性计算；汇率源变更人工批准。 | 方案001；仓库现状
FIN-003 | 建立订单级收入与费用分录账 | 一期 | 财务 | 订单账 | P0 | Gate 2-3 | 把订单、收入、折扣、退款及所有可归属费用作为带证据的分录关联到订单/SKU/批次。 | 订单级利润是选品、实验和异常判断的共同Oracle。 | FIN-001; FIN-002; OZN-006 | 订单账；费用分录；利润快照；审计查询 | 每个分录有证据、币种、汇率和时间；重复导入幂等；退款和迟到费用能重算历史快照且保留旧版本。 | 高 | 费用无法归属或跨期调整破坏历史。 | 财务数据工程师 | 已有领域基础/待真实数据 | 3周 | 自动入账和重算；人工只处理异常归属。 | 方案001；仓库现状
FIN-004 | 核实真实到岸成本与退货完整成本 | 一期 | 财务 | 成本 | P0 | Gate 1-3 | 按SKU/批次归集采购、国内运输、包装、关税、国际段、末端、未取件、退货、销毁、货损和赔偿净额。 | 供应商报价和理论物流不是实际利润。 | DAT-005; CMP-003; OZN-006 | 成本BOM；物流报价与实付；退货决策树；成本差异报告 | 全部成本使用实测重量/尺寸或明确估算等级；退货残值与赔付净额可追踪；估算转实付时自动重算。 | 高 | 隐性费用或体积重造成CM3反转。 | 供应链财务负责人 | 已有保本价基础/待账单 | 3周 | 确定性分摊；异常分摊由财务批准。 | 方案001；仓库现状；高利润方式交流
FIN-005 | 实现订单-结算-银行三方对账引擎 | 一期 | 财务 | 对账 | P0 | Gate 3 | 将理论应收、平台扣款、补偿调整、汇率差与银行实际到账逐笔/批次勾稽。 | 平台结算和银行到账才是现金事实。 | OZN-007; FIN-003; FIN-004 | 对账规则；匹配引擎；差异队列；核销页面 | 月度总额误差<=0.3%；订单费用解释率>=99.5%；差异不被长期归为其他；核销有财务签字。 | 高 | 多对多结算和跨期调整导致错误匹配。 | 财务负责人/数据工程 | 待启动 | 3-4周 | 自动匹配与提示；核销和调整人工批准。 | 方案001；分期交流；规则交流
FIN-006 | 建立13周现金流、CCC与30/60/90资金缺口 | 一期 | 财务 | 现金 | P0 | Gate 0-4 | 计算预付款、生产、运输、在库、销售、平台回款、退货冻结、库存周转、现金占用和增长资金需求。 | 报表利润为正时现金仍可能恶化。 | GOV-004; FIN-003; FIN-004 | 13周现金模型；SKU现金占用；压力情景；资金预警 | 可回答每增加1万RUB GMV所需现金；最坏情景覆盖汇率、退货、延误和费率变化；每周滚动更新。 | 高 | 过于乐观的销售或回款假设。 | 财资负责人 | 待启动 | 2周后持续 | 公式计算自动；融资和大额投入人工决策。 | 方案001；90天总纲
FIN-008 | 完成一期100单财务验收与SKU投资决策 | 一期 | 财务 | 一期关账 | P0 | Gate 4 | 用至少100个真实订单完成费用解释、结算、银行核销、CM3和现金复盘，对3个SKU做Scale/Iterate/Pivot/Stop。 | 一期成功可以是证明不赚钱，但必须解释原因并及时停止。 | FIN-005; FIN-006; EXP-005; OZN-011 | 一期财务证据包；3 SKU决策；口径差异说明 | >=99.5%费用可解释；<=0.3%汇总误差；至少一个SKU退货后CM3为正或所有SKU有清晰停止证据；结论经财务与业务签字。 | 高 | 样本不足或选择性忽略亏损订单。 | 财务负责人/业务负责人 | 待启动 | Gate 4 | 系统生成报表；投资决策人工负责。 | 分期交流；90天总纲
AGT-006 | 发布KJDS只读MCP并建立第三方MCP白名单 | 一期 | Agent栈 | MCP | P1 | Gate 2 | 使用官方MCP SDK v1包装已验证的只读事实、草案创建和审批查询；第三方MCP逐项审查。 | MCP是工具协议而非核心业务总线，Registry也不是安全认证。 | AGT-004; OSS-006 | KJDS MCP；工具Schema；白名单；版本锁定 | 未白名单MCP无法启动；生产工具默认只读；短期凭证与网络隔离；升级v2前通过兼容测试。 | 高 | 恶意Server、工具膨胀或协议升级破坏兼容。 | Agent平台工程师 | 待启动 | 2周 | 只读可自动；写工具默认关闭。 | 开源栈调研
AGT-007 | 建立六个版本化KJDS领域Skill | 一期 | Agent栈 | Skills | P1 | Gate 2-4 | 建立Ozon数据验收、SKU事实核验、俄语Listing、财务对账诊断、合规档案检查和实验复盘Skill。 | Skill应承载可复用工作法，而非运行时自由Prompt。 | HAR-002; AGT-002 | 6个SKILL.md；脚本/参考；测试；版本与哈希 | 每个Skill有输入、输出、证据、权限、成本和降级；禁止自动安装或自改生产Skill；更新可回滚。 | 中 | Skill暗含权限或过时规则。 | Agent平台主管/领域Owner | 待启动 | 3周 | 执行可自动；Skill发布由领域Owner批准。 | 开源栈调研；方案001
AGT-009 | 在14天影子模式运行四类Agent | 一期 | Agent栈 | 影子经营 | P1 | Gate 2-4 | 只运行事实整理、内容草稿、财务异常解释和实验分析/独立Reviewer，不直接写生产。 | 先证明质量、成本和拒答边界，再开放有限自动化。 | AGT-007; AGT-008; DAT-005 | 影子运行记录；建议队列；失败库；成本账 | 硬事实编造率0；每日最多5条高优先建议；重复建议<10%；每条含证据、收益、风险和停止条件。 | 中 | 建议噪声、错误自信或人工审核过载。 | Agent平台主管/运营负责人 | 待启动 | 14天 | 仅影子和草稿；生产写禁止。 | 方案001；分期交流
OSS-004 | 完成Temporal与Hatchet可恢复流程PoC | 一期 | GitHub/开源评估 | 工作流 | P1 | Gate 1 | 以审批等待、重试、幂等、取消、结果复读和人工接管为样例，比较Temporal与Hatchet运维和正确性。 | KJDS需要长流程可靠性，但小团队也需控制运维成本。 | OSS-003; AGT-005 | PoC；故障记录；选型ADR补充；容量基线 | 只能保留一个工作流引擎；审批等待和重复Activity测试通过；团队能在SLO内维护；与现有PostgreSQL边界清晰。 | 中 | PoC理想化或引擎引入过重。 | 平台工程负责人 | 待启动 | 2周 | 测试自动；选型人工批准。 | 开源栈调研
OSS-005 | 评测Agents SDK与PydanticAI替代边界 | 一期 | GitHub/开源评估 | Agent框架 | P1 | Gate 1 | 在同一工具/Schema/黄金集上比较结构化输出、MCP、追踪、模型替换、成本和维护，避免同时使用。 | 框架应可替换，不能把领域模型绑定到SDK。 | OSS-003; AGT-003; HAR-005 | 基准；适配层；采用/保留结论 | 一期只启用一个Agent框架；核心Schema独立；替代框架可在同一黄金集复测；升级有兼容门。 | 中 | 框架快速演进导致迁移成本。 | Agent平台工程师 | 待启动 | 2周 | 自动基准；框架决策人工批准。 | 开源栈调研；方案001
OSS-007 | 完成观测、评测、数据与UI工具PoC | 一期 | GitHub/开源评估 | 通用工具 | P1 | Gate 1-2 | 验证Langfuse vs Opik、Promptfoo、OTel/Prometheus、dlt/Pandera/Docling、React-admin与DuckDB在真实样本上的适配。 | 通用能力应复用，但必须验证许可证、数据主权和运营负担。 | OSS-003; DAT-004 | PoC报告；资源成本；部署/卸载脚本；选型记录 | 经营审计不依赖LLM观测平台；EE代码边界清晰；UI能覆盖证据、合规、对账、审批四页；本地分析不写权威账。 | 中 | 工具能力重叠、许可误解或数据泄露。 | 平台工程/数据工程 | 待启动 | 3周 | PoC自动；采用决策人工完成。 | 开源栈调研
OZN-008 | 建立账户质量、封锁与运营风险面板 | 一期 | Ozon运营 | 账户风险 | P1 | Gate 2-4 | 监控取消、延迟、按时送达、商品审核、价格异常、证件到期、封锁和账户风险。 | 增长不能以消耗账户资产为代价。 | OZN-005; OZN-006; RUL-004 | Ozon Account Risk面板；阈值配置；处置Runbook | 阈值来源可追溯且不凭经验写死；接近限制时触发相应冻结；全局Kill Switch演练通过。 | 高 | 错误阈值造成漏报或过度停机。 | Ozon运营负责人/风险负责人 | 待启动 | 2周 | 自动监控和冻结建议；账户停用由授权人决定。 | Ozon规则交流
OZN-009 | 落地俄语Listing事实锁定-生成-审核-发布流程 | 一期 | Ozon运营 | Listing | P1 | Gate 2 | 用关键词和竞品证据生成标题、卖点、描述与场景图，经事实一致性、母语、权利和外观检查后审批发布。 | 内容应消除购买不确定性并降低退货，而非堆关键词。 | DAT-006; CMP-005; AGT-009 | 3套俄语Listing；审核记录；禁用表达表；发布包 | 锁定字段不被AI修改；所有俄语内容母语审核；每个内容元素对应用户疑虑或搜索意图；发布可回滚到上一版本。 | 高 | 虚假声明、语言错误或平台审核失败。 | 俄语内容负责人/Ozon运营 | 已有内容QA基础/待真实素材 | 3周 | AI只生成草稿；人工批准发布。 | 方案001；规则交流；消费者视角交流
OZN-010 | 执行MPSTATS短期API与误差验收 | 一期 | Ozon运营 | 外部情报 | P1 | Gate 1 | 选择50个竞品连续7天比较Ozon公开页面、MPSTATS返回和人工观察，核对接口、历史、额度、FBO/FBS与使用权。 | MPSTATS只能是B级雷达，购买前必须量化误差。 | OZN-003; DAT-002; GOV-004 | PoC数据集；误差报告；购买/不购买建议；权利结论 | 连续7天数据完整；各指标标明监测/推算/公开；不会覆盖官方财务事实；长期购买有明确ROI与退出条件。 | 中 | 付费后数据不适用或被误当真实销量。 | 市场情报负责人 | 待启动 | 10天 | 自动采集比较；购买决策人工批准。 | 方案001；分期交流
EXP-004 | 执行Listing/主图实验并评估退货影响 | 一期 | 实验 | 内容实验 | P1 | Gate 2-4 | 运行原Listing/主图与新版本对照，评估搜索、CTR、转化、退货与增量CM3。 | 高质量内容应同时提高转化并降低不确定性。 | EXP-003; OZN-009 | 实验运行记录；版本证据；结果报告；回滚记录 | 达到预定样本或停止条件；结果含置信区间/不确定性；不只报告点击；有退货和事实一致性护栏。 | 中 | 平台流量分配和竞品变化干扰。 | 内容增长负责人 | 待启动 | 2-4周 | 自动监控；发布与回滚人工审批。 | 方案001；消费者决策交流
EXP-005 | 执行价格或广告增量利润实验 | 一期 | 实验 | 价格/广告 | P1 | Gate 2-4 | 小幅测试价格或广告，比较总订单、自然单、广告成本、退货、CM3和现金影响。 | ROAS与平台归因订单可能高估真实收益。 | EXP-003; FIN-006 | 实验记录；增量模型；预算与止损证据 | 不突破价格底线；广告后CM3和增量贡献利润为主结论；触发停止条件能在SLA内停下。 | 高 | 竞争跟价、促销干扰或亏损扩大。 | 增长负责人/财务 | 待启动 | 2-4周 | 自动监控和小额建议；预算/价格变更受审批。 | 规则交流；多视角交流
HAR-003 | 实行任务图、Worktree与环境隔离 | 一期 | 工程Harness | 任务执行 | P1 | Gate 1 | 大型任务拆成读取、设计、实现、测试、审查和发布节点；隔离分支、Worktree、测试Schema、对象目录和环境变量。 | 并行开发同一区域会污染代码、数据库和证据。 | HAR-002 | 任务图规范；隔离脚本；文件所有权规则 | 大型任务可恢复；多个任务不共享测试数据和秘密；合并前通过冲突和迁移检查。 | 中 | 环境成本上升或未清理临时资源。 | 平台工程负责人 | 部分具备Git基线 | 2周 | 自动创建/清理；生产环境变更需审批。 | 方案001
HAR-006 | 生成Episode Evidence Package与发布证据 | 一期 | 工程Harness | 审计交付 | P1 | Gate 1-4 | 每次任务保存需求版本、计划、模型、关键读取、改动、命令、测试、失败、安全、迁移、截图、限制和回滚。 | 只有补丁无法证明任务怎样完成和是否可靠。 | HAR-004; HAR-005 | 证据包Schema；自动收集；发布清单；留存策略 | 每次发布可关联需求与commit；证据包完整且不含秘密；已知限制与回滚明确；缺包阻断高风险发布。 | 中 | 日志包含敏感信息或证据成本过高。 | 发布工程负责人 | 待启动 | 2周 | 自动收集与脱敏；发布批准人工完成。 | 方案001
DAT-006 | 建立事实锁定字段与固定商品参考图组 | 一期 | 数据与商品 | 内容事实 | P1 | Gate 2 | 锁定品牌、型号、材质、尺寸、重量、认证等字段，并建立六面、包装、尺寸、材质、颜色与不可变结构图组。 | 生成式内容必须在商品外观和事实边界内变化。 | DAT-005 | 锁定字段Manifest；参考图组；内容事实校验器 | 文案和图片版本均记录使用的事实与参考图；硬事实编造率为0；外观一致性检查通过后才能送审。 | 高 | 图像生成改变结构、颜色或认证表达。 | 商品负责人/内容负责人 | 待启动 | 2周 | AI生成草稿；事实和外观校验失败即拒绝。 | 方案001；分期交流
DAT-007 | 建立最小Partner、Contract与Responsibility对象 | 一期 | 数据与商品 | 生态责任 | P1 | Gate 1 | 登记供应商、工厂、货代、合规机构、进口主体、平台、银行及其合同、责任、有效期和SKU关联。 | 商品、资金和事故跨越多个主体，必须明确谁提供事实和承担损失。 | GOV-003; DAT-001 | Partner登记；合同关键字段；责任图；到期提醒 | 每个SKU的质量、标签、认证、运输、图片权利与收款责任均有责任主体；合同版本和有效期可查询。 | 中 | 合同字段抽取不等于法律结论。 | 采购负责人/法务 | 待启动 | 2周 | AI可抽取条款；责任解释与签约由人处理。 | 方案001；分期交流
RUL-005 | 建立费率、结算、汇率与政策变更模拟 | 一期 | 规则智能 | 经济规则 | P1 | Gate 3-4 | 对佣金、物流、广告、促销、延期回款和汇率变化重算SKU CM3、现金和退出点。 | 财务规则本身可能是利润来源，也可能突然使SKU亏损。 | RUL-003; FIN-006 | 规则情景模板；SKU敏感性；最迟行动日 | 生效前完成全部SKU重算；延期回款比较佣金节省、资金、汇率和流动性；负CM3 SKU进入停止/调价评审。 | 高 | 费率解释错误或忽略主体/类目差异。 | 财务分析/规则情报 | 待启动 | 持续 | 公式自动；经营动作审批。 | 规则交流
RUL-006 | 建立搜索、推荐、价格与促销机制实验台 | 一期 | 规则智能 | 算法规则 | P1 | Gate 2-4 | 按搜索意图、属性、CTR、转化、价格指数、评价、库存、交付和广告观察动态算法，而非固定权重猜测。 | 隐性算法规则只能通过可重复观察和实验理解。 | EXP-002; OZN-010 | 查询级监控；假设库；实验记录；失效条件 | 不使用关键词堆砌；每个算法结论标注证据等级和复核日期；不能将相关性直接编码为生产硬规则。 | 中 | 平台算法不可见且持续变化。 | 搜索科学/增长分析 | 待启动 | 持续 | 自动采集与提案；规则升级人工评审。 | 规则交流；多视角交流
FIN-007 | 上线风险预算、利润泄漏与异常追收 | 一期 | 财务 | 资金控制 | P1 | Gate 4 | 监控应收未收、应赔未赔、重复收费、促销后负CM3、广告投缺货、冻结库存、汇率和退货状态错误。 | 成熟卖家的首批利润提升常来自堵漏而非新爆款。 | FIN-005; FIN-006; OZN-008 | Profit Leakage规则；异常金额队列；追收/止损SOP | 每个异常估算金额、Owner和时限；高风险自动停止建议；追回或确认损失后闭环；月度披露未解决余额。 | 中 | 误报消耗运营，漏报持续侵蚀利润。 | 财务控制/运营负责人 | 待启动 | 2周后持续 | 自动发现；申诉、核销和停用由人处理。 | 多视角交流
AGT-010 | 按基准和ROI开放有限自动化并评估多Agent/本地模型 | 二期 | Agent栈 | 规模Agent | P1 | 二期退出 | 以纯规则、单强模型、单Agent、同/异构多Agent和模型+优化器基准比较；仅在量化触发时引入本地模型或更多角色。 | 多Agent和GPU不是前沿本身，必须证明经济与质量优势。 | AGT-009; FIN-008; HAR-010 | 基准报告；Agent ROI；Shadow-Suggest-Canary-Limited Auto批准；本地模型TCO | 至少3类低风险动作受控执行；每个生产Agent有独立基准、权限和ROI；本地模型黄金集达标且30天TCO优于API才启用。 | 高 | 复杂度、成本和错误相关性同步上升。 | Agent平台主管/财务/风险负责人 | 待启动 | 持续 | 仅批准范围自动；合规、大额采购、底价外价格和权限变更永不自动。 | 分期交流；开源栈调研
OZN-012 | 把闭环扩展到20-50个SKU并稳定经营 | 二期 | Ozon运营 | 规模运营 | P1 | 二期退出 | 在不增加第二Marketplace前，复制准入、Listing、订单、利润、退货和对账到20-50个SKU。 | 先证明Ozon内可重复，再增加平台复杂度。 | GOV-006; OZN-011; FIN-008 | SKU迁移批次；运营SOP；容量与异常报告 | 20-50 SKU稳定管理；连续3个月对账；主要数据源有漂移检测；每个SKU可见利润、现金与风险。 | 高 | 规模放大数据和人工瓶颈。 | Ozon运营负责人/产品负责人 | 待启动 | 3-6个月 | 低风险流程自动化；采购、合规、价格底线仍受控。 | 分期交流
OZN-013 | 优化集群库存、补货、包装与退货残值 | 二期 | Ozon运营 | 履约优化 | P1 | 二期退出 | 按地区需求、交付、费用、周转和退货配置库存；建立包装工程、补货提案与退货分级残值。 | 物流、包装和退货残值常比降价更稳定地改善利润。 | DAT-008; OZN-012; FIN-009 | 集群库存模型；补货提案；包装测试；退货残值流程 | 缺货与滞销可量化；包装体积/破损改进有前后证据；退货按可售、维修、拆件、报废分类并计入利润。 | 中 | 预测不足导致错配库存或处置不合规。 | 供应链/履约负责人 | 待启动 | 6-8周 | 自动提案；补货和处置金额超阈值需审批。 | 分期交流；高利润方式交流
CMP-008 | 建立20-50 SKU合规运营与供应商文件校验 | 二期 | 合规 | 规模合规 | P1 | 二期退出 | 按类目维护规则包、文件模板、批次/供应商证据、抽样复核、到期和变更影响。 | 规模后人工逐项检查不可持续，但责任仍不能自动化。 | CMP-007; OZN-012; RUL-008 | 类目规则包；文档核验流程；合规SLA；抽样报告 | 所有在售SKU状态可查询；到期无漏报；规则变化可定位受影响SKU；专业审核容量满足SLA。 | 高 | 模板化造成类目特殊规则漏检。 | 合规运营负责人 | 待启动 | 持续 | 自动筛查和提醒；最终法律责任保留人工。 | 分期交流
EXP-006 | 沉淀不少于5个可验证Playbook与客户改进闭环 | 二期 | 实验 | 学习复用 | P1 | 二期退出 | 把评价、问答、退货、客服和实验结果转为产品、内容、物流或供应商改进，并形成适用范围、样本和失效条件。 | 经营复利来自可复制经验，而非一次爆款。 | EXP-004; EXP-005; DAT-008; OZN-012 | 5+ Playbook；VOC归因；整改任务；复核日期 | 每个Playbook有样本量、证据、版本、适用范围和失效条件；至少一次跨SKU复用并验证效果。 | 中 | 把相关性误写成通用规律。 | 经营科学负责人 | 待启动 | 持续 | AI聚类和提案；发布Playbook需独立复核。 | 分期交流；客户/产品生态交流
HAR-010 | 执行故障注入并提升到H3受控自治 | 二期 | 工程Harness | 成熟度 | P1 | 二期退出 | 注入超时、重复消息、缺列、错误币种、半程崩溃、审批超时、并发修改、迟到数据和假成功；记录Harness改进。 | 正常路径测试无法证明生产可靠性。 | HAR-005; HAR-009; AGT-010 | 混沌计划；演练报告；H3评分；改进Backlog | 幂等、恢复、审计和人工接管通过；重复缺陷转为规则/测试/Skill；高风险模块仍保留人工批准。 | 高 | 故障注入影响真实业务或被形式化执行。 | SRE/工程效率负责人 | 待启动 | 每季度 | 仅在隔离/Staging自动注入；生产演练严格审批。 | 方案001；分期交流
DAT-008 | 扩展批次、仓储、供应商绩效与客户声誉闭环 | 二期 | 数据与商品 | 规模数据 | P1 | 二期退出 | 增加批次、仓位、收货、实测、质检、退货检测、供应商评分、评价问答与产品改进记录。 | 20-50 SKU后，供应和物理作业成为利润及质量瓶颈。 | DAT-005; OZN-012 | 轻量批次/仓储模型；供应商评分；Reputation Ledger；整改闭环 | 主要库存账实可追踪；主要供应商有可验证绩效；评价/退货可归因到产品、内容、物流或服务并形成整改任务。 | 中 | 滑向自研完整WMS/CRM。 | 供应链负责人/客户体验负责人 | 待启动 | 6-10周 | 自动聚类和告警；质量责任与处置由人批准。 | 分期交流；多视角交流
GOV-008 | 建立二期经营节奏、组织激励与投资复审 | 二期 | 治理 | 规模治理 | P1 | 二期启动 | 把20-50 SKU的周/月经营节奏、跨职能KPI、Agent绩效和二期资本授权统一到风险调整后的增量经济利润。 | GMV、最低采购价、ROAS等局部指标会互相冲突。 | GOV-006; FIN-008 | 二期运营章程；KPI树；月度投资复审；Agent绩效口径 | 所有角色指标可回溯至CM3、现金、风险和能力积累；连续3个月按同一口径复盘；错误结果能区分判断、数据、执行和随机性。 | 中 | 错误激励会放大系统能力带来的损失。 | COO/财务负责人 | 待启动 | 2周 | AI生成分析；绩效与资本授权由人负责。 | 组织与激励交流；分期交流
RUL-008 | 扩展到类目、站外渠道与二期规则运营 | 二期 | 规则智能 | 规模规则 | P1 | 二期退出 | 为20-50 SKU维护类目规则、供应商责任、Yandex/VK/Telegram选定渠道及账号风险映射。 | 规模化需要规则包复用，但不能立即做第二国家。 | RUL-007; OZN-012; OZN-014 | 类目Rule Pack；渠道规则；变更SLA；覆盖报告 | 核心规则覆盖率>=95%；变更可定位受影响SKU和Playbook；所有规则有Owner和复核日；仍不自动扩第二国家。 | 中 | 规则包数量增长导致维护失控。 | 规则平台主管 | 待启动 | 持续 | 自动监控和匹配；高风险发布人工批准。 | 分期交流
FIN-009 | 连续三个月关账并建立轻量SKU资本组合 | 二期 | 财务 | 规模财务 | P1 | 二期退出 | 对20-50 SKU连续关账，将SKU分为现金牛、增长、实验、配套、期权、清算，并按风险调整利润和现金效率分配预算。 | SKU是资本资产，不能只按销量或毛利排序。 | FIN-008; OZN-012; EXP-006 | 3个月关账包；SKU组合；预算建议；清算清单 | 连续3个月对账达标；每个SKU可见资本占用、波动、退出难度和学习价值；资本建议受风险预算约束。 | 中 | 过早使用复杂优化掩盖数据不足。 | 财务负责人/品类经理 | 待启动 | 3个月 | 先用规则和历史数据；动态资本自动执行禁止。 | 分期交流；资本组合视角
OSS-008 | 按量化触发评估二期基础设施 | 二期 | GitHub/开源评估 | 规模触发 | P2 | 二期退出 | 仅当真实阈值触发时评估Debezium、NATS、ClickHouse、Superset、dbt、Great Expectations、OpenFGA、Qdrant/Haystack、Cosign、vLLM和Kubernetes。 | 提前分布式化会增加备份、权限、状态和运维成本。 | OZN-012; HAR-010 | 触发指标；PoC；增加/不增加决定；退出计划 | 每项都有明确量化触发，如消费者>=3、事件千万级、OLTP受影响、pgvector SLO失败或多租户复杂授权；未触发保持一期方案。 | 中 | 团队因技术偏好绕过触发条件。 | 架构评审委员会 | 待启动 | 按需 | 指标自动采集；架构升级人工批准。 | 开源栈调研
OZN-014 | 验证一个俄罗斯站外增长渠道 | 二期 | Ozon运营 | 跨渠道增长 | P2 | 二期退出 | 只选择Yandex、VK或Telegram之一，建立Campaign、Creative、Deep Link、Attribution、Order、Return与Incremental Profit闭环。 | 站外渠道用于增量和品牌，不应同时铺开三个渠道。 | EXP-006; OZN-012 | 渠道选择论证；实验方案；归因表；复盘 | 有对照或准实验；结果按增量CM3而非归因订单评估；用户数据和消息权限合规；未达标停止。 | 中 | 归因夸大、数据权利和多渠道分心。 | 增长负责人 | 待启动 | 6-10周 | AI可生成素材与分析；预算和发布受审批。 | 分期交流；俄罗斯全域交流
EXP-007 | 建立轻量情景模拟与竞争反应测试 | 二期 | 实验 | 模拟/博弈 | P2 | 二期退出 | 用确定性公式和历史数据模拟费率、汇率、退货、物流、延误、断货、竞争跟价和广告涨价。 | 战略实验的环境会被竞争者和平台反应改变。 | FIN-009; RUL-005; EXP-006 | 情景库；竞争反应卡；压力测试报告 | 每个重大动作有对手可能响应、最大损失、第二步和退出条件；模拟参数可追溯并用真实结果校准。 | 中 | 虚假精确或过度依赖未经校准模型。 | 经营科学/风险负责人 | 待启动 | 4-6周 | 公式模拟自动；高风险动作决策人工完成。 | 多视角交流；分期交流
OSS-002 | 建立全球Commerce与Agent开源候选注册表 | 持续研究 | GitHub/开源评估 | 候选发现 | P1 | 持续 | 按后端、数据、工作流、Agent、MCP、浏览器、评测、策略、安全、UI和分析记录仓库、许可证、活跃度、维护者、版本和替代品。 | 避免重复造轮子，也避免只凭stars选型。 | OSS-001 | 候选注册表；季度快照；弃选历史 | 每个候选有官方仓库、许可证URL、最近发布/提交、生产信号、风险和Build/Buy结论；季度复审。 | 中 | GitHub指标与真实生产成熟度不一致。 | 技术研究负责人 | 已有首轮报告/持续更新 | 每季度 | 自动采集元数据；结论人工评审。 | 方案001；开源栈调研
RSH-001 | 维护全球Commerce Stack与竞品替代全景 | 持续研究 | 持续研究 | 全球解决方案 | P1 | 季度 | 按Commerce Core、PIM、OMS、WMS/TMS、合规、定价、Retail Media、财资、Agent、数据质量和工作流更新厂商/开源地图。 | 确定全球已有成熟能力和KJDS真正的控制层护城河。 | OSS-002 | 全球能力地图；竞品矩阵；Build/Buy更新 | 每个领域含能力、成熟度、价格/许可、数据主权、API、集成难度和采用/包装/自研结论；季度复审。 | 中 | 研究广而不落到架构决策。 | 战略研究负责人 | 持续执行 | 每季度 | AI搜集；关键结论人工核验。 | 方案001
RSH-003 | 研究GS1商品身份、本体与EPCIS轻映射 | 持续研究 | 持续研究 | 全球标准 | P1 | 一期设计/持续 | 研究GTIN、GLN、Digital Link、EPCIS事件、变体/套装/替代和多语言属性，映射what/when/where/why/how。 | 为未来交换保留兼容性，同时避免一期建设完整EPCIS平台。 | DAT-001 | 字段映射；差距表；轻量兼容规范 | 一期内部事件保留兼容字段；不影响3 SKU闭环；只有跨企业交换或监管需求才启动完整输出。 | 低 | 标准实施过重或伪兼容。 | 数据架构研究员 | 待启动 | 4周后年度复审 | 映射可辅助生成；语义决策人工确认。 | 方案001；分期交流
RSH-004 | 维护全球平台数据接入与权利矩阵 | 持续研究 | 持续研究 | 数据可得性 | P1 | 季度 | 逐平台记录官方API/导出/合作、网页、登录、限流、字段、历史、商业保存、再分发、训练、个人数据和封号风险。 | 技术能抓取不代表允许、稳定或值得。 | GOV-007; RSH-001 | 平台数据矩阵；优先级；法律问题清单 | 至少覆盖国内供应平台、Ozon及主要全球Marketplace；每项有证据等级、复审日和禁止事项；不授权生产抓取。 | 高 | 违反条款、数据保护或账户风险。 | 数据合规研究负责人 | 持续执行 | 每季度 | 自动发现变化；权利结论由法务审核。 | 方案001
RSH-005 | 深化俄罗斯平台、渠道与消费者经营研究 | 持续研究 | 持续研究 | 俄罗斯市场 | P1 | 月度 | 研究Ozon、Wildberries、Yandex Market、VK、Telegram、Yandex Direct的类目、费率、履约、广告、搜索、退货、账户、支付和站外增量。 | 俄罗斯经营研究仍需从概念升级为可执行手册。 | RUL-001 | 俄罗斯经营手册；渠道机会；风险更新 | Ozon部分优先形成真实证据；其他渠道仅研究，未通过一期/二期门不开发连接器；结论有官方/一级证据。 | 中 | 研究分散一期资源或使用过期规则。 | 俄罗斯市场研究负责人 | 持续执行 | 每月 | Agent整理；本地专家复核。 | 方案001；规则交流
RSH-007 | 研究平台权力、价值捕获、供应商议价与依赖指数 | 持续研究 | 持续研究 | 产业经济 | P1 | 季度 | 量化平台、广告、物流、供应商、银行和消费者如何分配价值，建立平台依赖、迁移成本和供应商权力模型。 | 高GMV不等于卖家能持续捕获利润。 | FIN-008 | Value Capture Map；Platform Dependency Index；Supplier Power Matrix | 可回答费率上涨多少退出、账号中断现金安全期、迁移第二平台所需时间及供应商替代性；结论进入策略而非新模块。 | 中 | 指标主观或被错误精确化。 | 战略/财务负责人 | 待启动 | 每季度 | 自动计算指标；战略阈值由管理层批准。 | 多视角交流
RSH-008 | 研究因果实验、多Agent基准与交易安全 | 持续研究 | 持续研究 | 经营科学/安全 | P1 | 季度 | 研究不可完全随机时的对照、广告边际、外部流量、Agent比较、Prompt Injection、数据投毒、授权、撤销与不可否认审计。 | 经营预测和Agent架构必须在可复现实验中比较。 | HAR-005; AGT-008 | 方法手册；基准任务；攻击集；授权模型 | 至少覆盖商品抽取、身份、利润、合规、建议和执行六类基准；不预设多Agent获胜；高风险授权可撤销且有额度/时限。 | 高 | 安全测试不代表实际攻击面完整。 | 经营科学/安全研究负责人 | 持续执行 | 每季度 | 隔离评测自动；生产授权人工批准。 | 方案001；多视角交流
RSH-009 | 研究消费者决策、需求形成与产品生态 | 持续研究 | 持续研究 | 消费者/产品 | P1 | 季度 | 从购买障碍、证据需求、已表达/未表达/可创造需求、替代方案、互补、耗材、升级和复购研究商品组合。 | 高利润机会常来自降低不确定性、本地化和生态，而非搜索量最大。 | DAT-008; EXP-006 | 购买障碍地图；Demand Map；Product Ecology Graph；机会清单 | 每个机会连接用户问题、证据、产品改造、预期利润和实验；不把未经验证需求直接变成采购。 | 中 | 访谈偏差或过度讲故事。 | 消费者洞察/商品负责人 | 待启动 | 每季度 | AI聚类与假设；采购前真实验证。 | 多视角交流；高利润方式交流
RSH-002 | 研究MCP、A2A、UCP、支付授权与身份信任 | 持续研究 | 持续研究 | Agentic Commerce协议 | P2 | 半年 | 区分对内工具/Agent协作与对外AI买家商业交互，跟踪协议稳定性、安全和互操作。 | 未来不仅要经营平台，还要让商品被AI买家理解和购买。 | RSH-001 | 协议对比；KJDS映射；兼容性PoC建议 | 不把预发布协议直接用于生产；每项协议说明用例、授权、身份、撤销、审计和迁移条件。 | 中 | 标准快速变化或生态未成熟。 | 架构研究/安全负责人 | 持续执行 | 每半年 | 只读研究和隔离PoC；生产采用需ADR。 | 方案001
RSH-006 | 研究国家规则包、跨境财资、税务与支付 | 持续研究 | 持续研究 | 国家/财资 | P2 | 半年 | 形成公司主体、进口责任、安全、认证、标签、消费者、数据、EPR、IP、制裁、税务、银行与资金回流模板。 | 第二国家不能只复制通用Compliance Agent。 | RSH-004 | 国家研究模板；俄罗斯深版；候选国家比较 | 俄罗斯/EAEU先达到可运营深度；第二国家只做研究预留；税务和法律结论标明需专业意见。 | 高 | 跨国法律与税务高风险。 | 国际法务/财资研究 | 持续执行 | 每半年 | AI辅助资料；专业人员负责结论。 | 方案001
RSH-010 | 研究商业模式、组织、时间竞争、瓶颈与反脆弱 | 持续研究 | 持续研究 | 战略演化 | P2 | 半年 | 比较自营、代运营、SaaS、供应链/数据平台；跟踪六个速度时钟、当前瓶颈、极端情景、伦理信任和网络效应。 | 终局选择会改变多租户、连接器、资金、责任和数据设计。 | GOV-008; RSH-007 | 商业模式决策备忘录；Constraint Ledger；极端情景；伦理红线 | 一期不同时追五种模式；每半年只选择一个优先模式；当前瓶颈有证据和利润损失；灰色行为不进入系统能力。 | 中 | 宏大研究再次扩大范围。 | CEO/战略负责人 | 持续执行 | 每半年 | AI建模辅助；商业模式与伦理由管理层决定。 | 方案001；多视角交流
RSV-001 | 第二Marketplace连接器 | 后期预留 | 后期预留 | 多平台 | P3 | 激活门：二期退出 | 在Ozon 20-50 SKU、连续3个月对账和连接器SDK边界稳定后，选择一个第二Marketplace。 | 多平台过早会复制尚未验证的错误。 | OZN-012; FIN-009; RUL-008 | 候选平台论证；薄连接器；迁移复用报告 | 触发条件全部满足；选择基于SKU和迁移价值而非平台规模；不破坏Ozon闭环SLO。 | 高 | 跨平台语义和规则复杂度翻倍。 | 产品负责人/架构师 | 后期预留 | 待激活 | 先只读；写操作重新走完整门禁。 | 方案001；分期交流
RSV-002 | 第二国家规则包与本地运营 | 后期预留 | 后期预留 | 多国家 | P3 | 激活门：商业模式批准 | 在俄罗斯规则运营稳定且候选国家有明确商品/渠道优势后建设第二国家包。 | 国家合规、税务、支付和消费者规则不能简单复制。 | RSH-006; RSV-001 | 国家规则包；法律意见；财务/支付路径；试点计划 | 专业意见、资金路径、责任主体和数据权利全部明确；单国试点不影响现有现金安全。 | 高 | 法律、税务和支付风险。 | 国际业务负责人/法务 | 后期预留 | 待激活 | 规则筛查自动；放行人工。 | 方案001
RSV-003 | 全球商品图谱与完整EPCIS交换 | 后期预留 | 后期预留 | 全球数据标准 | P3 | 激活门：跨企业交换 | 仅在商品规模、跨企业追踪或监管交换出现真实需求时扩展千万级商品图谱和EPCIS输出。 | 一期只需标准兼容，不需建设全球基础设施。 | RSH-003; DAT-008 | 规模架构；身份解析基准；EPCIS接口 | 有明确数据源权利和质量；身份基准达标；交换伙伴或监管需求真实存在；具备撤销合并机制。 | 高 | 高成本、错误身份合并和数据权利风险。 | 数据平台负责人 | 后期预留 | 待激活 | 自动匹配需人工抽样和可撤销。 | 方案001；分期交流
RSV-004 | Agent Commerce Gateway与AI买家渠道 | 后期预留 | 后期预留 | Agentic Commerce | P3 | 激活门：协议稳定/渠道ROI | 面向UCP/A2A等外部AI买家暴露机器可读商品、价格、可用性、政策、订单与售后接口。 | 真正凌驾单一平台需拥有可迁移的商品和交易能力。 | RSH-002; RSV-003 | Gateway；身份/授权；审计；渠道实验 | 协议稳定并有真实流量；商品事实完整可验证；支付与撤销授权通过安全评审；不绕过现有合规和利润门。 | 高 | 代理交易、身份、支付和监管新风险。 | 平台战略/安全负责人 | 后期预留 | 待激活 | 低风险查询自动；交易授权严格受控。 | 方案001
RSV-005 | Connector/Agent/Rule/Data SDK与插件市场 | 后期预留 | 后期预留 | 生态SDK | P3 | 激活门：内部接口稳定 | 在内部至少两个独立连接器/规则包复用后，产品化SDK、权限沙箱、版本兼容和插件市场。 | 过早SDK会固化错误接口并扩大攻击面。 | RSV-001; RUL-008; AGT-010 | SDK；开发者规范；沙箱；签名与审核；市场治理 | 内部接口经两轮复用稳定；第三方插件最小权限；签名/SBOM/撤销完备；无全库和无限写权限。 | 高 | 恶意插件、兼容负担和支持成本。 | 平台生态负责人/SecOps | 后期预留 | 待激活 | 插件执行受沙箱；上架人工安全审核。 | 方案001
RSV-006 | 多租户、关系授权与商业计费 | 后期预留 | 后期预留 | SaaS | P3 | 激活门：商业模式=SaaS | 只有SaaS被明确选为优先模式时引入多租户隔离、OpenFGA类关系授权、计量、计费和支持。 | 一期自营系统不应承担通用SaaS复杂度。 | RSH-010; RSV-005 | 租户模型；授权；计量计费；数据隔离审计 | 商业模式获批；跨租户测试无泄露；复杂关系权限真实超出RBAC；支持与法律责任有Owner。 | 高 | 数据隔离失败和商业责任扩大。 | SaaS产品负责人/安全 | 后期预留 | 待激活 | 计量自动；租户开通与高权限人工审批。 | 方案001；分期交流
RSV-007 | 复杂数字孪生、动态资本与自动供应商谈判 | 后期预留 | 后期预留 | 高级经营智能 | P3 | 激活门：高频校准数据 | 仅在状态同步、历史数据、仿真校准和多个Playbook稳定后建设复杂孪生、动态资本和谈判Agent。 | 高级名词不能替代可重建经营状态和真实实验。 | EXP-007; FIN-009; DAT-008 | 校准模型；仿真基准；资本/谈判提案；安全边界 | 模型经历史回放和真实结果校准；资本与合同动作仍需审批；能证明优于规则基线和人工流程。 | 高 | 虚假精确、自动放大资金和合同风险。 | 经营科学负责人/CEO | 后期预留 | 待激活 | 只生成提案；大额资本与合同永不全自动。 | 方案001；分期交流
RSV-008 | 匿名经验网络、分布式数据基础设施与大规模算力 | 后期预留 | 后期预留 | 规模基础设施 | P3 | 激活门：量化规模/SLO | 只有多租户数据权利、事件规模、向量SLO、服务HA或模型TCO触发时，评估匿名网络、CDC/NATS/ClickHouse/K8s/GPU。 | 基础设施和网络效应必须由真实规模与权利支撑。 | OSS-008; RSV-006 | 触发评审；匿名化证明；规模PoC；成本与退出计划 | 数据贡献与收益机制、竞争法和隐私审查通过；基础设施每项有真实SLO/规模触发；GPU有30天TCO和质量ROI。 | 高 | 高资本、隐私、竞争法和运维复杂度。 | CTO/数据保护/财务 | 后期预留 | 待激活 | 技术运行自动；激活和数据聚合由管理层批准。 | 方案001；开源栈调研

## 数据字典
阶段 | 优先级 | 风险等级 | 状态 | 工作流
一期 | P0 | 高 | 待启动 | Agent栈
二期 | P1 | 中 | 待外部确认 | GitHub/开源评估
持续研究 | P2 | 低 | 已有研究草案/待批准 | Ozon运营
后期预留 | P3 |  | 已有总纲/待执行 | 合规
|  |  | 已有首轮报告/持续更新 | 后期预留
|  |  | 已有推荐/待ADR批准 | 实验
|  |  | 已具备基础/待冻结 | 工程Harness
|  |  | 已具备部分证据字段 | 持续研究
|  |  | 已具备导入基础/待加强 | 数据与商品
|  |  | 已具备导入/连接器基础 | 治理
|  |  | 已具备门禁代码/真实数据0-3 | 规则智能
|  |  | 已有领域状态基础 | 财务
已有内容QA基础/待真实素材
已有导入基础/待真实报告
已有CM1-3基础/待冻结
已有Decimal基础
已有领域基础/待真实数据
已有保本价基础/待账单
已有模式基础/待注册
已有审批和幂等基础/待升级
已有基础/待补强
已有ruff/pytest基础
已有Alembic基础
已有启动脚本基础
部分具备Git基线
已有调研结论/待批准
已有检索/待结构化
持续执行
真实SKU待录入
门禁代码已有基础
后期预留

## 总览
KJDS可执行任务总库
《方案001》与战略交流整合版｜V1.0｜2026-07-15
一期北极星：以不超过3个真实SKU完成合法准入、上架、订单、退货、结算、银行到账与可复核CM3闭环；至少100单费用解释率>=99.5%，月度对账误差<=0.3%，并完成2个受控实验。
阶段 | 任务数 | 执行定义 | 关键工作流 | 任务数 | 执行关注
一期 | 76 | 不超过3个SKU的可审计闭环与生产门禁 | 治理 | 8 | 边界、责任、资本与Gate
二期 | 13 | 扩至20—50个SKU并开放受控自动化 | Ozon运营 | 14 | 只读接入、首单、Listing与账户风险
持续研究 | 11 | 滚动验证市场、规则、技术与竞争假设 | 合规 | 8 | SKU硬门、证件、标签、运输与IP
后期预留 | 8 | 有激活门槛的架构期权，不占一期资源 | 财务 | 9 | 订单级账本、CM1-4、三方对账
|  |  | 工程Harness | 10 | 确定性门禁、Oracle、回滚与证据
|  |  | Agent栈 | 10 | 分层、权限、评测、成本与审批
一期硬验收 | 目标 | 对应Gate | 规则智能 | 8 | 版本、差异、影响、反推和预演
商品 | 3个SKU拥有完整、版本化Product/Compliance/Quality Passport | Gate 1 | GitHub/开源评估 | 8 | 优先复用，许可证与替代风险
合规 | 3个SKU均有通过、条件通过或阻断的专业结论；阻断漏检为0 | Gate 1
财务 | 至少100个真实订单进入订单级账本，费用解释率>=99.5% | Gate 4
对账 | 月度结算与银行到账汇总误差<=0.3% | Gate 4 | 当前基线说明 | 口径 | 证据 | 限制
事实 | 商品硬事实编造率为0；缺失数据明确为未知 | Gate 1-4 | 任务主数据 | 108条唯一任务 | 方案001＋交流＋仓库只读检查＋开源报告 | 状态不是生产验收结论
内容 | 所有发布内容经事实、权利、外观和俄语母语审核 | Gate 2 | 依赖关系 | 237条 | 任务ID显式引用 | 外部确认仍需Owner完成
实验 | 至少完成2个预注册受控实验并按增量CM3复盘 | Gate 4 | 源文档 | FCEDE89D04E98032… | SHA-256 | 用于追溯本次整合版本
执行 | 100%写操作具有Command、审批/豁免、幂等键和结果复读 | Gate 2-4
安全 | Kill Switch、重复执行、超时和人工接管演练通过 | Gate 4

## 一期执行视图
任务ID | 任务标题 | 阶段 | 工作流 | 优先级 | Gate | Owner | 状态 | 依赖 | 验收标准
AGT-001 | 批准Agent/Workflow/Policy/MCP分层ADR | 一期 | Agent栈 | P0 | Gate 0 | 首席架构师 | 待启动 | GOV-002; OSS-003 | 每类能力只有一个责任主体；Agent SDK类型不进入领域模型；MCP不能绕过应用服务直连生产表。
AGT-002 | 建立Agent Card、权限Manifest与成本上限 | 一期 | Agent栈 | P0 | Gate 1 | Agent平台主管/安全负责人 | 已有模式基础/待注册 | AGT-001; GOV-003 | 无卡片Agent无法运行；默认只读；模型/工具/数据最小权限；每次运行记录成本与版本。
AGT-003 | 实现结构化输出Model Adapter与Fail-Closed | 一期 | Agent栈 | P0 | Gate 1 | ML平台工程师 | 待启动 | AGT-001; HAR-005 | SKU、金额、尺寸、证书、库存、底价和动作参数只能从数据库选择；验证失败不自动补事实；不同模型通过同一合同。
AGT-004 | 建立零信任Tool Gateway与不可信内容隔离 | 一期 | Agent栈 | P0 | Gate 1 | 安全工程师/Agent平台主管 | 待启动 | AGT-002; GOV-007 | Agent无法直接访问银行或生产凭证；外部内容标记untrusted；工具参数满足Schema和Policy；越权测试阻断发布。
AGT-005 | 实现Command-Approval-Result Readback执行链 | 一期 | Agent栈 | P0 | Gate 2-4 | 平台工程/业务控制负责人 | 已有审批和幂等基础/待升级 | AGT-001; AGT-004; HAR-007 | 100%写操作有command_id、审批/豁免、幂等键和复读结果；重复执行无额外副作用；失败可补偿或人工接管。
AGT-008 | 接入Agent Trace、黄金集评测与红队门禁 | 一期 | Agent栈 | P0 | Gate 2-4 | ML评测负责人/SecOps | 待启动 | HAR-005; OSS-007; AGT-003 | agent_run到experiment全链ID可关联；核心黄金集和越权集阻断发布；经营审计不依赖Langfuse；俄语内容有母语盲评。
OSS-001 | 批准开源许可证与准入政策 | 一期 | GitHub/开源评估 | P0 | Gate 0 | 开源治理负责人/法务 | 已有调研结论/待批准 | GOV-001 | MIT/Apache/BSD/PostgreSQL可自动进入技术评估；AGPL/LGPL/MPL法务复核；ELv2/BSL/SSPL/自定义许可默认拒绝SaaS核心。
OSS-003 | 冻结一期核心开源栈ADR | 一期 | GitHub/开源评估 | P0 | Gate 0 | 架构师/平台工程 | 已有推荐/待ADR批准 | OSS-001; OSS-002; GOV-002 | 一期采用模块化单体和Docker Compose；不同时引入第二工作流、Agent框架、向量库、UI或任务队列；每项有PoC证据。
OSS-006 | 建立MCP与Skill安全准入流水线 | 一期 | GitHub/开源评估 | P0 | Gate 1 | SecOps/Agent平台主管 | 待启动 | OSS-001; HAR-008 | 未固定版本/commit无法启用；所有工具最小权限；恶意文本/外泄/越权测试通过；生产不接来源不明Ozon MCP。
OZN-001 | 完成店铺只读配置快照 | 一期 | Ozon运营 | P0 | Gate 0 | Ozon运营负责人 | 待启动 | GOV-003; GOV-007 | 12项核心配置均有时间戳和证据；不读取或保存密码、验证码和密钥；未执行改价、库存、发布或广告写操作。
OZN-002 | 验证账户、合同、履约、结算与收款路径 | 一期 | Ozon运营 | P0 | Gate 0 | 业务负责人/财务负责人 | 待外部确认 | OZN-001; CMP-006 | 能创建草稿、接单、查看结算并完成小额核销；关键路径有书面或后台证据；异常时有人工处理联系人。
OZN-003 | 建立官方API、报表与字段能力矩阵 | 一期 | Ozon运营 | P0 | Gate 0-1 | Ozon连接器负责人 | 待启动 | OZN-001; RUL-001 | 商品、价格、库存、订单、取消、退货、费用、广告、结算和质量指标均有唯一首选来源；写端点与读端点分离。
OZN-004 | 实现Ozon只读薄客户端与原始证据 | 一期 | Ozon运营 | P0 | Gate 1 | 后端/连接器工程师 | 已有导入/连接器基础 | OZN-003; DAT-003; OSS-003 | 所有一期端点通过真实只读调用；重试不重复入账；限流和超时可观测；第三方SDK不进入权威路径。
OZN-005 | 同步商品、Listing、价格与库存事实 | 一期 | Ozon运营 | P0 | Gate 2 | Ozon运营/数据工程 | 待启动 | OZN-004; DAT-001; DAT-004 | 三个SKU每日同步完整；映射冲突可见；价格和库存历史不被覆盖；被封锁商品触发广告/补货冻结建议。
OZN-006 | 同步订单、取消、退货、物流与赔偿状态 | 一期 | Ozon运营 | P0 | Gate 3 | 履约负责人/连接器工程师 | 已有领域状态基础 | OZN-004; DAT-004 | 订单、面单、申报、轨迹、签收和退货可一一对应；重复/迟到事件幂等；异常件有Owner和截止时间。
OZN-007 | 接入财务报告、结算报告与银行文件 | 一期 | Ozon运营 | P0 | Gate 3 | 财务数据工程师 | 已有导入基础/待真实报告 | OZN-003; FIN-001; DAT-004 | 样本报告全部可导入；重复导入不增记录；金额与原报告汇总一致；未知项目进入隔离而非其他费用。
OZN-011 | 完成受控测试单、真实订单、妥投与到账复跑 | 一期 | Ozon运营 | P0 | Gate 2-4 | Ozon运营负责人/PMO | 待启动 | OZN-002; OZN-005; OZN-006; OZN-007; FIN-005 | 至少一笔真实买家订单完成到账核销；第二单或第二SKU复跑；数据可复核、责任可追溯、失败可恢复。
CMP-001 | 冻结SKU合规档案与状态机 | 一期 | 合规 | P0 | Gate 0 | 合规负责人/法律顾问 | 已具备基础/待冻结 | DAT-001; GOV-003 | 状态覆盖DRAFT/INCOMPLETE/UNDER_REVIEW/PASSED/CONDITIONAL/BLOCKED/EXPIRED；LLM无权变更为PASSED。
CMP-002 | 完成三个候选SKU红线预审 | 一期 | 合规 | P0 | Gate 0 | 俄罗斯合规顾问 | 真实SKU待录入 | CMP-001; OZN-001 | 每个SKU有明确书面结论及规则来源；未知项保持未知；阻断SKU不能进入采购和上架。
CMP-003 | 确认HS编码、申报要素与通关资料 | 一期 | 合规 | P0 | Gate 1 | 报关/合规负责人 | 待外部确认 | DAT-005; CMP-002 | 编码、品名、材质和用途一致；至少一名专业方复核；变更会触发成本与合规重算。
CMP-004 | 核验EAEU/EAC、强制标识、标签与说明书 | 一期 | 合规 | P0 | Gate 1 | 俄罗斯法律/认证顾问 | 待外部确认 | CMP-003; RUL-001 | 所需文件真实可查且主体/型号/范围匹配；条件通过项有上线条件；到期前30/60/90天提醒。
CMP-005 | 清理品牌、商标、图片、专利与素材权利链 | 一期 | 合规 | P0 | Gate 1-2 | 品牌负责人/法务 | 待启动 | DAT-005; DAT-007 | 所有可见素材和品牌元素可证明有权使用；高风险同款不发布；合同含权利保证与赔偿条款。
CMP-006 | 完成制裁、出口管制、交易路径、运输与保险检查 | 一期 | 合规 | P0 | Gate 0-1 | 法务/财务/物流负责人 | 待外部确认 | GOV-003; DAT-007 | 名单与规则版本可追溯；任何命中进入人工调查；主备支付/物流路径均无已知禁止项；安全事故有2小时止损流程。
CMP-007 | 把专业审核、有效期与硬阻断接入系统 | 一期 | 合规 | P0 | Gate 1-4 | 合规负责人/平台工程 | 门禁代码已有基础 | CMP-001; CMP-004; AGT-005 | 阻断漏检为0；Agent无法放行；条件通过只在条件满足时执行；Kill Switch与解锁均有双人审计。
EXP-001 | 批准实验宪法、指标与因果口径 | 一期 | 实验 | P0 | Gate 1 | 实验负责人/财务 | 待启动 | GOV-004; FIN-001 | 无停止条件、回滚、预算或主指标的实验不能启动；主指标优先增量贡献利润；中途改口径需记录。
EXP-002 | 建立三个SKU经营基线与诊断漏斗 | 一期 | 实验 | P0 | Gate 2 | 增长分析师 | 待启动 | OZN-005; OZN-006; FIN-003 | 实验前观察窗口完整；广告与自然订单口径一致；季节、促销、库存和竞品异常有标记。
EXP-003 | 设计并预注册两个受控经营实验 | 一期 | 实验 | P0 | Gate 2 | 实验负责人 | 待启动 | EXP-001; EXP-002 | 两个实验只改有限变量；有对照或合理准实验；预算不超过风险额度；预注册后关键口径不可静默修改。
HAR-001 | 补强AGENTS.md工程宪法与目录导航 | 一期 | 工程Harness | P0 | Gate 0 | 技术负责人 | 已有基础/待补强 | GOV-001 | 规则覆盖数据、财务、合规和写操作；新任务启动时可定位相关规范；与现有运行环境一致。
HAR-002 | 建立需求合同、Definition of Done与上下文路由 | 一期 | 工程Harness | P0 | Gate 0 | 工程效率负责人/架构师 | 待启动 | HAR-001; GOV-005 | 每个P0开发任务有机器可验收合同；状态仅允许DONE/PARTIAL/BLOCKED/NEEDS_REVIEW/FAILED；高风险模块不能由实现Agent改Oracle。
HAR-004 | 建立确定性CI门禁与独立推理审查 | 一期 | 工程Harness | P0 | Gate 1-4 | 测试负责人/SecOps | 已有ruff/pytest基础 | HAR-002; OSS-001 | 核心检查在PR阻断；失败不可绕过；Reviewer与实现Agent不共享结论；存在人工抽样。
HAR-005 | 建设黄金数据集、Test Oracle与历史回放 | 一期 | 工程Harness | P0 | Gate 1-4 | 测试负责人/领域Owner | 待启动 | DAT-003; FIN-001; CMP-001 | 财务、合规、权限Oracle由领域Owner批准；实现Agent无权修改高风险期望；回放可复现关键缺陷。
HAR-007 | 标准化迁移、回滚、补偿与恢复 | 一期 | 工程Harness | P0 | Gate 1-4 | 平台工程/数据库负责人 | 已有Alembic基础 | HAR-004; AGT-005 | 所有Schema变更有Alembic迁移；Staging回滚通过；平台副作用明确可逆/补偿/不可逆；不可逆动作提高审批等级。
HAR-008 | 建立软件供应链、Secrets、SBOM与许可证门禁 | 一期 | 工程Harness | P0 | Gate 1 | SecOps/开源治理负责人 | 待启动 | OSS-001; HAR-004 | 生产依赖无来源不明项目；禁止@latest；高危漏洞有处理结论；许可证变化阻断构建；Secrets不暴露给PR或Agent。
HAR-009 | 完善健康检查、版本门、Staging、SLO与事故Runbook | 一期 | 工程Harness | P0 | Gate 1-4 | SRE/技术负责人 | 已有启动脚本基础 | HAR-007; OZN-004 | 旧进程不被误认；依赖失败有降级；SEV-1可在目标时间停止写操作；人工模式24小时可履约与对账。
DAT-001 | 冻结统一商业语义与商品身份模型 | 一期 | 数据与商品 | P0 | Gate 0 | 数据架构师/商品负责人 | 已具备基础/待冻结 | GOV-001 | 三个SKU及其供应商SKU/Ozon SKU可无歧义映射；术语有Owner、版本和生效时间；数据库与报表使用同一口径。
DAT-002 | 实现A/B/C/D可信等级、双时间与证据引用 | 一期 | 数据与商品 | P0 | Gate 0 | 数据架构师 | 已具备部分证据字段 | DAT-001 | B/C/D级数据无法覆盖A级；每项利润与合规结论可回溯原始证据；迟到事件不覆盖历史决策上下文。
DAT-003 | 建设不可变原始证据存储与血缘 | 一期 | 数据与商品 | P0 | Gate 1 | 数据工程负责人 | 待启动 | DAT-002; OSS-003 | 重复采集可去重但不覆盖；任一标准事实可定位原始对象；篡改或缺失触发阻断；凭证不进入证据对象。
DAT-004 | 落地数据合同、Schema漂移与隔离队列 | 一期 | 数据与商品 | P0 | Gate 1-3 | 数据工程负责人 | 已具备导入基础/待加强 | DAT-003; OZN-003 | 缺列、重复订单、错误币种、部分日期和未知费用均不得进入权威账；样本回归覆盖正常与损坏文件。
DAT-005 | 完成三个SKU三类Passport与真实资料归档 | 一期 | 数据与商品 | P0 | Gate 1 | 商品负责人/质量负责人 | 已具备门禁代码/真实数据0-3 | DAT-001; DAT-002; CMP-002 | 3个SKU均无必填缺失；批准必须有证据和独立审核；合规拒绝立即阻断；不能以示例数据代替实测。
GOV-001 | 批准《KJDS经营宪法》与反需求清单 | 一期 | 治理 | P0 | Gate 0 | CEO/项目Sponsor | 已有研究草案/待批准 |  | CEO、业务、财务、合规、技术共同签字；所有P0任务可追溯到宪法条款；禁止项覆盖LLM财务计算、自动合规放行、无审批写操作、无来源数据和GMV替代利润。
GOV-002 | 冻结系统边界与Build/Buy/Partner矩阵 | 一期 | 治理 | P0 | Gate 0 | 产品负责人/架构师 | 待启动 | GOV-001; OSS-001 | 核心自研仅含商品语义、证据、财务Oracle、合规硬门、Command/Approval/Result与经营学习；每个第三方能力有退出适配层。
GOV-003 | 建立RACI、审批权限与最终责任矩阵 | 一期 | 治理 | P0 | Gate 0 | PMO/运营负责人 | 待启动 | GOV-001 | 每个高风险动作只有一个Accountable；发起人与批准人分离；离职或失联时有备份Owner；矩阵经演练可用。
GOV-004 | 批准资源、预算、风险预算与最大损失 | 一期 | 治理 | P0 | Gate 0 | 财务负责人/CEO | 待启动 | GOV-003 | 最坏情景不影响公司基本运营；每项实验有预算与止损；库存、广告和未对账金额均有硬上限并进入Policy。
GOV-005 | 上线需求账本与假设账本 | 一期 | 治理 | P0 | Gate 0 | 产品负责人/PMO | 待启动 | GOV-001 | 所有在建任务有requirement_id；重大假设均有验证方法和失效动作；过期假设自动进入复审队列。
GOV-006 | 运行90天Gate治理与唯一North Star | 一期 | 治理 | P0 | Gate 0-4 | 项目Sponsor/PMO | 已有总纲/待执行 | GOV-003; GOV-004; GOV-005 | 至少3个SKU完成明确结论；100个真实订单费用解释率>=99.5%；月度结算-银行误差<=0.3%；完成2个受控实验。
GOV-007 | 建立数据分级、主权、保留与跨境使用规则 | 一期 | 治理 | P0 | Gate 0 | 数据保护负责人/法务 | 待外部确认 | GOV-003 | 敏感数据默认不进入外部模型；凭证与生产数据隔离；个人数据和跨境传输由专业人员确认；所有数据源有权利依据。
RUL-001 | 建立Ozon与俄罗斯官方规则源注册表 | 一期 | 规则智能 | P0 | Gate 0 | 规则情报负责人/合规 | 已有检索/待结构化 | GOV-007 | 十个规则域均有官方源、语言、适用范围、发布时间/生效时间、捕获频率和专业复核路径。
RUL-002 | 实现规则快照、哈希、版本与差异 | 一期 | 规则智能 | P0 | Gate 1 | 数据工程/规则情报 | 待启动 | RUL-001; DAT-003 | 页面变化可区分内容变化和抓取失败；旧版本不可覆盖；任一Rule可复现来源；验证码/登录失败转人工。
RUL-003 | 建立规则变更到SKU/利润/库存的影响分析 | 一期 | 规则智能 | P0 | Gate 1-4 | 规则情报负责人/财务 | 待启动 | RUL-002; DAT-005; FIN-003 | 重要变更在SLA内生成旧/新利润、库存风险和建议；不影响当前SKU的变化不打扰运营；高影响需人工确认。
RUL-004 | 把稳定规则编码为Policy、公式与阈值 | 一期 | 规则智能 | P0 | Gate 2 | 规则工程师/领域Owner | 待启动 | RUL-003; AGT-005 | 规则有来源、适用范围和有效期；变更先回放再上线；LLM不能直接修改；异常可解释使用了哪一版规则。
RUL-007 | 运行每周Rule Sentinel与三层冲突处理 | 一期 | 规则智能 | P0 | 持续 | 规则情报负责人 | 待启动 | RUL-001; RUL-003; GOV-003 | 只提醒影响3 SKU/履约/账户/利润的变化；高风险在规定SLA内有人签收；未决冲突冻结相关动作。
FIN-001 | 冻结CM1-CM4、费用字典与财务Oracle | 一期 | 财务 | P0 | Gate 0 | 财务负责人 | 已有CM1-3基础/待冻结 | GOV-003; DAT-001 | 每个费用只归属一个类别；未知费用不长期落入其他；口径有版本、生效时间和财务Owner。
FIN-002 | 实现多币种Decimal、汇率与时间口径 | 一期 | 财务 | P0 | Gate 1 | 财务工程师 | 已有Decimal基础 | FIN-001; DAT-002 | 金额使用Decimal；无浮点；每笔换算可复算；缺失汇率阻断利润结论；跨月退货按批准规则处理。
FIN-003 | 建立订单级收入与费用分录账 | 一期 | 财务 | P0 | Gate 2-3 | 财务数据工程师 | 已有领域基础/待真实数据 | FIN-001; FIN-002; OZN-006 | 每个分录有证据、币种、汇率和时间；重复导入幂等；退款和迟到费用能重算历史快照且保留旧版本。
FIN-004 | 核实真实到岸成本与退货完整成本 | 一期 | 财务 | P0 | Gate 1-3 | 供应链财务负责人 | 已有保本价基础/待账单 | DAT-005; CMP-003; OZN-006 | 全部成本使用实测重量/尺寸或明确估算等级；退货残值与赔付净额可追踪；估算转实付时自动重算。
FIN-005 | 实现订单-结算-银行三方对账引擎 | 一期 | 财务 | P0 | Gate 3 | 财务负责人/数据工程 | 待启动 | OZN-007; FIN-003; FIN-004 | 月度总额误差<=0.3%；订单费用解释率>=99.5%；差异不被长期归为其他；核销有财务签字。
FIN-006 | 建立13周现金流、CCC与30/60/90资金缺口 | 一期 | 财务 | P0 | Gate 0-4 | 财资负责人 | 待启动 | GOV-004; FIN-003; FIN-004 | 可回答每增加1万RUB GMV所需现金；最坏情景覆盖汇率、退货、延误和费率变化；每周滚动更新。
FIN-008 | 完成一期100单财务验收与SKU投资决策 | 一期 | 财务 | P0 | Gate 4 | 财务负责人/业务负责人 | 待启动 | FIN-005; FIN-006; EXP-005; OZN-011 | >=99.5%费用可解释；<=0.3%汇总误差；至少一个SKU退货后CM3为正或所有SKU有清晰停止证据；结论经财务与业务签字。
AGT-006 | 发布KJDS只读MCP并建立第三方MCP白名单 | 一期 | Agent栈 | P1 | Gate 2 | Agent平台工程师 | 待启动 | AGT-004; OSS-006 | 未白名单MCP无法启动；生产工具默认只读；短期凭证与网络隔离；升级v2前通过兼容测试。
AGT-007 | 建立六个版本化KJDS领域Skill | 一期 | Agent栈 | P1 | Gate 2-4 | Agent平台主管/领域Owner | 待启动 | HAR-002; AGT-002 | 每个Skill有输入、输出、证据、权限、成本和降级；禁止自动安装或自改生产Skill；更新可回滚。
AGT-009 | 在14天影子模式运行四类Agent | 一期 | Agent栈 | P1 | Gate 2-4 | Agent平台主管/运营负责人 | 待启动 | AGT-007; AGT-008; DAT-005 | 硬事实编造率0；每日最多5条高优先建议；重复建议<10%；每条含证据、收益、风险和停止条件。
OSS-004 | 完成Temporal与Hatchet可恢复流程PoC | 一期 | GitHub/开源评估 | P1 | Gate 1 | 平台工程负责人 | 待启动 | OSS-003; AGT-005 | 只能保留一个工作流引擎；审批等待和重复Activity测试通过；团队能在SLO内维护；与现有PostgreSQL边界清晰。
OSS-005 | 评测Agents SDK与PydanticAI替代边界 | 一期 | GitHub/开源评估 | P1 | Gate 1 | Agent平台工程师 | 待启动 | OSS-003; AGT-003; HAR-005 | 一期只启用一个Agent框架；核心Schema独立；替代框架可在同一黄金集复测；升级有兼容门。
OSS-007 | 完成观测、评测、数据与UI工具PoC | 一期 | GitHub/开源评估 | P1 | Gate 1-2 | 平台工程/数据工程 | 待启动 | OSS-003; DAT-004 | 经营审计不依赖LLM观测平台；EE代码边界清晰；UI能覆盖证据、合规、对账、审批四页；本地分析不写权威账。
OZN-008 | 建立账户质量、封锁与运营风险面板 | 一期 | Ozon运营 | P1 | Gate 2-4 | Ozon运营负责人/风险负责人 | 待启动 | OZN-005; OZN-006; RUL-004 | 阈值来源可追溯且不凭经验写死；接近限制时触发相应冻结；全局Kill Switch演练通过。
OZN-009 | 落地俄语Listing事实锁定-生成-审核-发布流程 | 一期 | Ozon运营 | P1 | Gate 2 | 俄语内容负责人/Ozon运营 | 已有内容QA基础/待真实素材 | DAT-006; CMP-005; AGT-009 | 锁定字段不被AI修改；所有俄语内容母语审核；每个内容元素对应用户疑虑或搜索意图；发布可回滚到上一版本。
OZN-010 | 执行MPSTATS短期API与误差验收 | 一期 | Ozon运营 | P1 | Gate 1 | 市场情报负责人 | 待启动 | OZN-003; DAT-002; GOV-004 | 连续7天数据完整；各指标标明监测/推算/公开；不会覆盖官方财务事实；长期购买有明确ROI与退出条件。
EXP-004 | 执行Listing/主图实验并评估退货影响 | 一期 | 实验 | P1 | Gate 2-4 | 内容增长负责人 | 待启动 | EXP-003; OZN-009 | 达到预定样本或停止条件；结果含置信区间/不确定性；不只报告点击；有退货和事实一致性护栏。
EXP-005 | 执行价格或广告增量利润实验 | 一期 | 实验 | P1 | Gate 2-4 | 增长负责人/财务 | 待启动 | EXP-003; FIN-006 | 不突破价格底线；广告后CM3和增量贡献利润为主结论；触发停止条件能在SLA内停下。
HAR-003 | 实行任务图、Worktree与环境隔离 | 一期 | 工程Harness | P1 | Gate 1 | 平台工程负责人 | 部分具备Git基线 | HAR-002 | 大型任务可恢复；多个任务不共享测试数据和秘密；合并前通过冲突和迁移检查。
HAR-006 | 生成Episode Evidence Package与发布证据 | 一期 | 工程Harness | P1 | Gate 1-4 | 发布工程负责人 | 待启动 | HAR-004; HAR-005 | 每次发布可关联需求与commit；证据包完整且不含秘密；已知限制与回滚明确；缺包阻断高风险发布。
DAT-006 | 建立事实锁定字段与固定商品参考图组 | 一期 | 数据与商品 | P1 | Gate 2 | 商品负责人/内容负责人 | 待启动 | DAT-005 | 文案和图片版本均记录使用的事实与参考图；硬事实编造率为0；外观一致性检查通过后才能送审。
DAT-007 | 建立最小Partner、Contract与Responsibility对象 | 一期 | 数据与商品 | P1 | Gate 1 | 采购负责人/法务 | 待启动 | GOV-003; DAT-001 | 每个SKU的质量、标签、认证、运输、图片权利与收款责任均有责任主体；合同版本和有效期可查询。
RUL-005 | 建立费率、结算、汇率与政策变更模拟 | 一期 | 规则智能 | P1 | Gate 3-4 | 财务分析/规则情报 | 待启动 | RUL-003; FIN-006 | 生效前完成全部SKU重算；延期回款比较佣金节省、资金、汇率和流动性；负CM3 SKU进入停止/调价评审。
RUL-006 | 建立搜索、推荐、价格与促销机制实验台 | 一期 | 规则智能 | P1 | Gate 2-4 | 搜索科学/增长分析 | 待启动 | EXP-002; OZN-010 | 不使用关键词堆砌；每个算法结论标注证据等级和复核日期；不能将相关性直接编码为生产硬规则。
FIN-007 | 上线风险预算、利润泄漏与异常追收 | 一期 | 财务 | P1 | Gate 4 | 财务控制/运营负责人 | 待启动 | FIN-005; FIN-006; OZN-008 | 每个异常估算金额、Owner和时限；高风险自动停止建议；追回或确认损失后闭环；月度披露未解决余额。

## 二期与后期
任务ID | 任务标题 | 阶段 | 工作流 | 优先级 | Gate | Owner | 状态 | 依赖 | 验收标准
AGT-010 | 按基准和ROI开放有限自动化并评估多Agent/本地模型 | 二期 | Agent栈 | P1 | 二期退出 | Agent平台主管/财务/风险负责人 | 待启动 | AGT-009; FIN-008; HAR-010 | 至少3类低风险动作受控执行；每个生产Agent有独立基准、权限和ROI；本地模型黄金集达标且30天TCO优于API才启用。
OZN-012 | 把闭环扩展到20-50个SKU并稳定经营 | 二期 | Ozon运营 | P1 | 二期退出 | Ozon运营负责人/产品负责人 | 待启动 | GOV-006; OZN-011; FIN-008 | 20-50 SKU稳定管理；连续3个月对账；主要数据源有漂移检测；每个SKU可见利润、现金与风险。
OZN-013 | 优化集群库存、补货、包装与退货残值 | 二期 | Ozon运营 | P1 | 二期退出 | 供应链/履约负责人 | 待启动 | DAT-008; OZN-012; FIN-009 | 缺货与滞销可量化；包装体积/破损改进有前后证据；退货按可售、维修、拆件、报废分类并计入利润。
CMP-008 | 建立20-50 SKU合规运营与供应商文件校验 | 二期 | 合规 | P1 | 二期退出 | 合规运营负责人 | 待启动 | CMP-007; OZN-012; RUL-008 | 所有在售SKU状态可查询；到期无漏报；规则变化可定位受影响SKU；专业审核容量满足SLA。
EXP-006 | 沉淀不少于5个可验证Playbook与客户改进闭环 | 二期 | 实验 | P1 | 二期退出 | 经营科学负责人 | 待启动 | EXP-004; EXP-005; DAT-008; OZN-012 | 每个Playbook有样本量、证据、版本、适用范围和失效条件；至少一次跨SKU复用并验证效果。
HAR-010 | 执行故障注入并提升到H3受控自治 | 二期 | 工程Harness | P1 | 二期退出 | SRE/工程效率负责人 | 待启动 | HAR-005; HAR-009; AGT-010 | 幂等、恢复、审计和人工接管通过；重复缺陷转为规则/测试/Skill；高风险模块仍保留人工批准。
DAT-008 | 扩展批次、仓储、供应商绩效与客户声誉闭环 | 二期 | 数据与商品 | P1 | 二期退出 | 供应链负责人/客户体验负责人 | 待启动 | DAT-005; OZN-012 | 主要库存账实可追踪；主要供应商有可验证绩效；评价/退货可归因到产品、内容、物流或服务并形成整改任务。
GOV-008 | 建立二期经营节奏、组织激励与投资复审 | 二期 | 治理 | P1 | 二期启动 | COO/财务负责人 | 待启动 | GOV-006; FIN-008 | 所有角色指标可回溯至CM3、现金、风险和能力积累；连续3个月按同一口径复盘；错误结果能区分判断、数据、执行和随机性。
RUL-008 | 扩展到类目、站外渠道与二期规则运营 | 二期 | 规则智能 | P1 | 二期退出 | 规则平台主管 | 待启动 | RUL-007; OZN-012; OZN-014 | 核心规则覆盖率>=95%；变更可定位受影响SKU和Playbook；所有规则有Owner和复核日；仍不自动扩第二国家。
FIN-009 | 连续三个月关账并建立轻量SKU资本组合 | 二期 | 财务 | P1 | 二期退出 | 财务负责人/品类经理 | 待启动 | FIN-008; OZN-012; EXP-006 | 连续3个月对账达标；每个SKU可见资本占用、波动、退出难度和学习价值；资本建议受风险预算约束。
OSS-008 | 按量化触发评估二期基础设施 | 二期 | GitHub/开源评估 | P2 | 二期退出 | 架构评审委员会 | 待启动 | OZN-012; HAR-010 | 每项都有明确量化触发，如消费者>=3、事件千万级、OLTP受影响、pgvector SLO失败或多租户复杂授权；未触发保持一期方案。
OZN-014 | 验证一个俄罗斯站外增长渠道 | 二期 | Ozon运营 | P2 | 二期退出 | 增长负责人 | 待启动 | EXP-006; OZN-012 | 有对照或准实验；结果按增量CM3而非归因订单评估；用户数据和消息权限合规；未达标停止。
EXP-007 | 建立轻量情景模拟与竞争反应测试 | 二期 | 实验 | P2 | 二期退出 | 经营科学/风险负责人 | 待启动 | FIN-009; RUL-005; EXP-006 | 每个重大动作有对手可能响应、最大损失、第二步和退出条件；模拟参数可追溯并用真实结果校准。
OSS-002 | 建立全球Commerce与Agent开源候选注册表 | 持续研究 | GitHub/开源评估 | P1 | 持续 | 技术研究负责人 | 已有首轮报告/持续更新 | OSS-001 | 每个候选有官方仓库、许可证URL、最近发布/提交、生产信号、风险和Build/Buy结论；季度复审。
RSH-001 | 维护全球Commerce Stack与竞品替代全景 | 持续研究 | 持续研究 | P1 | 季度 | 战略研究负责人 | 持续执行 | OSS-002 | 每个领域含能力、成熟度、价格/许可、数据主权、API、集成难度和采用/包装/自研结论；季度复审。
RSH-003 | 研究GS1商品身份、本体与EPCIS轻映射 | 持续研究 | 持续研究 | P1 | 一期设计/持续 | 数据架构研究员 | 待启动 | DAT-001 | 一期内部事件保留兼容字段；不影响3 SKU闭环；只有跨企业交换或监管需求才启动完整输出。
RSH-004 | 维护全球平台数据接入与权利矩阵 | 持续研究 | 持续研究 | P1 | 季度 | 数据合规研究负责人 | 持续执行 | GOV-007; RSH-001 | 至少覆盖国内供应平台、Ozon及主要全球Marketplace；每项有证据等级、复审日和禁止事项；不授权生产抓取。
RSH-005 | 深化俄罗斯平台、渠道与消费者经营研究 | 持续研究 | 持续研究 | P1 | 月度 | 俄罗斯市场研究负责人 | 持续执行 | RUL-001 | Ozon部分优先形成真实证据；其他渠道仅研究，未通过一期/二期门不开发连接器；结论有官方/一级证据。
RSH-007 | 研究平台权力、价值捕获、供应商议价与依赖指数 | 持续研究 | 持续研究 | P1 | 季度 | 战略/财务负责人 | 待启动 | FIN-008 | 可回答费率上涨多少退出、账号中断现金安全期、迁移第二平台所需时间及供应商替代性；结论进入策略而非新模块。
RSH-008 | 研究因果实验、多Agent基准与交易安全 | 持续研究 | 持续研究 | P1 | 季度 | 经营科学/安全研究负责人 | 持续执行 | HAR-005; AGT-008 | 至少覆盖商品抽取、身份、利润、合规、建议和执行六类基准；不预设多Agent获胜；高风险授权可撤销且有额度/时限。
RSH-009 | 研究消费者决策、需求形成与产品生态 | 持续研究 | 持续研究 | P1 | 季度 | 消费者洞察/商品负责人 | 待启动 | DAT-008; EXP-006 | 每个机会连接用户问题、证据、产品改造、预期利润和实验；不把未经验证需求直接变成采购。
RSH-002 | 研究MCP、A2A、UCP、支付授权与身份信任 | 持续研究 | 持续研究 | P2 | 半年 | 架构研究/安全负责人 | 持续执行 | RSH-001 | 不把预发布协议直接用于生产；每项协议说明用例、授权、身份、撤销、审计和迁移条件。
RSH-006 | 研究国家规则包、跨境财资、税务与支付 | 持续研究 | 持续研究 | P2 | 半年 | 国际法务/财资研究 | 持续执行 | RSH-004 | 俄罗斯/EAEU先达到可运营深度；第二国家只做研究预留；税务和法律结论标明需专业意见。
RSH-010 | 研究商业模式、组织、时间竞争、瓶颈与反脆弱 | 持续研究 | 持续研究 | P2 | 半年 | CEO/战略负责人 | 持续执行 | GOV-008; RSH-007 | 一期不同时追五种模式；每半年只选择一个优先模式；当前瓶颈有证据和利润损失；灰色行为不进入系统能力。
RSV-001 | 第二Marketplace连接器 | 后期预留 | 后期预留 | P3 | 激活门：二期退出 | 产品负责人/架构师 | 后期预留 | OZN-012; FIN-009; RUL-008 | 触发条件全部满足；选择基于SKU和迁移价值而非平台规模；不破坏Ozon闭环SLO。
RSV-002 | 第二国家规则包与本地运营 | 后期预留 | 后期预留 | P3 | 激活门：商业模式批准 | 国际业务负责人/法务 | 后期预留 | RSH-006; RSV-001 | 专业意见、资金路径、责任主体和数据权利全部明确；单国试点不影响现有现金安全。
RSV-003 | 全球商品图谱与完整EPCIS交换 | 后期预留 | 后期预留 | P3 | 激活门：跨企业交换 | 数据平台负责人 | 后期预留 | RSH-003; DAT-008 | 有明确数据源权利和质量；身份基准达标；交换伙伴或监管需求真实存在；具备撤销合并机制。
RSV-004 | Agent Commerce Gateway与AI买家渠道 | 后期预留 | 后期预留 | P3 | 激活门：协议稳定/渠道ROI | 平台战略/安全负责人 | 后期预留 | RSH-002; RSV-003 | 协议稳定并有真实流量；商品事实完整可验证；支付与撤销授权通过安全评审；不绕过现有合规和利润门。
RSV-005 | Connector/Agent/Rule/Data SDK与插件市场 | 后期预留 | 后期预留 | P3 | 激活门：内部接口稳定 | 平台生态负责人/SecOps | 后期预留 | RSV-001; RUL-008; AGT-010 | 内部接口经两轮复用稳定；第三方插件最小权限；签名/SBOM/撤销完备；无全库和无限写权限。
RSV-006 | 多租户、关系授权与商业计费 | 后期预留 | 后期预留 | P3 | 激活门：商业模式=SaaS | SaaS产品负责人/安全 | 后期预留 | RSH-010; RSV-005 | 商业模式获批；跨租户测试无泄露；复杂关系权限真实超出RBAC；支持与法律责任有Owner。
RSV-007 | 复杂数字孪生、动态资本与自动供应商谈判 | 后期预留 | 后期预留 | P3 | 激活门：高频校准数据 | 经营科学负责人/CEO | 后期预留 | EXP-007; FIN-009; DAT-008 | 模型经历史回放和真实结果校准；资本与合同动作仍需审批；能证明优于规则基线和人工流程。
RSV-008 | 匿名经验网络、分布式数据基础设施与大规模算力 | 后期预留 | 后期预留 | P3 | 激活门：量化规模/SLO | CTO/数据保护/财务 | 后期预留 | OSS-008; RSV-006 | 数据贡献与收益机制、竞争法和隐私审查通过；基础设施每项有真实SLO/规模触发；GPU有30天TCO和质量ROI。

## 开源候选
项目 | GitHub | 许可证 | 建议 | 能力 | 使用边界/说明
FastAPI | https://github.com/fastapi/fastapi | MIT | 一期采用 | 后端/API | 模块化单体；不自研Web框架
PostgreSQL | https://github.com/postgres/postgres | PostgreSQL License | 一期采用 | 权威事实库 | 一期唯一经营事实数据库
pgvector | https://github.com/pgvector/pgvector | PostgreSQL License | 一期采用 | 语义检索 | 数百万切片或SLO失败前不加独立向量库
SeaweedFS | https://github.com/seaweedfs/seaweedfs | Apache-2.0 | 条件采用 | 对象存储 | 有外部S3则复用；自托管时评估
dlt | https://github.com/dlt-hub/dlt | Apache-2.0 | 一期采用 | 数据采集 | 增量、Schema演进、合同
Pandera | https://github.com/unionai-oss/pandera | MIT | 一期采用 | 批量数据校验 | 与Pydantic分工
Docling | https://github.com/docling-project/docling | MIT | 一期采用 | 文档解析 | 保留原文定位和哈希
Temporal | https://github.com/temporalio/temporal | MIT | 默认采用 | 可恢复流程 | 与Hatchet二选一；不叠加Celery
Hatchet | https://github.com/hatchet-dev/hatchet | MIT | 一期备选 | 可恢复流程 | 仅在Temporal运维超出团队能力时替代
OpenAI Agents SDK | https://github.com/openai/openai-agents-python | MIT | 一期默认 | Agent运行时 | 保持领域Schema独立
PydanticAI | https://github.com/pydantic/pydantic-ai | MIT | 保留替代 | Agent运行时 | 同一黄金集评测；不并行引入
LangGraph | https://github.com/langchain-ai/langgraph | MIT | 一期不选 | Agent图状态 | 与Temporal状态/重试重叠
MCP Python SDK | https://github.com/modelcontextprotocol/python-sdk | MIT | 一期采用 | MCP | 一期锁v1.x；v2经兼容测试
GitHub MCP Server | https://github.com/github/github-mcp-server | MIT | Build Harness采用 | 代码研究 | 只读和最小toolsets
Playwright | https://github.com/microsoft/playwright | Apache-2.0 | 一期采用 | 浏览器 | API/报表优先；浏览器兜底
Playwright MCP | https://github.com/microsoft/playwright-mcp | Apache-2.0 | 开发测试 | 浏览器探索 | 不用于生产开放式写操作
Langfuse | https://github.com/langfuse/langfuse | MIT（ee目录除外） | 一期默认 | LLM观测 | 不作为经营审计账本
Opik | https://github.com/comet-ml/opik | Apache-2.0 | 替代 | LLM观测 | 法务要求单一Apache仓库时替代Langfuse
Promptfoo | https://github.com/promptfoo/promptfoo | MIT | 一期采用 | 评测/红队 | 进入CI发布阻断
OpenTelemetry Collector | https://github.com/open-telemetry/opentelemetry-collector | Apache-2.0 | 一期采用 | 通用遥测 | 与经营审计分开
Prometheus | https://github.com/prometheus/prometheus | Apache-2.0 | 一期采用 | 指标 | 用于诊断和SLO
Open Policy Agent | https://github.com/open-policy-agent/opa | Apache-2.0 | 一期采用 | 策略 | 只做确定性策略判断
Keycloak | https://github.com/keycloak/keycloak | Apache-2.0 | 条件采用 | 身份 | 已有OIDC则不部署
Trivy | https://github.com/aquasecurity/trivy | Apache-2.0 | 一期采用 | 供应链安全 | 依赖/镜像/IaC/Secrets/许可/SBOM
Cosign | https://github.com/sigstore/cosign | Apache-2.0 | 二期触发 | 签名 | 签镜像、SBOM与发布证据
React-admin | https://github.com/marmelab/react-admin | MIT（Core） | 一期采用 | 运营UI | 专用对账/审批页面自研
DuckDB | https://github.com/duckdb/duckdb | MIT | 一期采用 | 离线分析 | 不写权威账本
Debezium | https://github.com/debezium/debezium | Apache-2.0 | 二期触发 | CDC | 多个消费者需要可靠outbox时
NATS | https://github.com/nats-io/nats-server | Apache-2.0 | 二期触发 | 事件总线 | 独立消费者>=3且需广播/背压
ClickHouse | https://github.com/ClickHouse/ClickHouse | Apache-2.0 | 二期触发 | OLAP | 事件千万级或分析影响OLTP
Apache Superset | https://github.com/apache/superset | Apache-2.0 | 二期触发 | BI | 分析人员需要自助探索
dbt Core | https://github.com/dbt-labs/dbt-core | Apache-2.0 | 二期触发 | 分析建模 | 模型>=10且需要lineage/test/docs
Great Expectations | https://github.com/great-expectations/great_expectations | Apache-2.0 | 二期触发 | 数据质量平台 | 跨源规则与团队协作显著复杂
OpenFGA | https://github.com/openfga/openfga | Apache-2.0 | 后期触发 | 关系授权 | 多租户复杂关系超出RBAC
Qdrant | https://github.com/qdrant/qdrant | Apache-2.0 | 二期触发 | 向量库 | pgvector调优后仍不能满足SLO
Haystack | https://github.com/deepset-ai/haystack | Apache-2.0 | 二期触发 | RAG编排 | 多路召回/重排/恢复管线增多
vLLM | https://github.com/vllm-project/vllm | Apache-2.0 | 二期触发 | 本地推理 | 质量黄金集和30天TCO同时达标
Airbyte | https://github.com/airbytehq/airbyte | ELv2 | 不选 | 数据集成 | 许可与一期部署成本不合适
n8n | https://github.com/n8n-io/n8n | Sustainable Use/Enterprise | 不选作核心 | 工作流 | 与Temporal/Agent编排重复且许可需谨慎
Arize Phoenix | https://github.com/Arize-ai/phoenix | ELv2 | 不选 | LLM观测 | 使用Langfuse或Opik
MinIO | https://github.com/minio/minio | AGPL-3.0 | 不选 | 对象存储 | 许可/仓库策略风险；用S3或SeaweedFS
browser-use / Stagehand | https://github.com/browser-use/browser-use | MIT | 仅隔离只读实验 | Agent浏览器 | 生产写操作不采用

## RACI与验收
建议责任角色（RACI骨架）
角色 | 主要责任 | 代表任务
CEO/项目Sponsor | 经营宪法、资本上限、重大例外与最终投资决定 | GOV-001/GOV-004/GOV-006
产品负责人/PMO | 范围、任务库、Gate、依赖和跨职能交付 | GOV-002/GOV-005/GOV-006
技术负责人/架构师 | 系统边界、ADR、Harness、运行可靠性 | HAR/AGT/OSS
数据架构/数据工程 | 语义、证据、采集、质量、血缘 | DAT/OZN数据
Ozon运营负责人 | 店铺事实、履约、Listing、账户风险与闭环 | OZN
俄罗斯合规/法律顾问 | SKU准入、法规、制裁、证书和专业放行 | CMP/RUL高风险
财务/财资负责人 | 财务Oracle、对账、现金、风险预算和资本组合 | FIN/GOV-004
供应链/质量负责人 | 样品、批次、实测、物流、包装和供应商整改 | DAT/OZN/CMP
俄语内容/品牌负责人 | Listing、本地化、素材权利和母语审核 | OZN-009/CMP-005
增长/实验负责人 | 实验设计、增量利润、站外渠道和Playbook | EXP/OZN-014
Agent平台主管/ML评测 | Agent卡、模型适配、MCP/Skill、评测与ROI | AGT
SecOps/SRE | 工具零信任、供应链安全、SLO、事故与接管 | HAR-008/HAR-009/AGT-004
规则情报负责人 | 官方源、变更、影响、Policy与周报 | RUL
阶段退出与硬验收口径
阶段 | 类别 | 验收口径 | Gate
一期 | 商品 | 3个SKU拥有完整、版本化Product/Compliance/Quality Passport | Gate 1
一期 | 合规 | 3个SKU均有通过、条件通过或阻断的专业结论；阻断漏检为0 | Gate 1
一期 | 财务 | 至少100个真实订单进入订单级账本，费用解释率>=99.5% | Gate 4
一期 | 对账 | 月度结算与银行到账汇总误差<=0.3% | Gate 4
一期 | 事实 | 商品硬事实编造率为0；缺失数据明确为未知 | Gate 1-4
一期 | 内容 | 所有发布内容经事实、权利、外观和俄语母语审核 | Gate 2
一期 | 实验 | 至少完成2个预注册受控实验并按增量CM3复盘 | Gate 4
一期 | 执行 | 100%写操作具有Command、审批/豁免、幂等键和结果复读 | Gate 2-4
一期 | 安全 | Kill Switch、重复执行、超时和人工接管演练通过 | Gate 4
一期 | 经营 | 至少1个SKU退货后CM3为正，或所有SKU均有可复核停止结论 | Gate 4
二期 | 规模 | 稳定管理20-50个SKU | 二期退出
二期 | 财务 | 连续3个月完成结算和银行对账 | 二期退出
二期 | 供应链 | 批次、实测、账实差异与供应商绩效可追踪 | 二期退出
二期 | 自动化 | 至少3类低风险动作实现受控自动执行 | 二期退出
二期 | 学习 | 不少于5个Playbook有真实证据并完成至少一次跨SKU复用 | 二期退出
二期 | 增长 | 一个站外渠道完成增量利润实验 | 二期退出
二期 | Agent | 每个生产Agent有独立基准、权限、成本和ROI记录 | 二期退出

## 依赖关系
前置任务ID | 前置任务 | 后续任务ID | 后续任务 | 依赖类型
GOV-002 | 冻结系统边界与Build/Buy/Partner矩阵 | AGT-001 | 批准Agent/Workflow/Policy/MCP分层ADR | 完成-开始
OSS-003 | 冻结一期核心开源栈ADR | AGT-001 | 批准Agent/Workflow/Policy/MCP分层ADR | 完成-开始
AGT-001 | 批准Agent/Workflow/Policy/MCP分层ADR | AGT-002 | 建立Agent Card、权限Manifest与成本上限 | 完成-开始
GOV-003 | 建立RACI、审批权限与最终责任矩阵 | AGT-002 | 建立Agent Card、权限Manifest与成本上限 | 完成-开始
AGT-001 | 批准Agent/Workflow/Policy/MCP分层ADR | AGT-003 | 实现结构化输出Model Adapter与Fail-Closed | 完成-开始
HAR-005 | 建设黄金数据集、Test Oracle与历史回放 | AGT-003 | 实现结构化输出Model Adapter与Fail-Closed | 完成-开始
AGT-002 | 建立Agent Card、权限Manifest与成本上限 | AGT-004 | 建立零信任Tool Gateway与不可信内容隔离 | 完成-开始
GOV-007 | 建立数据分级、主权、保留与跨境使用规则 | AGT-004 | 建立零信任Tool Gateway与不可信内容隔离 | 完成-开始
AGT-001 | 批准Agent/Workflow/Policy/MCP分层ADR | AGT-005 | 实现Command-Approval-Result Readback执行链 | 完成-开始
AGT-004 | 建立零信任Tool Gateway与不可信内容隔离 | AGT-005 | 实现Command-Approval-Result Readback执行链 | 完成-开始
HAR-007 | 标准化迁移、回滚、补偿与恢复 | AGT-005 | 实现Command-Approval-Result Readback执行链 | 完成-开始
HAR-005 | 建设黄金数据集、Test Oracle与历史回放 | AGT-008 | 接入Agent Trace、黄金集评测与红队门禁 | 完成-开始
OSS-007 | 完成观测、评测、数据与UI工具PoC | AGT-008 | 接入Agent Trace、黄金集评测与红队门禁 | 完成-开始
AGT-003 | 实现结构化输出Model Adapter与Fail-Closed | AGT-008 | 接入Agent Trace、黄金集评测与红队门禁 | 完成-开始
GOV-001 | 批准《KJDS经营宪法》与反需求清单 | OSS-001 | 批准开源许可证与准入政策 | 完成-开始
OSS-001 | 批准开源许可证与准入政策 | OSS-003 | 冻结一期核心开源栈ADR | 完成-开始
OSS-002 | 建立全球Commerce与Agent开源候选注册表 | OSS-003 | 冻结一期核心开源栈ADR | 完成-开始
GOV-002 | 冻结系统边界与Build/Buy/Partner矩阵 | OSS-003 | 冻结一期核心开源栈ADR | 完成-开始
OSS-001 | 批准开源许可证与准入政策 | OSS-006 | 建立MCP与Skill安全准入流水线 | 完成-开始
HAR-008 | 建立软件供应链、Secrets、SBOM与许可证门禁 | OSS-006 | 建立MCP与Skill安全准入流水线 | 完成-开始
GOV-003 | 建立RACI、审批权限与最终责任矩阵 | OZN-001 | 完成店铺只读配置快照 | 完成-开始
GOV-007 | 建立数据分级、主权、保留与跨境使用规则 | OZN-001 | 完成店铺只读配置快照 | 完成-开始
OZN-001 | 完成店铺只读配置快照 | OZN-002 | 验证账户、合同、履约、结算与收款路径 | 完成-开始
CMP-006 | 完成制裁、出口管制、交易路径、运输与保险检查 | OZN-002 | 验证账户、合同、履约、结算与收款路径 | 完成-开始
OZN-001 | 完成店铺只读配置快照 | OZN-003 | 建立官方API、报表与字段能力矩阵 | 完成-开始
RUL-001 | 建立Ozon与俄罗斯官方规则源注册表 | OZN-003 | 建立官方API、报表与字段能力矩阵 | 完成-开始
OZN-003 | 建立官方API、报表与字段能力矩阵 | OZN-004 | 实现Ozon只读薄客户端与原始证据 | 完成-开始
DAT-003 | 建设不可变原始证据存储与血缘 | OZN-004 | 实现Ozon只读薄客户端与原始证据 | 完成-开始
OSS-003 | 冻结一期核心开源栈ADR | OZN-004 | 实现Ozon只读薄客户端与原始证据 | 完成-开始
OZN-004 | 实现Ozon只读薄客户端与原始证据 | OZN-005 | 同步商品、Listing、价格与库存事实 | 完成-开始
DAT-001 | 冻结统一商业语义与商品身份模型 | OZN-005 | 同步商品、Listing、价格与库存事实 | 完成-开始
DAT-004 | 落地数据合同、Schema漂移与隔离队列 | OZN-005 | 同步商品、Listing、价格与库存事实 | 完成-开始
OZN-004 | 实现Ozon只读薄客户端与原始证据 | OZN-006 | 同步订单、取消、退货、物流与赔偿状态 | 完成-开始
DAT-004 | 落地数据合同、Schema漂移与隔离队列 | OZN-006 | 同步订单、取消、退货、物流与赔偿状态 | 完成-开始
OZN-003 | 建立官方API、报表与字段能力矩阵 | OZN-007 | 接入财务报告、结算报告与银行文件 | 完成-开始
FIN-001 | 冻结CM1-CM4、费用字典与财务Oracle | OZN-007 | 接入财务报告、结算报告与银行文件 | 完成-开始
DAT-004 | 落地数据合同、Schema漂移与隔离队列 | OZN-007 | 接入财务报告、结算报告与银行文件 | 完成-开始
OZN-002 | 验证账户、合同、履约、结算与收款路径 | OZN-011 | 完成受控测试单、真实订单、妥投与到账复跑 | 完成-开始
OZN-005 | 同步商品、Listing、价格与库存事实 | OZN-011 | 完成受控测试单、真实订单、妥投与到账复跑 | 完成-开始
OZN-006 | 同步订单、取消、退货、物流与赔偿状态 | OZN-011 | 完成受控测试单、真实订单、妥投与到账复跑 | 完成-开始
OZN-007 | 接入财务报告、结算报告与银行文件 | OZN-011 | 完成受控测试单、真实订单、妥投与到账复跑 | 完成-开始
FIN-005 | 实现订单-结算-银行三方对账引擎 | OZN-011 | 完成受控测试单、真实订单、妥投与到账复跑 | 完成-开始
DAT-001 | 冻结统一商业语义与商品身份模型 | CMP-001 | 冻结SKU合规档案与状态机 | 完成-开始
GOV-003 | 建立RACI、审批权限与最终责任矩阵 | CMP-001 | 冻结SKU合规档案与状态机 | 完成-开始
CMP-001 | 冻结SKU合规档案与状态机 | CMP-002 | 完成三个候选SKU红线预审 | 完成-开始
OZN-001 | 完成店铺只读配置快照 | CMP-002 | 完成三个候选SKU红线预审 | 完成-开始
DAT-005 | 完成三个SKU三类Passport与真实资料归档 | CMP-003 | 确认HS编码、申报要素与通关资料 | 完成-开始
CMP-002 | 完成三个候选SKU红线预审 | CMP-003 | 确认HS编码、申报要素与通关资料 | 完成-开始
CMP-003 | 确认HS编码、申报要素与通关资料 | CMP-004 | 核验EAEU/EAC、强制标识、标签与说明书 | 完成-开始
RUL-001 | 建立Ozon与俄罗斯官方规则源注册表 | CMP-004 | 核验EAEU/EAC、强制标识、标签与说明书 | 完成-开始
DAT-005 | 完成三个SKU三类Passport与真实资料归档 | CMP-005 | 清理品牌、商标、图片、专利与素材权利链 | 完成-开始
DAT-007 | 建立最小Partner、Contract与Responsibility对象 | CMP-005 | 清理品牌、商标、图片、专利与素材权利链 | 完成-开始
GOV-003 | 建立RACI、审批权限与最终责任矩阵 | CMP-006 | 完成制裁、出口管制、交易路径、运输与保险检查 | 完成-开始
DAT-007 | 建立最小Partner、Contract与Responsibility对象 | CMP-006 | 完成制裁、出口管制、交易路径、运输与保险检查 | 完成-开始
CMP-001 | 冻结SKU合规档案与状态机 | CMP-007 | 把专业审核、有效期与硬阻断接入系统 | 完成-开始
CMP-004 | 核验EAEU/EAC、强制标识、标签与说明书 | CMP-007 | 把专业审核、有效期与硬阻断接入系统 | 完成-开始
AGT-005 | 实现Command-Approval-Result Readback执行链 | CMP-007 | 把专业审核、有效期与硬阻断接入系统 | 完成-开始
GOV-004 | 批准资源、预算、风险预算与最大损失 | EXP-001 | 批准实验宪法、指标与因果口径 | 完成-开始
FIN-001 | 冻结CM1-CM4、费用字典与财务Oracle | EXP-001 | 批准实验宪法、指标与因果口径 | 完成-开始
OZN-005 | 同步商品、Listing、价格与库存事实 | EXP-002 | 建立三个SKU经营基线与诊断漏斗 | 完成-开始
OZN-006 | 同步订单、取消、退货、物流与赔偿状态 | EXP-002 | 建立三个SKU经营基线与诊断漏斗 | 完成-开始
FIN-003 | 建立订单级收入与费用分录账 | EXP-002 | 建立三个SKU经营基线与诊断漏斗 | 完成-开始
EXP-001 | 批准实验宪法、指标与因果口径 | EXP-003 | 设计并预注册两个受控经营实验 | 完成-开始
EXP-002 | 建立三个SKU经营基线与诊断漏斗 | EXP-003 | 设计并预注册两个受控经营实验 | 完成-开始
GOV-001 | 批准《KJDS经营宪法》与反需求清单 | HAR-001 | 补强AGENTS.md工程宪法与目录导航 | 完成-开始
HAR-001 | 补强AGENTS.md工程宪法与目录导航 | HAR-002 | 建立需求合同、Definition of Done与上下文路由 | 完成-开始
GOV-005 | 上线需求账本与假设账本 | HAR-002 | 建立需求合同、Definition of Done与上下文路由 | 完成-开始
HAR-002 | 建立需求合同、Definition of Done与上下文路由 | HAR-004 | 建立确定性CI门禁与独立推理审查 | 完成-开始
OSS-001 | 批准开源许可证与准入政策 | HAR-004 | 建立确定性CI门禁与独立推理审查 | 完成-开始
DAT-003 | 建设不可变原始证据存储与血缘 | HAR-005 | 建设黄金数据集、Test Oracle与历史回放 | 完成-开始
FIN-001 | 冻结CM1-CM4、费用字典与财务Oracle | HAR-005 | 建设黄金数据集、Test Oracle与历史回放 | 完成-开始
CMP-001 | 冻结SKU合规档案与状态机 | HAR-005 | 建设黄金数据集、Test Oracle与历史回放 | 完成-开始
HAR-004 | 建立确定性CI门禁与独立推理审查 | HAR-007 | 标准化迁移、回滚、补偿与恢复 | 完成-开始
AGT-005 | 实现Command-Approval-Result Readback执行链 | HAR-007 | 标准化迁移、回滚、补偿与恢复 | 完成-开始
OSS-001 | 批准开源许可证与准入政策 | HAR-008 | 建立软件供应链、Secrets、SBOM与许可证门禁 | 完成-开始
HAR-004 | 建立确定性CI门禁与独立推理审查 | HAR-008 | 建立软件供应链、Secrets、SBOM与许可证门禁 | 完成-开始
HAR-007 | 标准化迁移、回滚、补偿与恢复 | HAR-009 | 完善健康检查、版本门、Staging、SLO与事故Runbook | 完成-开始
OZN-004 | 实现Ozon只读薄客户端与原始证据 | HAR-009 | 完善健康检查、版本门、Staging、SLO与事故Runbook | 完成-开始
GOV-001 | 批准《KJDS经营宪法》与反需求清单 | DAT-001 | 冻结统一商业语义与商品身份模型 | 完成-开始
DAT-001 | 冻结统一商业语义与商品身份模型 | DAT-002 | 实现A/B/C/D可信等级、双时间与证据引用 | 完成-开始
DAT-002 | 实现A/B/C/D可信等级、双时间与证据引用 | DAT-003 | 建设不可变原始证据存储与血缘 | 完成-开始
OSS-003 | 冻结一期核心开源栈ADR | DAT-003 | 建设不可变原始证据存储与血缘 | 完成-开始
DAT-003 | 建设不可变原始证据存储与血缘 | DAT-004 | 落地数据合同、Schema漂移与隔离队列 | 完成-开始
OZN-003 | 建立官方API、报表与字段能力矩阵 | DAT-004 | 落地数据合同、Schema漂移与隔离队列 | 完成-开始
DAT-001 | 冻结统一商业语义与商品身份模型 | DAT-005 | 完成三个SKU三类Passport与真实资料归档 | 完成-开始
DAT-002 | 实现A/B/C/D可信等级、双时间与证据引用 | DAT-005 | 完成三个SKU三类Passport与真实资料归档 | 完成-开始
CMP-002 | 完成三个候选SKU红线预审 | DAT-005 | 完成三个SKU三类Passport与真实资料归档 | 完成-开始
GOV-001 | 批准《KJDS经营宪法》与反需求清单 | GOV-002 | 冻结系统边界与Build/Buy/Partner矩阵 | 完成-开始
OSS-001 | 批准开源许可证与准入政策 | GOV-002 | 冻结系统边界与Build/Buy/Partner矩阵 | 完成-开始
GOV-001 | 批准《KJDS经营宪法》与反需求清单 | GOV-003 | 建立RACI、审批权限与最终责任矩阵 | 完成-开始
GOV-003 | 建立RACI、审批权限与最终责任矩阵 | GOV-004 | 批准资源、预算、风险预算与最大损失 | 完成-开始
GOV-001 | 批准《KJDS经营宪法》与反需求清单 | GOV-005 | 上线需求账本与假设账本 | 完成-开始
GOV-003 | 建立RACI、审批权限与最终责任矩阵 | GOV-006 | 运行90天Gate治理与唯一North Star | 完成-开始
GOV-004 | 批准资源、预算、风险预算与最大损失 | GOV-006 | 运行90天Gate治理与唯一North Star | 完成-开始
GOV-005 | 上线需求账本与假设账本 | GOV-006 | 运行90天Gate治理与唯一North Star | 完成-开始
GOV-003 | 建立RACI、审批权限与最终责任矩阵 | GOV-007 | 建立数据分级、主权、保留与跨境使用规则 | 完成-开始
GOV-007 | 建立数据分级、主权、保留与跨境使用规则 | RUL-001 | 建立Ozon与俄罗斯官方规则源注册表 | 完成-开始
RUL-001 | 建立Ozon与俄罗斯官方规则源注册表 | RUL-002 | 实现规则快照、哈希、版本与差异 | 完成-开始
DAT-003 | 建设不可变原始证据存储与血缘 | RUL-002 | 实现规则快照、哈希、版本与差异 | 完成-开始
RUL-002 | 实现规则快照、哈希、版本与差异 | RUL-003 | 建立规则变更到SKU/利润/库存的影响分析 | 完成-开始
DAT-005 | 完成三个SKU三类Passport与真实资料归档 | RUL-003 | 建立规则变更到SKU/利润/库存的影响分析 | 完成-开始
FIN-003 | 建立订单级收入与费用分录账 | RUL-003 | 建立规则变更到SKU/利润/库存的影响分析 | 完成-开始
RUL-003 | 建立规则变更到SKU/利润/库存的影响分析 | RUL-004 | 把稳定规则编码为Policy、公式与阈值 | 完成-开始
AGT-005 | 实现Command-Approval-Result Readback执行链 | RUL-004 | 把稳定规则编码为Policy、公式与阈值 | 完成-开始
RUL-001 | 建立Ozon与俄罗斯官方规则源注册表 | RUL-007 | 运行每周Rule Sentinel与三层冲突处理 | 完成-开始
RUL-003 | 建立规则变更到SKU/利润/库存的影响分析 | RUL-007 | 运行每周Rule Sentinel与三层冲突处理 | 完成-开始
GOV-003 | 建立RACI、审批权限与最终责任矩阵 | RUL-007 | 运行每周Rule Sentinel与三层冲突处理 | 完成-开始
GOV-003 | 建立RACI、审批权限与最终责任矩阵 | FIN-001 | 冻结CM1-CM4、费用字典与财务Oracle | 完成-开始
DAT-001 | 冻结统一商业语义与商品身份模型 | FIN-001 | 冻结CM1-CM4、费用字典与财务Oracle | 完成-开始
FIN-001 | 冻结CM1-CM4、费用字典与财务Oracle | FIN-002 | 实现多币种Decimal、汇率与时间口径 | 完成-开始
DAT-002 | 实现A/B/C/D可信等级、双时间与证据引用 | FIN-002 | 实现多币种Decimal、汇率与时间口径 | 完成-开始
FIN-001 | 冻结CM1-CM4、费用字典与财务Oracle | FIN-003 | 建立订单级收入与费用分录账 | 完成-开始
FIN-002 | 实现多币种Decimal、汇率与时间口径 | FIN-003 | 建立订单级收入与费用分录账 | 完成-开始
OZN-006 | 同步订单、取消、退货、物流与赔偿状态 | FIN-003 | 建立订单级收入与费用分录账 | 完成-开始
DAT-005 | 完成三个SKU三类Passport与真实资料归档 | FIN-004 | 核实真实到岸成本与退货完整成本 | 完成-开始
CMP-003 | 确认HS编码、申报要素与通关资料 | FIN-004 | 核实真实到岸成本与退货完整成本 | 完成-开始
OZN-006 | 同步订单、取消、退货、物流与赔偿状态 | FIN-004 | 核实真实到岸成本与退货完整成本 | 完成-开始
OZN-007 | 接入财务报告、结算报告与银行文件 | FIN-005 | 实现订单-结算-银行三方对账引擎 | 完成-开始
FIN-003 | 建立订单级收入与费用分录账 | FIN-005 | 实现订单-结算-银行三方对账引擎 | 完成-开始
FIN-004 | 核实真实到岸成本与退货完整成本 | FIN-005 | 实现订单-结算-银行三方对账引擎 | 完成-开始
GOV-004 | 批准资源、预算、风险预算与最大损失 | FIN-006 | 建立13周现金流、CCC与30/60/90资金缺口 | 完成-开始
FIN-003 | 建立订单级收入与费用分录账 | FIN-006 | 建立13周现金流、CCC与30/60/90资金缺口 | 完成-开始
FIN-004 | 核实真实到岸成本与退货完整成本 | FIN-006 | 建立13周现金流、CCC与30/60/90资金缺口 | 完成-开始
FIN-005 | 实现订单-结算-银行三方对账引擎 | FIN-008 | 完成一期100单财务验收与SKU投资决策 | 完成-开始
FIN-006 | 建立13周现金流、CCC与30/60/90资金缺口 | FIN-008 | 完成一期100单财务验收与SKU投资决策 | 完成-开始
EXP-005 | 执行价格或广告增量利润实验 | FIN-008 | 完成一期100单财务验收与SKU投资决策 | 完成-开始
OZN-011 | 完成受控测试单、真实订单、妥投与到账复跑 | FIN-008 | 完成一期100单财务验收与SKU投资决策 | 完成-开始
AGT-004 | 建立零信任Tool Gateway与不可信内容隔离 | AGT-006 | 发布KJDS只读MCP并建立第三方MCP白名单 | 完成-开始
OSS-006 | 建立MCP与Skill安全准入流水线 | AGT-006 | 发布KJDS只读MCP并建立第三方MCP白名单 | 完成-开始
HAR-002 | 建立需求合同、Definition of Done与上下文路由 | AGT-007 | 建立六个版本化KJDS领域Skill | 完成-开始
AGT-002 | 建立Agent Card、权限Manifest与成本上限 | AGT-007 | 建立六个版本化KJDS领域Skill | 完成-开始
AGT-007 | 建立六个版本化KJDS领域Skill | AGT-009 | 在14天影子模式运行四类Agent | 完成-开始
AGT-008 | 接入Agent Trace、黄金集评测与红队门禁 | AGT-009 | 在14天影子模式运行四类Agent | 完成-开始
DAT-005 | 完成三个SKU三类Passport与真实资料归档 | AGT-009 | 在14天影子模式运行四类Agent | 完成-开始
OSS-003 | 冻结一期核心开源栈ADR | OSS-004 | 完成Temporal与Hatchet可恢复流程PoC | 完成-开始
AGT-005 | 实现Command-Approval-Result Readback执行链 | OSS-004 | 完成Temporal与Hatchet可恢复流程PoC | 完成-开始
OSS-003 | 冻结一期核心开源栈ADR | OSS-005 | 评测Agents SDK与PydanticAI替代边界 | 完成-开始
AGT-003 | 实现结构化输出Model Adapter与Fail-Closed | OSS-005 | 评测Agents SDK与PydanticAI替代边界 | 完成-开始
HAR-005 | 建设黄金数据集、Test Oracle与历史回放 | OSS-005 | 评测Agents SDK与PydanticAI替代边界 | 完成-开始
OSS-003 | 冻结一期核心开源栈ADR | OSS-007 | 完成观测、评测、数据与UI工具PoC | 完成-开始
DAT-004 | 落地数据合同、Schema漂移与隔离队列 | OSS-007 | 完成观测、评测、数据与UI工具PoC | 完成-开始
OZN-005 | 同步商品、Listing、价格与库存事实 | OZN-008 | 建立账户质量、封锁与运营风险面板 | 完成-开始
OZN-006 | 同步订单、取消、退货、物流与赔偿状态 | OZN-008 | 建立账户质量、封锁与运营风险面板 | 完成-开始
RUL-004 | 把稳定规则编码为Policy、公式与阈值 | OZN-008 | 建立账户质量、封锁与运营风险面板 | 完成-开始
DAT-006 | 建立事实锁定字段与固定商品参考图组 | OZN-009 | 落地俄语Listing事实锁定-生成-审核-发布流程 | 完成-开始
CMP-005 | 清理品牌、商标、图片、专利与素材权利链 | OZN-009 | 落地俄语Listing事实锁定-生成-审核-发布流程 | 完成-开始
AGT-009 | 在14天影子模式运行四类Agent | OZN-009 | 落地俄语Listing事实锁定-生成-审核-发布流程 | 完成-开始
OZN-003 | 建立官方API、报表与字段能力矩阵 | OZN-010 | 执行MPSTATS短期API与误差验收 | 完成-开始
DAT-002 | 实现A/B/C/D可信等级、双时间与证据引用 | OZN-010 | 执行MPSTATS短期API与误差验收 | 完成-开始
GOV-004 | 批准资源、预算、风险预算与最大损失 | OZN-010 | 执行MPSTATS短期API与误差验收 | 完成-开始
EXP-003 | 设计并预注册两个受控经营实验 | EXP-004 | 执行Listing/主图实验并评估退货影响 | 完成-开始
OZN-009 | 落地俄语Listing事实锁定-生成-审核-发布流程 | EXP-004 | 执行Listing/主图实验并评估退货影响 | 完成-开始
EXP-003 | 设计并预注册两个受控经营实验 | EXP-005 | 执行价格或广告增量利润实验 | 完成-开始
FIN-006 | 建立13周现金流、CCC与30/60/90资金缺口 | EXP-005 | 执行价格或广告增量利润实验 | 完成-开始
HAR-002 | 建立需求合同、Definition of Done与上下文路由 | HAR-003 | 实行任务图、Worktree与环境隔离 | 完成-开始
HAR-004 | 建立确定性CI门禁与独立推理审查 | HAR-006 | 生成Episode Evidence Package与发布证据 | 完成-开始
HAR-005 | 建设黄金数据集、Test Oracle与历史回放 | HAR-006 | 生成Episode Evidence Package与发布证据 | 完成-开始
DAT-005 | 完成三个SKU三类Passport与真实资料归档 | DAT-006 | 建立事实锁定字段与固定商品参考图组 | 完成-开始
GOV-003 | 建立RACI、审批权限与最终责任矩阵 | DAT-007 | 建立最小Partner、Contract与Responsibility对象 | 完成-开始
DAT-001 | 冻结统一商业语义与商品身份模型 | DAT-007 | 建立最小Partner、Contract与Responsibility对象 | 完成-开始
RUL-003 | 建立规则变更到SKU/利润/库存的影响分析 | RUL-005 | 建立费率、结算、汇率与政策变更模拟 | 完成-开始
FIN-006 | 建立13周现金流、CCC与30/60/90资金缺口 | RUL-005 | 建立费率、结算、汇率与政策变更模拟 | 完成-开始
EXP-002 | 建立三个SKU经营基线与诊断漏斗 | RUL-006 | 建立搜索、推荐、价格与促销机制实验台 | 完成-开始
OZN-010 | 执行MPSTATS短期API与误差验收 | RUL-006 | 建立搜索、推荐、价格与促销机制实验台 | 完成-开始
FIN-005 | 实现订单-结算-银行三方对账引擎 | FIN-007 | 上线风险预算、利润泄漏与异常追收 | 完成-开始
FIN-006 | 建立13周现金流、CCC与30/60/90资金缺口 | FIN-007 | 上线风险预算、利润泄漏与异常追收 | 完成-开始
OZN-008 | 建立账户质量、封锁与运营风险面板 | FIN-007 | 上线风险预算、利润泄漏与异常追收 | 完成-开始
AGT-009 | 在14天影子模式运行四类Agent | AGT-010 | 按基准和ROI开放有限自动化并评估多Agent/本地模型 | 完成-开始
FIN-008 | 完成一期100单财务验收与SKU投资决策 | AGT-010 | 按基准和ROI开放有限自动化并评估多Agent/本地模型 | 完成-开始
HAR-010 | 执行故障注入并提升到H3受控自治 | AGT-010 | 按基准和ROI开放有限自动化并评估多Agent/本地模型 | 完成-开始
GOV-006 | 运行90天Gate治理与唯一North Star | OZN-012 | 把闭环扩展到20-50个SKU并稳定经营 | 完成-开始
OZN-011 | 完成受控测试单、真实订单、妥投与到账复跑 | OZN-012 | 把闭环扩展到20-50个SKU并稳定经营 | 完成-开始
FIN-008 | 完成一期100单财务验收与SKU投资决策 | OZN-012 | 把闭环扩展到20-50个SKU并稳定经营 | 完成-开始
DAT-008 | 扩展批次、仓储、供应商绩效与客户声誉闭环 | OZN-013 | 优化集群库存、补货、包装与退货残值 | 完成-开始
OZN-012 | 把闭环扩展到20-50个SKU并稳定经营 | OZN-013 | 优化集群库存、补货、包装与退货残值 | 完成-开始
FIN-009 | 连续三个月关账并建立轻量SKU资本组合 | OZN-013 | 优化集群库存、补货、包装与退货残值 | 完成-开始
CMP-007 | 把专业审核、有效期与硬阻断接入系统 | CMP-008 | 建立20-50 SKU合规运营与供应商文件校验 | 完成-开始
OZN-012 | 把闭环扩展到20-50个SKU并稳定经营 | CMP-008 | 建立20-50 SKU合规运营与供应商文件校验 | 完成-开始
RUL-008 | 扩展到类目、站外渠道与二期规则运营 | CMP-008 | 建立20-50 SKU合规运营与供应商文件校验 | 完成-开始
EXP-004 | 执行Listing/主图实验并评估退货影响 | EXP-006 | 沉淀不少于5个可验证Playbook与客户改进闭环 | 完成-开始
EXP-005 | 执行价格或广告增量利润实验 | EXP-006 | 沉淀不少于5个可验证Playbook与客户改进闭环 | 完成-开始
DAT-008 | 扩展批次、仓储、供应商绩效与客户声誉闭环 | EXP-006 | 沉淀不少于5个可验证Playbook与客户改进闭环 | 完成-开始
OZN-012 | 把闭环扩展到20-50个SKU并稳定经营 | EXP-006 | 沉淀不少于5个可验证Playbook与客户改进闭环 | 完成-开始
HAR-005 | 建设黄金数据集、Test Oracle与历史回放 | HAR-010 | 执行故障注入并提升到H3受控自治 | 完成-开始
HAR-009 | 完善健康检查、版本门、Staging、SLO与事故Runbook | HAR-010 | 执行故障注入并提升到H3受控自治 | 完成-开始
AGT-010 | 按基准和ROI开放有限自动化并评估多Agent/本地模型 | HAR-010 | 执行故障注入并提升到H3受控自治 | 完成-开始
DAT-005 | 完成三个SKU三类Passport与真实资料归档 | DAT-008 | 扩展批次、仓储、供应商绩效与客户声誉闭环 | 完成-开始
OZN-012 | 把闭环扩展到20-50个SKU并稳定经营 | DAT-008 | 扩展批次、仓储、供应商绩效与客户声誉闭环 | 完成-开始
GOV-006 | 运行90天Gate治理与唯一North Star | GOV-008 | 建立二期经营节奏、组织激励与投资复审 | 完成-开始
FIN-008 | 完成一期100单财务验收与SKU投资决策 | GOV-008 | 建立二期经营节奏、组织激励与投资复审 | 完成-开始
RUL-007 | 运行每周Rule Sentinel与三层冲突处理 | RUL-008 | 扩展到类目、站外渠道与二期规则运营 | 完成-开始
OZN-012 | 把闭环扩展到20-50个SKU并稳定经营 | RUL-008 | 扩展到类目、站外渠道与二期规则运营 | 完成-开始
OZN-014 | 验证一个俄罗斯站外增长渠道 | RUL-008 | 扩展到类目、站外渠道与二期规则运营 | 完成-开始
FIN-008 | 完成一期100单财务验收与SKU投资决策 | FIN-009 | 连续三个月关账并建立轻量SKU资本组合 | 完成-开始
OZN-012 | 把闭环扩展到20-50个SKU并稳定经营 | FIN-009 | 连续三个月关账并建立轻量SKU资本组合 | 完成-开始
EXP-006 | 沉淀不少于5个可验证Playbook与客户改进闭环 | FIN-009 | 连续三个月关账并建立轻量SKU资本组合 | 完成-开始
OZN-012 | 把闭环扩展到20-50个SKU并稳定经营 | OSS-008 | 按量化触发评估二期基础设施 | 完成-开始
HAR-010 | 执行故障注入并提升到H3受控自治 | OSS-008 | 按量化触发评估二期基础设施 | 完成-开始
EXP-006 | 沉淀不少于5个可验证Playbook与客户改进闭环 | OZN-014 | 验证一个俄罗斯站外增长渠道 | 完成-开始
OZN-012 | 把闭环扩展到20-50个SKU并稳定经营 | OZN-014 | 验证一个俄罗斯站外增长渠道 | 完成-开始
FIN-009 | 连续三个月关账并建立轻量SKU资本组合 | EXP-007 | 建立轻量情景模拟与竞争反应测试 | 完成-开始
RUL-005 | 建立费率、结算、汇率与政策变更模拟 | EXP-007 | 建立轻量情景模拟与竞争反应测试 | 完成-开始
EXP-006 | 沉淀不少于5个可验证Playbook与客户改进闭环 | EXP-007 | 建立轻量情景模拟与竞争反应测试 | 完成-开始
OSS-001 | 批准开源许可证与准入政策 | OSS-002 | 建立全球Commerce与Agent开源候选注册表 | 完成-开始
OSS-002 | 建立全球Commerce与Agent开源候选注册表 | RSH-001 | 维护全球Commerce Stack与竞品替代全景 | 完成-开始
DAT-001 | 冻结统一商业语义与商品身份模型 | RSH-003 | 研究GS1商品身份、本体与EPCIS轻映射 | 完成-开始
GOV-007 | 建立数据分级、主权、保留与跨境使用规则 | RSH-004 | 维护全球平台数据接入与权利矩阵 | 完成-开始
RSH-001 | 维护全球Commerce Stack与竞品替代全景 | RSH-004 | 维护全球平台数据接入与权利矩阵 | 完成-开始
RUL-001 | 建立Ozon与俄罗斯官方规则源注册表 | RSH-005 | 深化俄罗斯平台、渠道与消费者经营研究 | 完成-开始
FIN-008 | 完成一期100单财务验收与SKU投资决策 | RSH-007 | 研究平台权力、价值捕获、供应商议价与依赖指数 | 完成-开始
HAR-005 | 建设黄金数据集、Test Oracle与历史回放 | RSH-008 | 研究因果实验、多Agent基准与交易安全 | 完成-开始
AGT-008 | 接入Agent Trace、黄金集评测与红队门禁 | RSH-008 | 研究因果实验、多Agent基准与交易安全 | 完成-开始
DAT-008 | 扩展批次、仓储、供应商绩效与客户声誉闭环 | RSH-009 | 研究消费者决策、需求形成与产品生态 | 完成-开始
EXP-006 | 沉淀不少于5个可验证Playbook与客户改进闭环 | RSH-009 | 研究消费者决策、需求形成与产品生态 | 完成-开始
RSH-001 | 维护全球Commerce Stack与竞品替代全景 | RSH-002 | 研究MCP、A2A、UCP、支付授权与身份信任 | 完成-开始
RSH-004 | 维护全球平台数据接入与权利矩阵 | RSH-006 | 研究国家规则包、跨境财资、税务与支付 | 完成-开始
GOV-008 | 建立二期经营节奏、组织激励与投资复审 | RSH-010 | 研究商业模式、组织、时间竞争、瓶颈与反脆弱 | 完成-开始
RSH-007 | 研究平台权力、价值捕获、供应商议价与依赖指数 | RSH-010 | 研究商业模式、组织、时间竞争、瓶颈与反脆弱 | 完成-开始
OZN-012 | 把闭环扩展到20-50个SKU并稳定经营 | RSV-001 | 第二Marketplace连接器 | 完成-开始
FIN-009 | 连续三个月关账并建立轻量SKU资本组合 | RSV-001 | 第二Marketplace连接器 | 完成-开始
RUL-008 | 扩展到类目、站外渠道与二期规则运营 | RSV-001 | 第二Marketplace连接器 | 完成-开始
RSH-006 | 研究国家规则包、跨境财资、税务与支付 | RSV-002 | 第二国家规则包与本地运营 | 完成-开始
RSV-001 | 第二Marketplace连接器 | RSV-002 | 第二国家规则包与本地运营 | 完成-开始
RSH-003 | 研究GS1商品身份、本体与EPCIS轻映射 | RSV-003 | 全球商品图谱与完整EPCIS交换 | 完成-开始
DAT-008 | 扩展批次、仓储、供应商绩效与客户声誉闭环 | RSV-003 | 全球商品图谱与完整EPCIS交换 | 完成-开始
RSH-002 | 研究MCP、A2A、UCP、支付授权与身份信任 | RSV-004 | Agent Commerce Gateway与AI买家渠道 | 完成-开始
RSV-003 | 全球商品图谱与完整EPCIS交换 | RSV-004 | Agent Commerce Gateway与AI买家渠道 | 完成-开始
RSV-001 | 第二Marketplace连接器 | RSV-005 | Connector/Agent/Rule/Data SDK与插件市场 | 完成-开始
RUL-008 | 扩展到类目、站外渠道与二期规则运营 | RSV-005 | Connector/Agent/Rule/Data SDK与插件市场 | 完成-开始
AGT-010 | 按基准和ROI开放有限自动化并评估多Agent/本地模型 | RSV-005 | Connector/Agent/Rule/Data SDK与插件市场 | 完成-开始
RSH-010 | 研究商业模式、组织、时间竞争、瓶颈与反脆弱 | RSV-006 | 多租户、关系授权与商业计费 | 完成-开始
RSV-005 | Connector/Agent/Rule/Data SDK与插件市场 | RSV-006 | 多租户、关系授权与商业计费 | 完成-开始
EXP-007 | 建立轻量情景模拟与竞争反应测试 | RSV-007 | 复杂数字孪生、动态资本与自动供应商谈判 | 完成-开始
FIN-009 | 连续三个月关账并建立轻量SKU资本组合 | RSV-007 | 复杂数字孪生、动态资本与自动供应商谈判 | 完成-开始
DAT-008 | 扩展批次、仓储、供应商绩效与客户声誉闭环 | RSV-007 | 复杂数字孪生、动态资本与自动供应商谈判 | 完成-开始
OSS-008 | 按量化触发评估二期基础设施 | RSV-008 | 匿名经验网络、分布式数据基础设施与大规模算力 | 完成-开始
RSV-006 | 多租户、关系授权与商业计费 | RSV-008 | 匿名经验网络、分布式数据基础设施与大规模算力 | 完成-开始