## 管理摘要
KJDS 项目进度表
截至 2026-08-03；来源：当前 P0、实时 G-1 验证、Git 本地状态。时间均为管理估算，不含外部输入等待。
指标 | 值 | 口径/说明 | 状态 | 数量
统计任务 | 209 | 当前 P0 表实际任务行 | 已完成 | 166
已完成 | 166 | DONE / DONE_ENGINEERING / DONE_CONFIG / DONE_FIRST_BATCH / DONE_RESEARCH | 在做 | 12
在做 | 12 | 含 IN_PROGRESS 与 PREP_ONLY | 待排期 | 18
待排期 | 18 | QUEUED | 阻塞 | 12
阻塞 | 12 | 外部输入、触发条件或经营 Gate | 待复核 | 1
待复核 | 1 | 工程已做完，待独立复核
任务关闭率 | 79.43% | 仅表示任务行关闭，不代表 G0–G8 已通过
G-1 | PASS | commit 2000943 / migration 20260803_0093
管理结论
1. 工程基线已通过：最新 G-1=PASS，迁移为 20260803_0093，验证绑定当前 HEAD。
2. 任务关闭率为 79.4%，但经营阶段仍受真实 SKU、订单、结算、银行到账、费用口径和阈值签署约束；不可把工程完成率当作商业闭环完成率。
3. 当前唯一经营主线是 R3 首个现金闭环；软件主线是 C0 Commercial Pilot Gate。
4. 条件性预测：外部输入在 5 个工作日内到位且维持 3 条并行泳道，C0 约 4–8 周，首个现金闭环约 6–10 周，三 SKU 可复制闭环约 18–26 周。
5. 交付风险：当前分支领先 main 56 个提交且未合并；工作区有 9 个未跟踪项；计划文档导语写 109 项，但当前 P0 表实际解析为 209 项。
6. 本次 G-1 报告中 backup_restore=false；恢复证据应在发布 Gate 单独复验并纳入同一次发布验证记录。

## 阶段与工期
阶段进度与预测工期
日期是条件性管理预测；外部账号、原件、样品、经营审批延迟会等量推迟里程碑。
阶段/里程碑 | 当前状态 | 最早完成 | 保守完成 | 剩余工期 | 主要依赖 | 完成定义/说明
G-1 可信工程基线 | 已通过 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 0 | 当前 HEAD / PostgreSQL / API / Web | G-1 PASS；迁移 20260803_0093
当前在做工程泳道收敛 | 在做 | 2026-08-21 | 2026-09-11 | 3–6 周 | BAS-104/138/139/143/160 | 关闭剩余运行 Evidence；不等同经营 Gate 通过
C0 Commercial Pilot Gate | 准备中 | 2026-09-04 | 2026-09-25 | 4–8 周 | COM-001/002、法务、计费、TLS、备份 | 全部 C0 检查 PASS 后才可进入单客户 Pilot
R3 首个现金闭环 | 阻塞/在做 | 2026-09-21 | 2026-10-23 | 6–10 周（输入齐备后） | 真实 SKU、订单、结算、银行到账、FX、费用与阈值签署 | 订单→结算→银行→Actual Cash CM3 全链可复核
媒体能力首个邀请制 Pilot | 待排期 | 2026-10-19 | 2026-11-27 | 8–14 周 | BAS-182–189、COM-002、账号准入 | 异步媒体链、交付包、计量与回读完成
本地 DEMO 便携交付 | 待排期 | 2026-09-04 | 2026-09-18 | 4–7 周 | BAS-193–196 | 断网、零生产依赖、1440/390 与清理验证通过
战略情报/资本驾驶舱 | 待排期 | 2026-10-19 | 2026-11-20 | 8–12 周 | BAS-177、BAS-200–204、COM-002 | GapGraph、实验组合、资本提案、红队与闭环回写
G7 三 SKU 可复制闭环 | 未放行 | 2026-12-07 | 2027-02-05 | 18–26 周（输入齐备后） | G0→G6 全部真实 Gate、3 个 SKU | 三 SKU 同口径完成现金、合规、物流与质量复盘
G8 扩展决策 | 未开始 | 2027-02-12 | 2027-02-26 | G7 后 1–3 周 | G7 复盘、预算、风险审批 | 通过 Build/Buy/Partner 与风险预算决定是否扩张

## 工作流汇总
工作流汇总
按任务明细自动汇总；已完成率是任务行口径。
工作流 | 总数 | 已完成 | 在做 | 待排期 | 阻塞/待复核 | 关闭率 | 当前说明
Agent/Release/市场情报 | 9 | 5 | 2 | 1 | 1 | 55.56% | Agent/Release 基础完成，社媒与俄罗斯情报仅准备
原生 Commerce OS | 59 | 55 | 4 | 0 | 0 | 93.22% | 大部分工程实现完成，渠道授权生命周期仍在做
商业化 C0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0% | 仅准备；全部 C0 检查通过前保持 not_for_sale
媒体平台 | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 | 20% | 合同/Connector 已完成，Worker/API/工具链待排期
工程基线与安全 | 40 | 39 | 0 | 0 | 1 | 97.5% | G-1 已通过；继续保持验证与证据新鲜度
工程治理与证据 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100% | 基础能力已完成，关注独立复核
战略情报与资本经营 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 37.5% | 一手资料与 Top1 内核完成，GapGraph 以后待排期
本地 DEMO | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 42.86% | 领域内核完成，PWA/九工作区/便携验收待排期
真实经营与现金闭环 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0% | 首个现金闭环是最高优先级，核心输入仍受阻
社媒运营准备 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0% | 来源与 fixture 准备中，账号/grant 前不进入执行
选品/利润/批量机会 | 59 | 56 | 2 | 0 | 1 | 94.92% | 批量机会与 ERP 草稿在做，受真实证据影响

## 任务明细
当前 P0 任务明细（209 条）
状态来自计划源文档；完成度与剩余工期为 2026-08-03 管理估算。
ID | Gate | 任务 | Owner | 工作流 | 源状态 | 管理分类 | 估算完成度 | 剩余工作日-低 | 剩余工作日-高 | 预计窗口 | 下一动作 | 依赖 | 验收摘要 | 源文档行
BAS-001 | G-1 | 审阅并分层冻结当前工作区 | 工程负责人 | 工程基线与安全 | DONE | 已完成 | 100% | 0 | 0 | 已完成 | 保持回归、证据新鲜度与变更复验 | 无 | 可回滚提交；无不明来源改动 | 20
BAS-002 | G-1 | PostgreSQL 迁移与回滚验证 | 工程负责人 | 工程基线与安全 | DONE | 已完成 | 100% | 0 | 0 | 已完成 | 保持回归、证据新鲜度与变更复验 | BAS-001 | 当时迁移到 Alembic head（0038）；保留迁移回放与历史 upgrade/downgrade 证据 | 21
BAS-005 | G-1 | 事务 Outbox 第一批 | 工程负责人 | 工程基线与安全 | DONE_FIRST_BATCH | 已完成 | 100% | 0 | 0 | 已完成 | 保持回归、证据新鲜度与变更复验 | BAS-002 | 业务/事件原子提交；并发独占；租约恢复；失败重试；稳定 event ID | 22
BAS-006 | G-1 | 供应商时间/金额语义第一批 | 工程负责人 | 工程基线与安全 | DONE | 已完成 | 100% | 0 | 0 | 已完成 | 保持回归、证据新鲜度与变更复验 | BAS-002 | UTC/Decimal/有限值；领域与数据库双重拒绝非法输入 | 23
BAS-007 | G-1 | Ozon/财务金额语义第二批 | 工程负责人 | 工程基线与安全 | DONE | 已完成 | 100% | 0 | 0 | 已完成 | 保持回归、证据新鲜度与变更复验 | BAS-006 | 非有限导入/FX/账本/容差/概率被领域与数据库拒绝 | 24
BAS-008 | G-1 | 决策/实验风险数字第三批 | 工程负责人 | 工程基线与安全 | DONE | 已完成 | 100% | 0 | 0 | 已完成 | 保持回归、证据新鲜度与变更复验 | BAS-007 | 最大损失、置信度、预测区间、预算、止损、观测与阈值双层约束 | 25
BAS-009 | G-1 | 策略/能力经济数字第四批 | 工程负责人 | 工程基线与安全 | DONE | 已完成 | 100% | 0 | 0 | 已完成 | 保持回归、证据新鲜度与变更复验 | BAS-008 | 阶段结果有限、成本非负、净价值守恒、币种 ASCII；领域与 DB 双层约束 | 26
BAS-010 | G-1 | 旧核心 NUMERIC 第五批 | 工程负责人 | 工程基线与安全 | DONE | 已完成 | 100% | 0 | 0 | 已完成 | 保持回归、证据新鲜度与变更复验 | BAS-009 | 订单/费用/观测/机会/旧实验/建议/样品采购双层数值约束 | 27
BAS-011 | G-1 | 端到端关联基线 | 工程负责人 | 工程基线与安全 | DONE | 已完成 | 100% | 0 | 0 | 已完成 | 保持回归、证据新鲜度与变更复验 | BAS-003 | request/trace/run/command/evidence 可从一次受控链互相追溯 | 28
BAS-012 | G-1 | Ozon 连接器安全闭环 | 工程负责人 | 工程基线与安全 | DONE | 已完成 | 100% | 0 | 0 | 已完成 | 保持回归、证据新鲜度与变更复验 | BAS-011 | 有界重试、熔断、schema 漂移拒绝、成功响应先存原件再完成 run | 29
BAS-013 | G-1 | 运行身份与密钥扫描 | 工程负责人 | 工程基线与安全 | DONE | 已完成 | 100% | 0 | 0 | 已完成 | 保持回归、证据新鲜度与变更复验 | SEC-001 | 启动配置失败关闭；生产禁止共享密钥；工作区高置信 secret scan | 30
BAS-014 | G-1 | head 隔离恢复演练 | 工程负责人 | 工程基线与安全 | DONE | 已完成 | 100% | 0 | 0 | 已完成 | 保持回归、证据新鲜度与变更复验 | BAS-002 | 当时的备份哈希、0038 恢复、四张关键表计数一致、资源清理 | 31
BAS-015 | G0 | 启动资料包结构合同 | 工程负责人 | 工程基线与安全 | DONE | 已完成 | 100% | 0 | 0 | 已完成 | 保持回归、证据新鲜度与变更复验 | BAS-004 | 八份 CSV 的文件名、列、关键行、三候选×五指标、三 SKU×三供应商覆盖和敏感字段名拒绝可重复校验；不晋升证据 | 32
BAS-016 | G-1 | Gate Review 事务 Outbox | 工程负责人 | 工程基线与安全 | DONE | 已完成 | 100% | 0 | 0 | 已完成 | 保持回归、证据新鲜度与变更复验 | BAS-005 | 创建/提交/决定各产生一个最小脱敏事件；事件失败时业务状态回滚；不新增消息基础设施 | 33
BAS-017 | G-1 | Outbox 覆盖清单与防漂移 | 工程负责人 | 工程基线与安全 | DONE | 已完成 | 100% | 0 | 0 | 已完成 | 保持回归、证据新鲜度与变更复验 | BAS-016 | 所有直接 Session 事务模块逐项分类并说明升级触发条件；代码集合与清单精确一致；不增加运行基础设施 | 34
BAS-018 | G0 | 私密启动资料工作区 | 工程负责人 | 工程基线与安全 | DONE | 已完成 | 100% | 0 | 0 | 已完成 | 保持回归、证据新鲜度与变更复验 | BAS-015 | 复制公开模板到 Git 忽略目录；重复准备只补缺失模板且拒绝覆盖已有资料；输出非敏感位置与边界；可用现有校验器验证 | 35
BAS-019 | G1 | 图片素材采集合同 | 工程负责人 | 工程基线与安全 | DONE | 已完成 | 100% | 0 | 0 | 已完成 | 保持回归、证据新鲜度与变更复验 | BAS-018 | 每 SKU 七类基础素材；已核验行必须含来源、授权、带时区时间、SHA-256 和负责人；不读取图片、不晋升证据 | 36
BAS-020 | G1 | 真实图片/权利证据入口 | 工程负责人 | 工程基线与安全 | DONE | 已完成 | 100% | 0 | 0 | 已完成 | 保持回归、证据新鲜度与变更复验 | BAS-019 | 原图与独立权利文件成对上传；签名、哈希、SKU/变体/角色血缘可复验；追加 Quality Passport 草稿；七角色均获批准后才进入完整生产；上传不触发生成 | 37
BAS-021 | G2 | 图片 Brief 前置闸门与官方 ComfyUI 健康 | 工程负责人 | 工程基线与安全 | DONE | 已完成 | 100% | 0 | 0 | 已完成 | 保持回归、证据新鲜度与变更复验 | BAS-020 | Content Service 强制复验 7/7 readiness 和原图—权利精确配对；官方本地 ComfyUI 版本/GPU 可观测；Web 只能建立 Brief，不自动生成 | 38
BAS-022 | G2 | 受控 ComfyUI 执行与 Evidence 回收 | 工程负责人 | 工程基线与安全 | DONE | 已完成 | 100% | 0 | 0 | 已完成 | 保持回归、证据新鲜度与变更复验 | BAS-021 | 仅 `retouch` 可进入固定核心节点模板；队列幂等、状态可同步、失败关闭；输出哈希固化为 Evidence；Web 不提供任意 workflow；生成后仍须 8 项 QA 与人工批准 | 39
BAS-023 | G2 | 图片 QA 审计与 Listing 草稿交接 | 工程负责人 | 工程基线与安全 | DONE | 已完成 | 100% | 0 | 0 | 已完成 | 保持回归、证据新鲜度与变更复验 | BAS-022 | 八项检查完整且无未知项；每项有结论/说明，服务端记录审核人/时间；任一失败退回；草稿图片只能引用同 SKU 已批准 ContentAsset Evidence；只建立发布审批，不执行发布 | 40
BAS-024 | G2 | Listing 审批不可变快照 | 工程负责人 | 工程基线与安全 | DONE | 已完成 | 100% | 0 | 0 | 已完成 | 保持回归、证据新鲜度与变更复验 | BAS-023 | 规范 JSON 摘要稳定且内容变化必变；审批展示草稿、商品、报价、CM3、完整文案、属性、图片资产与产物证据；申请/批准身份分离；不执行 Ozon 写入 | 41
BAS-025 | G2 | Listing 批准时快照复验 | 工程负责人 | 工程基线与安全 | DONE | 已完成 | 100% | 0 | 0 | 已完成 | 保持回归、证据新鲜度与变更复验 | BAS-024 | 批准前从存储重读草稿并以常量时间复核摘要；资源、审批或摘要不一致失败关闭；拒绝仍可记录；Approval 为决定状态唯一事实源；不执行 Ozon 写入 | 42
BAS-026 | G2 | Web 独立审批会话 | 工程+经营 | 工程基线与安全 | PARTIAL_BLOCKED | 阻塞 | 85% | 1 | 2 | 输入齐备后 1–2 个工作日 | 安排两个真实用户/设备完成绑定、撤销/恢复与经营负责人演练 | BAS-025、真实 Supabase 用户 | Supabase SSR、用户—actor 映射、服务端 credential、同源写保护、角色冲突、approver AAL2/TOTP 和重放门禁均已实现并进入 G-1；真实验收按 `09_SUPABASE_DUAL_CONTROL_ACCEPTANCE.md` 执行，仍需两个真实用户、真实设备绑定、撤销/恢复和经营负责人演练 | 43
BAS-027 | G0 | 启动资料内容严格预检 | 工程负责人 | 工程基线与安全 | DONE | 已完成 | 100% | 0 | 0 | 已完成 | 保持回归、证据新鲜度与变更复验 | BAS-018、BAS-019 | 结构合法与可交人工证据录入分开报告；逐行列出缺值/证据/Owner/素材角色；严格模式缺输入返回 3；不读引用、不写库、不晋升事实 | 44
BAS-028 | G0 | 启动资料双层状态边界 | 工程负责人 | 工程基线与安全 | DONE | 已完成 | 100% | 0 | 0 | 已完成 | 保持回归、证据新鲜度与变更复验 | BAS-027 | 现有经营看板明确区分本地资料完整度预检与系统 Evidence/Passport/事实账 readiness；API 不读取或暴露私有 CSV；两层状态均不触发自动上架 | 45
BAS-029 | G-1 | API 镜像运行时资源一致性 | 工程负责人 | 工程基线与安全 | DONE | 已完成 | 100% | 0 | 0 | 已完成 | 保持回归、证据新鲜度与变更复验 | BAS-003 | 生产镜像显式包含 Loop Engineering registry；`.dockerignore` 只开放该机器真源；镜像内 API 导入与真实容器 health 通过；G-1 持久检查 `container_import=true` | 46
BAS-030 | G-1 | Web 交付镜像与 Compose 健康链 | 工程负责人 | 工程基线与安全 | DONE | 已完成 | 100% | 0 | 0 | 已完成 | 保持回归、证据新鲜度与变更复验 | BAS-029 | standalone 非 root 镜像；API healthy→Web healthy；真实首页/代理 200；G-1 `web_container_health=true`；SLA 验证时钟不随固定日期失效 | 47
BAS-031 | G0 | Ozon API 身份盘点合同 | 工程负责人 | 工程基线与安全 | DONE_ENGINEERING | 已完成 | 100% | 0 | 0 | 已完成 | 保持回归、证据新鲜度与变更复验 | OZN-003 | 逐身份记录脱敏引用、调用系统、Owner、角色数、最后使用时间、处置与独立复核；空引用和重复引用失败关闭；禁止保存密钥值；不自动创建/轮换/撤销身份 | 48
BAS-032 | G0 | Ozon 单 SKU 只读目标绑定 | 工程负责人 | 工程基线与安全 | DONE_ENGINEERING | 已完成 | 100% | 0 | 0 | 已完成 | 保持回归、证据新鲜度与变更复验 | BAS-012、OZN-003 | 产品信息与属性响应均恰好命中请求 offer；空、多条、缺字段、错目标失败关闭；控制面二次复验合同版本、1+1 计数和状态哈希；旧合同不得进入 Claim；不调用写端点 | 49
BAS-033 | G0 | Ozon Pilot 执行前离线预检 | 工程负责人 | 工程基线与安全 | DONE_ENGINEERING | 已完成 | 100% | 0 | 0 | 已完成 | 保持回归、证据新鲜度与变更复验 | BAS-032、OZN-003 | 默认入口不联网且不启动依赖；单目标、官方端点、独立凭证与安全输出失败关闭；只有显式 `Execute` 才继续 | 50
BAS-034 | G0 | Ozon Worker 显式执行意图与执行时复验 | 工程负责人 | 工程基线与安全 | DONE_ENGINEERING | 已完成 | 100% | 0 | 0 | 已完成 | 保持回归、证据新鲜度与变更复验 | BAS-033、OZN-003 | Worker 必须且只能选择 preflight/execute；执行进程在建客户端前复验当前环境；Compose 不保留隐式联网默认值 | 51
BAS-035 | G0 | Ozon run 一次性执行授权与幂等重放闸门 | 工程负责人 | 工程基线与安全 | DONE_ENGINEERING | 已完成 | 100% | 0 | 0 | 已完成 | 保持回归、证据新鲜度与变更复验 | BAS-034、OZN-003 | 只有新 run 获得一次执行权；在途/完成/过期重放均返回历史结果且 Worker 不访问 Ozon、不重复存证或完成 | 52
BAS-036 | G0 | Ozon 成功响应检查点与恢复闭环 | 工程负责人 | 工程基线与安全 | DONE_ENGINEERING | 已完成 | 100% | 0 | 0 | 已完成 | 保持回归、证据新鲜度与变更复验 | BAS-035、OZN-003 | 成功响应先固化 Evidence 再完成；控制面重试不重复调用 Ozon；`response_captured` 租约由证据恢复；摘要变化失败关闭 | 53
BAS-037 | G0 | Ozon 响应 Evidence 完整性恢复门 | 工程负责人 | 工程基线与安全 | DONE_ENGINEERING | 已完成 | 100% | 0 | 0 | 已完成 | 保持回归、证据新鲜度与变更复验 | BAS-036、OZN-003 | 完成/恢复前重算 Blob 哈希并复验唯一血缘与元数据；缺失或损坏保持待恢复并返回安全阻塞码；坏 run 不阻塞同批健康 run | 54
BAS-038 | G0 | Evidence 持续完整性巡检与事件升级 | 工程负责人 | 工程基线与安全 | DONE_ENGINEERING | 已完成 | 100% | 0 | 0 | 已完成 | 保持回归、证据新鲜度与变更复验 | BAS-037 | 有界扫描覆盖缺 Blob、哈希和大小不符；异常生成可验证报告并以稳定指纹幂等开事件；重复扫描不重复建事件；不自动修复或删除 | 55
BAS-039 | G0 | 24×7 Evidence 巡检接入 | 工程负责人 | 工程基线与安全 | DONE_ENGINEERING | 已完成 | 100% | 0 | 0 | 已完成 | 保持回归、证据新鲜度与变更复验 | BAS-038 | 独立 monitor 身份分页扫描；必需模式下缺身份、调用失败、异常或分页未完成均非零；输出脱敏；G-1 从真实 API 调用健康脚本 | 56
BAS-040 | G0 | Evidence 健康循环调度部署验收 | 工程+运维 | 工程基线与安全 | DONE_CONFIG | 已完成 | 100% | 0 | 0 | 已完成 | 保持回归、证据新鲜度与变更复验 | BAS-039、运行配置 | 默认 Plan 不改系统；Install 只从任务可见 `.env` 预检成功后注册固定无密钥 Action；Audit 复验定义、最近结果和原生完成历史；至少三次连续结果 0。真实专用 operator/monitor 身份、Task、Operational 日志与三次 result-0 已验收；Graph `passed/fresh` | 57
BAS-041 | G0 | 新上新候选研究预检 | 工程+商品 | 选品/利润/批量机会 | DONE_ENGINEERING | 已完成 | 100% | 0 | 0 | 已完成 | 保持回归、证据新鲜度与变更复验 | UNK-001 | 商品级证据不串组；五类指标、双来源、时效、供货与合规红线失败关闭；只允许淘汰、补证或进入三报价 | 58
BAS-042 | G0 | 候选观测绑定不可变 Evidence | 工程+商品 | 选品/利润/批量机会 | DONE_ENGINEERING | 已完成 | 100% | 0 | 0 | 已完成 | 保持回归、证据新鲜度与变更复验 | BAS-041 | 五类观测均引用哈希复验通过的原件；来源和时效匹配；结果分别返回观测与原件 ID | 59
BAS-043 | G0 | 候选研究原件录入与原子预检 | 工程+商品 | 选品/利润/批量机会 | DONE_ENGINEERING | 已完成 | 100% | 0 | 0 | 已完成 | 保持回归、证据新鲜度与变更复验 | BAS-042 | Web 可固化原件并提交五类固定指标；来源由原件派生；全验后原子写入；确定性重试不重复；只进入淘汰、补证或三报价 | 60
BAS-044 | G0 | 候选到三报价人工交接 | 工程+商品 | 选品/利润/批量机会 | DONE_ENGINEERING | 已完成 | 100% | 0 | 0 | 已完成 | 保持回归、证据新鲜度与变更复验 | BAS-043 | 重新复验证据；仅 RU/OZON；显式确认后建立幂等 candidate Product；候选原件血缘完整；SKU 冲突失败关闭；不自动采购、上架或平台写入 | 61
BAS-045 | G0 | 三报价前置门不可绕过 | 工程+商品 | 选品/利润/批量机会 | DONE_ENGINEERING | 已完成 | 100% | 0 | 0 | 已完成 | 保持回归、证据新鲜度与变更复验 | BAS-044 | 三报价写入前必须同时存在内部候选交接事件与有效 `candidate_basis` 血缘；缺任一项不写报价或假设 Evidence；G-1 从候选原件到三报价走真实 API 链 | 62
BAS-046 | G0 | 候选测量合同与报价筛选策略 | 工程+商品 | 选品/利润/批量机会 | DONE_ENGINEERING | 已完成 | 100% | 0 | 0 | 已完成 | 保持回归、证据新鲜度与变更复验 | BAS-045 | 五类指标有服务端固定方法/单位/窗口/样本合同；需求、竞争缺口、退货风险按可信度加权并实际参与 50/50/30 询价筛选；响应暴露策略与阈值失败；不批准采购或上架 | 63
BAS-047 | G0 | 三候选离线证据包 | 工程+商品 | 选品/利润/批量机会 | DONE_ENGINEERING | 已完成 | 100% | 0 | 0 | 已完成 | 保持回归、证据新鲜度与变更复验 | BAS-046 | 恰好三候选×五指标；RU/OZON、窗口、样本、值域、可信度、带时区时间和双来源失败关闭；合同与运行时策略防漂移；只做本地收集预检，不读原件、不自动导入或晋升事实 | 64
BAS-048 | G0 | 作用域化需求原件门与候选 readiness 防串组 | 工程+商品 | 选品/利润/批量机会 | DONE_ENGINEERING | 已完成 | 100% | 0 | 0 | 已完成 | 保持回归、证据新鲜度与变更复验 | BAS-047、SKU-000 | 保留一个 `SKU-000`；不少于 28 天的合格原件可按来源资质满足 `research`，Ozon Data 或两个独立 Ozon 官方分析入口才可满足 `real_execution`；`SKU-001/002/003` 只统计同时具备候选交接事件与有效 `candidate_basis` 血缘的 Product；历史目录不计 | 65
BAS-049 | G0 | 需求原件双人不可变复核 | 工程+账户 | 选品/利润/批量机会 | DONE_ENGINEERING | 已完成 | 100% | 0 | 0 | 已完成 | 保持回归、证据新鲜度与变更复验 | BAS-048 | 所有来源上传均仅待复核；不同身份接受且无拒绝后，按来源资质分别计算研究与真实执行 readiness；自审、改写复核与通用 Evidence/Lineage 伪造失败关闭 | 66
BAS-050 | G0 | 候选研究绑定已接受需求报告 | 工程+商品 | 选品/利润/批量机会 | DONE_ENGINEERING | 已完成 | 100% | 0 | 0 | 已完成 | 保持回归、证据新鲜度与变更复验 | BAS-049 | 录入、复评和三报价交接显式绑定同一份当前已接受报告；五类观测不串报告；报告缺失、损坏、待复核或拒绝均失败关闭 | 67
BAS-051 | G1 | 逐项成本权威来源与跨境巴士只读适配 | 工程+财务 | 选品/利润/批量机会 | DONE_ENGINEERING | 已完成 | 100% | 0 | 0 | 已完成 | 保持回归、证据新鲜度与变更复验 | FIN-001、跨境巴士企业授权 | 费用来源矩阵冻结；只读适配器可读取订单原始费用、出库计费重量和仓库服务价；原始字段不被猜测映射；仓储和税费进入 CM2；真实凭证与财务映射仍独立验收 | 68
BAS-058 | G4 | Ozon 原始财务文件只读预检 | 工程+财务 | 选品/利润/批量机会 | DONE_ENGINEERING | 已完成 | 100% | 0 | 0 | 已完成 | 保持回归、证据新鲜度与变更复验 | BAS-057、UNK-006 | 正式存证前无状态识别类型/行数/字段映射/缺列；失败不写库且不要求改原件；正式导入独立复验 | 69
BAS-059 | G0 | 候选证据权威等级门 | 工程+商品 | 选品/利润/批量机会 | DONE_ENGINEERING | 已完成 | 100% | 0 | 0 | 已完成 | 保持回归、证据新鲜度与变更复验 | BAS-046、外部来源登记 | C/D 级第三方工具资料保留但不计入合格指标或来源族；需求/竞争/供货/退货至少 A/B，合规红线必须 A；独立返回低权威阻塞 | 70
BAS-060 | G0 | 候选证据独立权威复核 | 工程+商品+合规 | 选品/利润/批量机会 | DONE_ENGINEERING | 已完成 | 100% | 0 | 0 | 已完成 | 保持回归、证据新鲜度与变更复验 | BAS-059、BAS-026 | 上传自报等级不直接生效；另一 Reviewer/Compliance/Admin 按指标核对三项权威条件并固化不可变接受/拒绝；任何拒绝、坏原件或证明失配失败关闭；通用接口不可伪造 | 71
BAS-061 | G0 | 跨境 SaaS 竞品能力模式注册 | 产品+工程 | 选品/利润/批量机会 | DONE_ENGINEERING | 已完成 | 100% | 0 | 0 | 已完成 | 保持回归、证据新鲜度与变更复验 | BAS-059 | 萌啦、Seerfar、妙手、51Selling 的当前公开能力、可借鉴模式、禁止复制边界、验证状态和下一合同机器可读；外部营销声明不晋升经营事实 | 72
BAS-062 | G0 | 第三方研究信号收件箱 | 工程+商品 | 选品/利润/批量机会 | DONE_ENGINEERING | 已完成 | 100% | 0 | 0 | 已完成 | 保持回归、证据新鲜度与变更复验 | BAS-061、BAS-060 | 手工导出以专用 API 固化提供方、稳定 ID/URL、原始字段、双时间、许可和候选关联；精确重试去重、变化追加；通用 Evidence/Lineage 不可伪造；只作辅助资料且不自动建商品、采购或 Listing | 73
BAS-063 | G0 | 版本化全成本场景模板 | 工程+财务+商品 | 选品/利润/批量机会 | DONE_ENGINEERING | 已完成 | 100% | 0 | 0 | 已完成 | 保持回归、证据新鲜度与变更复验 | BAS-039、BAS-061 | 15 项命名成本逐项保存 estimate/actual/unknown 与 Evidence；未知、缺证据和未分类成本失败关闭；返回公式版本、来源解释、保本价、安全边际和 ±10% 售价敏感性；旧 JSONB 场景兼容；不自动定价 | 74
BAS-064 | G0–G1 | 三候选组合决策视图 | 工程+商品+供应链 | 选品/利润/批量机会 | DONE_ENGINEERING | 已完成 | 100% | 0 | 0 | 已完成 | 保持回归、证据新鲜度与变更复验 | BAS-050、BAS-063 | 只聚合通过候选交接、原件复验和已接受需求报告门的 Product；每家供应商只使用当前报价及其当前利润场景；展示 Passport、三报价、完整正 CM3、最佳场景和阻断原因；排序只作人工决策辅助，不自动选品、采购、定价或上架 | 75
BAS-065 | G0–G4 | 证据支撑的经营异常工作台 | 工程+经营 | 选品/利润/批量机会 | DONE_ENGINEERING | 已完成 | 100% | 0 | 0 | 已完成 | 保持回归、证据新鲜度与变更复验 | BAS-064、BAS-038 | 服务端 readiness 把未满足 Gate 形成稳定 requirement 阻断投影，包含 Gate、来源、当前/目标、责任角色和下一动作；Web 与现有事故/命令/观察 SLA 队列同屏但不混淆时间语义；不自动补证、消除阻断、关闭事故或写平台 | 76
BAS-066 | G4 | Ozon 官方计提原件适配 | 工程+财务 | 选品/利润/批量机会 | DONE_ENGINEERING | 已完成 | 100% | 0 | 0 | 已完成 | 保持回归、证据新鲜度与变更复验 | BAS-058 | 真实 2025-10 原件无状态识别、15/15 行解析、精确控制总额与独立来源复核边界；不得误作纯费用表 | 77
BAS-067 | G4 | Ozon 计提分类与防重复确认 | 工程+财务 | 选品/利润/批量机会 | DONE_ENGINEERING | 已完成 | 100% | 0 | 0 | 已完成 | 保持回归、证据新鲜度与变更复验 | BAS-066 | 只对已接受原件真实出现组合做版本化分类；未全覆盖不晋升，不生成分录、不替代订单收入 | 78
BAS-068 | G4 | Ozon 计提原件正式待复核存证 | 工程+财务 | 选品/利润/批量机会 | DONE_PENDING_REVIEW | 待复核 | 90% | 1 | 2 | 独立复核后 1–2 个工作日 | 由非上传者完成 Ozon 计提原件复核并复验血缘 | BAS-066、BAS-067 | 原件哈希、Blob、Evidence/import 血缘和期间一致；15/15 行；复核数 0；正式事实与财务分录均为 0 | 79
BAS-069 | G-1 | 最佳方案选择合同 | 工程负责人 | 选品/利润/批量机会 | DONE_ENGINEERING | 已完成 | 100% | 0 | 0 | 已完成 | 保持回归、证据新鲜度与变更复验 | BAS-008 | `/best` 先检查硬约束与比较维度；无证据不下结论；保存淘汰理由、失效条件和审批要求；页面可建立合同；全量回归通过 | 80
BAS-070 | G-1 | 最佳方案结构化结果与反方复核门 | 工程负责人 | 选品/利润/批量机会 | DONE_ENGINEERING | 已完成 | 100% | 0 | 0 | 已完成 | 保持回归、证据新鲜度与变更复验 | BAS-069 | 每个方案×硬约束完整落库；每方案六项经营评估；非选方案有淘汰原因；选择项全过硬约束；接受复核至少一条反方解释；0038 可升降；Web/API/OpenAPI/回归通过 | 81
BAS-071 | G-1 | 开源 ERP / Commerce 内核最佳方案研究 | 架构+工程 | 选品/利润/批量机会 | DONE_RESEARCH | 已完成 | 100% | 0 | 0 | 已完成 | 保持回归、证据新鲜度与变更复验 | BAS-069 | ERPNext/Odoo/Dolibarr/Medusa/Saleor/Vendure 的官方仓库、许可证、职责、缺口、晋升门和退出条件机器可读；首选只进入隔离 PoC，不自动安装或改变事实 Owner | 82
BAS-072 | G-1 | ERPNext 隔离侧车防双写合同 | 架构+工程 | 选品/利润/批量机会 | DONE_ENGINEERING | 已完成 | 100% | 0 | 0 | 已完成 | 保持回归、证据新鲜度与变更复验 | BAS-071 | 离线 Item/采购/财务草稿投影具备稳定 ID、版本、幂等键和 Evidence；Decimal/FX/Owner/Webhook/对账失败关闭；无远程写、自动提交、依赖或迁移 | 83
BAS-073 | G4 | Ozon 财务独立复核只读交接包 | 工程+财务 | 选品/利润/批量机会 | DONE_ENGINEERING | 已完成 | 100% | 0 | 0 | 已完成 | 保持回归、证据新鲜度与变更复验 | BAS-068 | 待复核状态展示原件哈希/大小/上传者、解析覆盖、逐币种精确合计、日期范围和实际计提组合；只聚合，不暴露原始业务行，不自动决策、分类或入账 | 84
BAS-074 | G4 | Ozon 计提分类币种与符号不变量 | 工程+财务 | 选品/利润/批量机会 | DONE_ENGINEERING | 已完成 | 100% | 0 | 0 | 已完成 | 保持回归、证据新鲜度与变更复验 | BAS-067、BAS-073 | 组合金额逐币种汇总；实际正/负/零可见；预期符号在批准与状态解析时逐行复验；失配批准不满足 ready；不新增规则引擎或自动分类 | 85
BAS-075 | G4 | 财务三方对账双人控制与原件独立性 | 工程+财务 | 选品/利润/批量机会 | DONE_ENGINEERING | 已完成 | 100% | 0 | 0 | 已完成 | 保持回归、证据新鲜度与变更复验 | FIN-001、BAS-074 | 对账人不得上传原件、创建分录、批准已采用费用映射或创建已采用 FX；银行与平台侧原件按 Blob SHA-256 独立，即使重复存证也不可冒充；阻断快照可审计；不新增表、依赖或银行解析器 | 86
BAS-076 | G0–G2 | 实际成本权威证明与执行前复验 | 工程+财务+供应链 | 选品/利润/批量机会 | DONE_ENGINEERING | 已完成 | 100% | 0 | 0 | 已完成 | 保持回归、证据新鲜度与变更复验 | BAS-063、BAS-075 | `actual` 必须由非上传者按精确成本项核对原件、计费主体及金额—币种—期间，并使用允许的权威类型固化不可变证明；任一拒绝优先阻断；利润创建、readiness、采购评审、样品下单和 Listing 草稿均重新复验；不新增表、依赖或成本总账 | 87
BAS-077 | G0–G2 | 实际成本权威复核工作台 | 工程+财务+供应链 | 选品/利润/批量机会 | DONE_ENGINEERING | 已完成 | 100% | 0 | 0 | 已完成 | 保持回归、证据新鲜度与变更复验 | BAS-076、BAS-055 | 服务端只读下发 15 项成本及允许权威类型；Reviewer/Compliance/Admin 可在 Web 选择 Evidence、查询状态并提交四项检查与不可变结论；Operator 只读；不复制规则、不自动改场景、入账、采购、定价或上架；不新增表、依赖或前端框架 | 88
BAS-078 | G0–G4 | 唯一运行时动作授权与 readiness 绑定 | 工程+控制面 | 选品/利润/批量机会 | DONE_ENGINEERING | 已完成 | 100% | 0 | 0 | 已完成 | 保持回归、证据新鲜度与变更复验 | BR-037、BR-060、BAS-077 | 计划创建/读取、许可排队及 Worker claim 均调用同一 phase-aware `authorize_action()`；L1–L4 动作政策与写路径注册表精确对应，CI 验证入口、正式写点、执行复验、幂等、回读、补偿及外部 HTTP 模块边界；候选晋升复用独立 Approval，Listing 草稿与 ComfyUI 在实际执行前复验；`availability=enabled` 只表示工程能力存在，不表示运行开关、普通 ListingDraft 接线或真实账户验收已完成；未接入许可和回读的真实动作保持 `policy_only` | 89
BAS-079 | G0 | SKU-000 单任务双作用域操作界面 | 工程+商品 | 选品/利润/批量机会 | DONE_ENGINEERING | 已完成 | 100% | 0 | 0 | 已完成 | 保持回归、证据新鲜度与变更复验 | BAS-048、BAS-078 | 现有 G0–G1 页面同时展示研究闭环与真实经营状态；上传时选择官方/历史/固定测试来源并保存来源定位；测试数据只能放行研究，不能放行任何真实副作用；不新增后台或 Gate | 90
BAS-080 | G0–G4 | Readiness 依据冻结进 DecisionPacket | 工程+控制面 | 选品/利润/批量机会 | DONE_ENGINEERING | 已完成 | 100% | 0 | 0 | 已完成 | 保持回归、证据新鲜度与变更复验 | BR-061、BAS-078 | 执行计划申请时把精确需求原件与独立接受证明自动并入计划 Evidence/Lineage，并把每项 readiness 的状态、证据 ID、阻塞码和快照哈希冻结进现有 Approval payload 与 DecisionPacket；读取时另算当前状态但不改写历史依据；任一冻结证据损坏均阻断旧计划 | 91
BAS-081 | G0–G4 | 受限执行组合风险预留与快照 | 工程+控制面 | 选品/利润/批量机会 | DONE_ENGINEERING | 已完成 | 100% | 0 | 0 | 已完成 | 保持回归、证据新鲜度与变更复验 | BR-062、BAS-080 | 复用 Action Policy 与 Limited Executor；同动作同 UTC 日排队在 PostgreSQL 事务中串行预留每日次数，固化同动作/同币种累计风险、派生上限、覆盖边界和快照哈希，授权摘要绑定快照，Worker claim 前重新复验；不新增风险注册表、不虚构店铺/法人/现金阈值；[工程证据](evidence/20260721_LIMITED_EXECUTION_AGGREGATE_RISK_RESERVATION.md) | 92
BAS-082 | G-1–G4 | 外部合同固定样本回放门 | 工程+集成 | 选品/利润/批量机会 | DONE_ENGINEERING | 已完成 | 100% | 0 | 0 | 已完成 | 保持回归、证据新鲜度与变更复验 | BR-063、BAS-081 | 复用现有 Ozon 客户端、ComfyUI 结果解析、财务导入预检和测试运行器；版本化脱敏样本声明合同、预期与 SHA-256；自动测试回放成功/漂移并失败关闭；现有限流、超时、写入不确定、幂等与回读专项测试保持通过；GitHub 公开仓库、真实 PR、`backend-quality`、`web-quality`、`postgres-smoke` 与 `main` 分支保护已运行成功；[工程证据](evidence/20260721_BAS_082_EXTERNAL_CONTRACT_REPLAY.md)、[CI](https://github.com/Y-008/kjds/actions/runs/29807719392) | 93
BAS-083 | G5 | Champion/Challenger 独立影子对照账 | 工程+能力治理 | 选品/利润/批量机会 | DONE_ENGINEERING | 已完成 | 100% | 0 | 0 | 已完成 | 保持回归、证据新鲜度与变更复验 | BR-061、BR-064、BAS-082 | 复用既有 Policy Evaluation `result_json` 和 Evidence/Lineage，冻结不同身份产生的 champion/人工基线、双方哈希、精确差异路径及一致性；缺基线或基线证据失效时禁止记录影子阶段结果和申请激活；不新增表、服务或依赖；真实收益与跨 SKU 复现仍在 G5/G7 验收 | 94
BAS-084 | G-1 | 后端组合根收敛 | 工程负责人 | 选品/利润/批量机会 | DONE_ENGINEERING | 已完成 | 100% | 0 | 0 | 已完成 | 保持回归、证据新鲜度与变更复验 | BAS-083 | 新增单一 `RuntimeServices`；`api.py` 只保留应用创建、中间件、异常边界和领域 Router 注册；公共路径、响应、operation ID 与 OpenAPI 精确不变；不新增依赖或迁移；[工程证据](evidence/20260721_BAS_084_BACKEND_COMPOSITION_ROOT.md) | 95
BAS-085 | G-1 | Web 组合根收敛 | 工程负责人 | 选品/利润/批量机会 | DONE_ENGINEERING | 已完成 | 100% | 0 | 0 | 已完成 | 保持回归、证据新鲜度与变更复验 | BAS-084 | `page.tsx` 只保留 Dashboard 组合入口；统一原生 `fetchJson` 与实际使用的合同类型；按财务、运营、决策科学、研究门禁、商品内容和采购拆分领域面板；请求失败按领域隔离；页面不重算 Gate、利润、权限或 Evidence；[工程证据](evidence/20260721_BAS_085_WEB_COMPOSITION_ROOT.md) | 96
BAS-086 | G-1 | 可选 Provider 运行边界 | 工程负责人 | 选品/利润/批量机会 | DONE_ENGINEERING | 已完成 | 100% | 0 | 0 | 已完成 | 保持回归、证据新鲜度与变更复验 | BAS-085 | n8n、Firecrawl、Ollama 仅在显式配置后构造、展示和检查；核心 readiness 不依赖可选 Provider；ComfyUI 继续受控且不得直传平台；删除无调用方配置；[工程证据](evidence/20260721_BAS_086_OPTIONAL_PROVIDER_BOUNDARIES.md) | 97
BAS-087 | G-1 | G1 Harness 收敛 | 工程负责人 | 选品/利润/批量机会 | DONE_ENGINEERING | 已完成 | 100% | 0 | 0 | 已完成 | 保持回归、证据新鲜度与变更复验 | BAS-086 | 已冻结场景与覆盖映射；PowerShell 只保留基础设施生命周期、迁移、恢复、Worker、跨进程最小烟测与清理；领域场景由分组 Pytest 合同覆盖；[工程证据](evidence/20260721_BAS_087_G1_HARNESS_CONVERGENCE.md) | 98
BAS-088 | G0–G4 | 唯一经营工作台 Agent 简报 | 工程+经营 | 选品/利润/批量机会 | DONE_ENGINEERING | 已完成 | 100% | 0 | 0 | 已完成 | 保持回归、证据新鲜度与变更复验 | BR-065、BAS-065、BAS-086 | 单一只读快照聚合 Gate 阻断、运行异常、已有建议与候选组合；动态展示责任 Agent 和当前焦点；Gate 阻断不伪造 SLA；固定禁止自动执行、平台写入和第三方事实晋升；第三方未授权代码不进入仓库；[工程证据](evidence/20260725_BAS_088_UNIFIED_OPERATING_WORKBENCH_AGENT_BRIEFING.md) | 99
BAS-089 | G2–G6 | 批准 Listing 到 Ozon 受控执行闭环 | 工程+商品+控制面 | 选品/利润/批量机会 | DONE_ENGINEERING | 已完成 | 100% | 0 | 0 | 已完成 | 保持回归、证据新鲜度与变更复验 | BAS-078、BAS-080、BAS-082、OZN-003 | 批准草稿作为不可变执行来源；服务端派生 item/目标/回滚；俄语母语与执行身份独立复核；12 项 source-aware readiness；独立 Execution Approval、一次写入许可、写前/写后证据、状态轮询、回读、补偿与不确定结果事故闭环；Web 只提供复核和最小计划交接，不提供快捷发布；真实账户和运行开关保持阻塞；[工程证据](evidence/20260725_BAS_089_APPROVED_LISTING_CONTROLLED_EXECUTION.md) | 100
BAS-090 | G0–G5 | 现有 Ozon SKU 组合增长规划 | 工程+商品+财务+投放 | 选品/利润/批量机会 | DONE_ENGINEERING | 已完成 | 100% | 0 | 0 | 已完成 | 保持回归、证据新鲜度与变更复验 | BAS-063、BAS-076、BAS-089 | 单一深模块从版本化全成本场景和不超过 7 天的有证据 Seller/同行快照，计算价格四分位、目标 CM3 底价、最大 ACOS/CPC、内容七角色、合规/库存/评价/转化门禁和 SKU 优先级；1688 展示价不得冒充实际落地成本；输出只作建议，不自动改价、上架或投广告；[工程证据](evidence/20260725_BAS_090_EXISTING_SKU_GROWTH_PLANNER.md) | 101
BAS-091 | G0–G6 | 统一经营前台与 Ozon 增长工作区 | 产品+工程+经营 | 选品/利润/批量机会 | DONE_ENGINEERING | 已完成 | 100% | 0 | 0 | 已完成 | 保持回归、证据新鲜度与变更复验 | BR-017、BR-065、BR-066、ADR-0012 | 同一认证控制台按任务切换经营总览、数据证据、候选研究、商品内容、供应链、现有 SKU 增长、财务、实验、审批执行和系统运行；首页只聚合后端真源；登录无角色切换或浏览器密钥；增长表单调用 BR-066 并显式只建议；所有旧领域面板和真实操作入口仍可达；响应式、键盘、loading/empty/error/forbidden/success、Web 测试与生产 build 通过；[工程证据](evidence/20260725_BAS_091_UNIFIED_OPERATING_FRONTEND.md) | 102
BAS-092 | G0–G6 | 店铺事实快照与多模式全店增长闭环 | 产品+工程+经营 | 选品/利润/批量机会 | DONE_ENGINEERING | 已完成 | 100% | 0 | 0 | 已完成 | 保持回归、证据新鲜度与变更复验 | BAS-090、BAS-091、BR-068 | 不可变、幂等地保存经确认的 Ozon/API、导出或人工核验 SKU 事实；按 SKU 读取最新观测并调用 BR-066 生成全店建议；Web 支持保存事实、查看最新组合和生成全店计划；店群、铺货、精品/精细化和品牌模式共用一套事实与治理内核；不自动写平台；[ADR](../adr/ADR-0018-marketplace-growth-fact-workspace.md)；[工程证据](evidence/20260725_BAS_092_MARKETPLACE_GROWTH_FACT_LOOP.md) | 103
BAS-093 | G0–G6 | 证据优先商业数据中枢与 Ozon 目录同步 | 产品+工程+数据 | 选品/利润/批量机会 | DONE_ENGINEERING | 已完成 | 100% | 0 | 0 | 已完成 | 保持回归、证据新鲜度与变更复验 | BAS-082、BAS-092、BR-069 | 从已完成、逐字节复验的 Ozon Seller 原始 Evidence 不可变、幂等地同步店铺 offer/SKU、详情、价格、库存、状态、尺寸重量及图片/视频/文档引用；所有媒体只作未核权外部引用；不自动建 Product、采购、改价、上架或投放；采购报价、竞品/行业信号和物流利润分别复用 Sourcing、Research Inbox 与 15 项全成本内核；[ADR](../adr/ADR-0019-commerce-data-hub.md)；[工程证据](evidence/20260726_BAS_093_COMMERCE_DATA_HUB.md) | 104
BAS-094 | G0–G5 | 版本化物流计费重与利润场景闭环 | 供应链+工程+财务 | 选品/利润/批量机会 | DONE_ENGINEERING | 已完成 | 100% | 0 | 0 | 已完成 | 保持回归、证据新鲜度与变更复验 | BAS-093、BR-038、BR-057、BR-069 | 报价原件先进入 Evidence；按承运商/线路/档位/有效期固化每 kg、每票、最低收费、体积重、进位、重量/尺寸/货值边界；生成不可变成本快照并接入三家比价与 15 项 CM3；AI 只解释异常和建议多线路比较；承运商最终账单仍是 actual 唯一权威；[ADR](../adr/ADR-0020-versioned-logistics-profit-workspace.md)；[工程证据](evidence/20260726_BAS_094_LOGISTICS_PROFIT_WORKSPACE.md) | 105
BAS-095 | G0–G5 | 供应商报价独立权威证明 | 供应链+工程+合规 | 选品/利润/批量机会 | DONE_ENGINEERING | 已完成 | 100% | 0 | 0 | 已完成 | 保持回归、证据新鲜度与变更复验 | BAS-094、BR-070 | 供应商公开展示价、聊天和上传原件先作为 B 级线索；不同身份逐项核对主体、规格、金额币种 MOQ、有效期和交付条件后才形成 A 级证明；只有三个不同供应商的当前接受证明可生成正式报价和 CM3；[工程证据](evidence/20260726_BAS_095_SUPPLIER_QUOTE_AUTHORITY.md) | 106
BAS-096 | G0–G5 | 现有 Ozon Listing 受控建档 | 产品+工程+经营 | 选品/利润/批量机会 | DONE_ENGINEERING | 已完成 | 100% | 0 | 0 | 已完成 | 保持回归、证据新鲜度与变更复验 | BAS-093、BR-071 | 只允许把逐字节复验的最新 Catalog item 经人工确认绑定到 active Canonical Product；锁定店铺、offer、item hash 与 Evidence，不伪造候选交接，不授予素材权利或平台写权限；[工程证据](evidence/20260726_BAS_096_EXISTING_LISTING_BINDING.md) | 107
BAS-097 | G0–G5 | 供应商 RFQ 冻结包 | 供应链+工程 | 选品/利润/批量机会 | DONE_ENGINEERING | 已完成 | 100% | 0 | 0 | 已完成 | 保持回归、证据新鲜度与变更复验 | BAS-096、BR-072 | 从已绑定且当前的 Listing 冻结目录观察、买方要求、数量阶梯、规格、包装、文件、目的地、截止时间和可复制正文；不自动联系供应商，不把复制冒充发送或报价；[工程证据](evidence/20260726_BAS_097_SUPPLIER_RFQ_PACKAGE.md) | 108
BAS-098 | G0–G5 | RFQ 人工发送证明与独立核验 | 供应链+工程+合规 | 选品/利润/批量机会 | DONE_ENGINEERING | 已完成 | 100% | 0 | 0 | 已完成 | 保持回归、证据新鲜度与变更复验 | BAS-097、BR-073 | 人工发送后上传平台原件，冻结供应商、平台、定位、会话、时间和完整 RFQ 哈希；不同身份核验后只证明发送记录，送达、回复、报价、采购和平台写入仍为 false；报价回复保留 dispatch lineage；[工程证据](evidence/20260726_BAS_098_SUPPLIER_RFQ_DISPATCH_PROOF.md) | 109
BAS-099 | G0–G6 | 经营流转分析快照与可视化驾驶舱 | 产品+工程+经营 | 选品/利润/批量机会 | DONE | 已完成 | 100% | 0 | 0 | 已完成 | 保持回归、证据新鲜度与变更复验 | BAS-091–098、BR-074 | 单一只读深模块聚合 readiness、目录、增长、RFQ、样品、受控执行和财务真源，输出带哈希的阶段、漏斗、覆盖率与焦点 Listing；Web 用真实商品引用、价格带、库存、媒体构成和可下钻图表呈现全流程，缺历史/竞品/CM3/订单/结算时明确 no-data，不造演示曲线；模式建议只作 advisory；[ADR](../adr/ADR-0025-operating-flow-analytics-projection.md)；[工程证据](evidence/20260726_BAS_099_OPERATING_ANALYTICS_RELEASE.md) | 110
BAS-100 | G0–G6 | EvidenceOps Copilot 独立产品入口 | 产品+工程+经营 | 选品/利润/批量机会 | DONE | 已完成 | 100% | 0 | 0 | 已完成 | 保持回归、证据新鲜度与变更复验 | BAS-088、BAS-099、BR-075 | 一个目标输入通过服务端深模块编译为已验证事实、未知项、意图、任务合同、责任 Agent、验证条件和控制包；复用经营简报与分析快照，不复制 Gate/数据/权限；独立认证 Web 入口只呈现服务端任务排序并导航回既有工作区；不调用外部模型、不保存对话、不自动写平台；[ADR](../adr/ADR-0026-evidenceops-copilot-product-seam.md)；[工程证据](evidence/20260726_BAS_100_EVIDENCEOPS_COPILOT.md) | 111
BAS-101 | G0–G8 | Russia-first 全球跨境能力运行图谱 | 产品+工程+经营 | 选品/利润/批量机会 | DONE | 已完成 | 100% | 0 | 0 | 已完成 | 保持回归、证据新鲜度与变更复验 | BAS-100、BR-076 | 保留 10 域/49 宏观能力主干，并在同一服务端注册表中建立 143 个原子点、14 条端到端价值流和 8 个经营控制面；点声明对象/I-O/Evidence/责任/失败队列/回读/KPI，线声明状态变化/Gate/事件/异常/接管，面声明维度/真源/决策/预警/写边界；认证只读 API 返回带哈希快照，独立 Web 入口支持点线面切换、跨层搜索和市场/状态筛选；LinkFox 始终为 C 级公开营销参考，未验证平台/API/模型效果不得晋升事实；[ADR](../adr/ADR-0027-cross-border-capability-atlas.md)；[工程证据](evidence/20260726_BAS_101_CROSS_BORDER_CAPABILITY_ATLAS.md) | 112
BAS-102 | G0–G8 | 点线面全业务线工作区穿透 | 产品+工程+经营 | 选品/利润/批量机会 | DONE | 已完成 | 100% | 0 | 0 | 已完成 | 保持回归、证据新鲜度与变更复验 | BAS-099、BAS-101、BR-077 | 新增只读 `OperatingWorkspace` 深模块，把 143 点、14 线、8 面解析为独立认证路由；服务端组合图谱合同与真实经营分析，输出阶段、事实、Evidence、缺口、责任、异常、回读、下一动作和既有领域工作区导航；点可回所属线，线逐阶段穿透，面可下钻关联线/核心点；缺数据明确 `no_data/blocked/contract_only`，不把设计状态冒充运行；[ADR](../adr/ADR-0028-operating-workspace-drillthrough.md)；[工程证据](evidence/20260726_BAS_102_OPERATING_WORKSPACE_DRILLTHROUGH.md) | 113
BAS-103 | G0–G6 | Marketplace Observation 与组合 Pilot | 经营+供应链+工程 | 选品/利润/批量机会 | DONE | 已完成 | 100% | 0 | 0 | 已完成 | 保持回归、证据新鲜度与变更复验 | BAS-093、BAS-096、BAS-099、BR-081 | Ozon/1688 页面与卖家工具导出以 C 级不可变 Evidence、自然键、价义、规格和快照哈希进入只读 Observation；`PortfolioPilotWorkspace.prepare()` 组合当前 Listing、目标规格、观察候选、既有报价/利润/Listing readiness 与 OperatingTask，服务端输出价差、悲观/基准筛选贡献、规格差距、稳定排序和阻断；展示价不冒充报价/实际成本，验证码不绕过，平台写继续走批次批准和一次性 Permit；[ADR](../adr/ADR-0030-marketplace-observation-portfolio-pilot.md)；[工程证据](evidence/20260726_RELEASE_0_58_0_MARKETPLACE_OBSERVATION_PILOT.md) | 114
BAS-104 | G0–G6 | 批量机会挖掘、观察成本 Pilot 与内容工厂 | 经营+商品+供应链+工程 | 选品/利润/批量机会 | IN_PROGRESS | 在做 | 65% | 8 | 12 | 2026-08-04～2026-08-21 | 补齐 Ozon/1688 市场观测、十五项成本 Evidence、Passport 与媒体 QA | BAS-063、BAS-092、BAS-103、BR-082 | 在 BR-081 上增加 `BatchOpportunityWorkspace` 深模块族，精确连接 Ozon 市场观察与 1688 `observed_checkout_price`，服务端统一完成全国供应与市场扫描、十五项 baseline/downside CM3、现金/风险评分、策略分类、真实属性变体计划、内容 Brief 和状态机投影；销量未知不猜，公开下单价不晋升 Offer/actual，70/20/10 只作资源政策目标；复用 Evidence、OperationsQueue、Passport、Media QA 与既有执行权威，`pilot_ready=0` 不创建 Permit/Ozon 写入；Web 报告实际观察/匹配/downside 正/内容/Pilot 数与 no_data/blocked；[ADR](../adr/ADR-0031-batch-opportunity-observed-cost-content-factory.md)。2026-08-02：新增通用 governed Evidence scope 绑定服务（`EvidenceScopeBindingService` + 3 API，提交/独立评审/合规记录，幂等+已绑定拒绝），解锁旧证据补作用域；真实 1688 观测证据（`evd_6d5e9c53…`）与真实 Ozon raw 回读证据（`evd_3f6f93b0…`）已绑定 exact scope；真实 scoped 目录导入完成（handoff `crh_492e33…`、snapshot `mcs_e511d420…`）；批量扫描 `catalog_items=1`，`catalog_evidence_scope_binding_missing`/`scoped_products_not_available` 消除；剩余真实输入：Canonical Product Passport/媒体 QA、Ozon/1688 市场观测采集、十五项成本证据。详见 [Evidence](evidence/20260802_BAS_104_SCOPED_CATALOG_UNLOCK.md)。 | 115
BAS-105 | G0–G6 | 利润款 ERP Item 草稿同步 | 经营+商品+工程 | 选品/利润/批量机会 | IN_PROGRESS | 在做 | 60% | 4 | 7 | BAS-104 形成利润候选后 4–7 个工作日 | 用利润合格候选验证 ERP Item 草稿、幂等 outbox 与写后回读 | BAS-104、BR-055、BR-083 | 增加 `ProfitQualifiedErpSync` 深模块，从服务端权威 Batch Opportunity run/candidate 复验完整成本、悲观正 CM3、守恒和 Evidence 后，才建立 ERPNext Item 草稿与幂等 outbox；连接器未配置或当前利润款为 0 时真实阻断且零远程写。同步固定库存 0、写后回读，不创建采购/付款/广告/Ozon 写入；[ADR](../adr/ADR-0033-profit-qualified-erp-item-sync.md)；[工程证据](evidence/20260727_BAS_105_PROFIT_ERP_ITEM_SYNC.md) | 116
BAS-106 | M0 | append-only tenant/entity/store 授权权威 | 身份+合规+工程 | 原生 Commerce OS | DONE_ENGINEERING | 已完成 | 100% | 0 | 0 | 已完成 | 保持回归、证据新鲜度与变更复验 | BR-084 | `ScopeGrantAuthority` 只从独立 A 级 Evidence 的 grant/revoke 事件按 `as_of` 派生主体，不把 tenant 猜成 entity；自授权、跨店、坏 Evidence、歧义活动主体与幂等漂移失败关闭；Truth/Governance 动态回显 authority hash，真实库无正式 grant 时保持 `entity_ref=null`；[ADR](../adr/ADR-0034-audited-tenant-entity-store-grants.md)；[工程证据](evidence/20260727_M0_TRUTH_GOVERNANCE.md) | 117
BAS-107 | M0–M4 | 原生 Commerce OS 与可审计 Agent Team | 产品+工程+经营 | 原生 Commerce OS | DONE_ENGINEERING | 已完成 | 100% | 0 | 0 | 已完成 | 保持回归、证据新鲜度与变更复验 | BAS-104–106、BR-085 | 单一 `CommerceOperatingSystem` 从现有权威模块动态输出 13 段状态、10 个原生 ERP/经营模块、6 个 comparison-only 基准、12 Agent、媒体工厂、真实 outcome/source gaps 与治理包络；独立 `/commerce-os` 支持授权店铺、no_data/error/retry 和 390px；官方 MCP SDK 只暴露认证只读 workspace Tool，不直接读表、不自批、不发 Permit、无外部写；[ADR](../adr/ADR-0035-commerce-os-and-agent-team.md)、[复用选型](../adr/ADR-0036-open-source-reuse-and-agent-tooling.md)、[工程证据](evidence/20260728_BAS_107_COMMERCE_OS_AGENT_TEAM.md) | 118
BAS-108 | M0 | 经营 Evidence 作用域权威 | Evidence+身份+工程 | 原生 Commerce OS | DONE_ENGINEERING | 已完成 | 100% | 0 | 0 | 已完成 | 保持回归、证据新鲜度与变更复验 | BAS-106、BR-084 | 单一 `ScopedEvidenceAuthority` 先复验原件完整性，再将经营 Evidence 投影到 Principal 授权店铺和正式 entity grant；新记录接受独立复核的直接作用域，旧记录只能通过独立 A 级 target ID/hash 绑定 Evidence 补作用域。未绑定为 partial、缺 entity 为 no_data，跨作用域/错 hash/自审/坏原件为 blocked；只读研究继续，candidate scoring/Pilot 要求 ready；[ADR](../adr/ADR-0034-audited-tenant-entity-store-grants.md)；[工程证据](evidence/20260728_BAS_108_SCOPED_EVIDENCE_AUTHORITY.md) | 119
BAS-109 | M0 | 治理事实作用域投影 | 身份+执行治理+工程 | 原生 Commerce OS | DONE_ENGINEERING | 已完成 | 100% | 0 | 0 | 已完成 | 保持回归、证据新鲜度与变更复验 | BAS-106、BAS-108、BR-084 | `GovernanceScopeAuthority` 只通过完整 scoped Evidence 和精确 plan→command→window 父子关系投影 Gate Review、Approval、Permit、Readback 与 Compensation；旧记录的 direct store 只能收窄且必须匹配，禁止递归搜索任意 JSON 的 `store_ref`。未绑定、孤儿、跨店、坏回执或 authority 不可用均被排除并显式阻断；Truth/Governance 暴露稳定 authority hash/counts，不新增批准、Permit 或平台写；[ADR](../adr/ADR-0034-audited-tenant-entity-store-grants.md)；[工程证据](evidence/20260728_BAS_109_GOVERNANCE_SCOPE_AUTHORITY.md) | 120
BAS-110 | M0 | tenant/entity/store 利润事实隔离 | 财务+身份+工程 | 原生 Commerce OS | DONE_ENGINEERING | 已完成 | 100% | 0 | 0 | 已完成 | 保持回归、证据新鲜度与变更复验 | BAS-106、BAS-108、BR-086 | 运行时只暴露 `ScopedProfitLedgerAuthority`：先校验 Principal/store 与当前 entity grant，无主体时不调用 raw ledger；有主体后逐行复验订单、成本、场景、结算与银行 Evidence，跨店/未绑定/损坏行仅报 excluded 数量/原因，不泄露金额、SKU 或订单号，并从 scoped 集合重算 Decimal 覆盖和侵蚀守恒。raw ledger 增加确定性 `as_of`，排除晚记录与未来/过期 Evidence；Profit/metrics/anomaly 路由统一 scope，缺 scope 的扫描不落库；[ADR](../adr/ADR-0037-scoped-profit-and-operating-facts.md)；[工程证据](evidence/20260728_BAS_110_SCOPED_PROFIT_LEDGER.md) | 121
BAS-111 | M0 | OperatingTask 与统一队列作用域隔离 | 身份+运营+工程 | 原生 Commerce OS | DONE_ENGINEERING | 已完成 | 100% | 0 | 0 | 已完成 | 保持回归、证据新鲜度与变更复验 | BAS-106、BAS-108–110、BR-079、BR-086、BR-087 | 新 anomaly run/task 冻结 tenant/entity/store/ScopeGrant hash；任务列表、事件、统一队列与升级事件按完整元组授权，task ID 不授予权限。API 队列只组合 scoped OperatingTask 与 GovernanceScope command/window，legacy 无作用域记录不猜回填；缺主体 no_data/零写，坏或未绑定解决 Evidence 失败关闭。迁移 0057 提供 scan/escalation 原生作用域与 complete-or-empty CHECK；[ADR](../adr/ADR-0037-scoped-profit-and-operating-facts.md)；[工程证据](evidence/20260728_BAS_111_SCOPED_OPERATING_QUEUE.md) | 122
BAS-112 | M0 | 组合读模型作用域失败关闭 | 身份+产品+工程 | 原生 Commerce OS | DONE_ENGINEERING | 已完成 | 100% | 0 | 0 | 已完成 | 保持回归、证据新鲜度与变更复验 | BAS-106、BAS-108–111、BR-086、BR-088 | 认证 Workbench/Analytics/点线面/EvidenceOps/Commerce OS 逐层传递 Principal/entity/store/as_of；Workbench 只读 scoped queue，Analytics 对尚未作用域化的 catalog/growth/RFQ/procurement/execution/finance/media 返回结构完整 no_data，Commerce OS 先解析 Truth scope 且只接受显式 scoped 子源 seam。缺主体时负向测试证明不会先读全局源再隐藏；[ADR](../adr/ADR-0037-scoped-profit-and-operating-facts.md)；[工程证据](evidence/20260728_BAS_112_SCOPED_READ_WORKSPACES.md) | 123
BAS-113 | M0 | Marketplace Observation 作用域读权威与 RLS 包络 | 身份+市场数据+工程 | 原生 Commerce OS | DONE_ENGINEERING | 已完成 | 100% | 0 | 0 | 已完成 | 保持回归、证据新鲜度与变更复验 | BAS-106、BAS-108、BAS-112、BR-086、BR-089 | `ScopedMarketplaceObservationAuthority` 在 exact store/as_of 原始查询后只返回 direct/bound scoped Evidence 明细；无 entity 不读 raw，legacy `external` 不跨租户发布，排除项仅报数量/原因。列表/分页/Web 使用同一 no_data/partial envelope；capture 仍是研究型 unbound Evidence 且零外部副作用。冻结未来 PostgreSQL native tuple、非 owner 应用角色、deny-default policy、pool reset 与 FORCE RLS 分阶段条件，但本切片不冒充已完成 RLS；[ADR](../adr/ADR-0038-postgresql-rls-and-scoped-read-model-envelope.md)；[Evidence](evidence/20260728_BAS_113_SCOPED_MARKETPLACE_OBSERVATION.md) | 124
BAS-114 | M0 | Marketplace Catalog 作用域事实权威 | 身份+PIM+市场数据+工程 | 原生 Commerce OS | DONE_ENGINEERING | 已完成 | 100% | 0 | 0 | 已完成 | 保持回归、证据新鲜度与变更复验 | BAS-106、BAS-108、BAS-112–113、BR-086、BR-088–090 | `ScopedMarketplaceCatalogAuthority` 在 exact store/snapshot imported/item observed `as_of` 去重后，只返回 current/intact 且 direct/bound scoped Evidence 商品；缺 entity 零 raw read，排除项不泄漏 offer/价格/媒体/Evidence。future snapshot/binding 不污染历史，目录导入、既有 Listing 绑定与 RFQ 建立先做相同 scope preflight；Analytics/Commerce OS 只消费 scoped envelope。candidate scoring、内容、Pilot 与 external write 均保持关闭；[ADR](../adr/ADR-0038-postgresql-rls-and-scoped-read-model-envelope.md)；[Evidence](evidence/20260728_BAS_114_SCOPED_MARKETPLACE_CATALOG.md) | 125
BAS-115 | M0 | Batch Opportunity 与 Evidence-bound economics | 身份+市场数据+财务+工程 | 原生 Commerce OS | DONE_ENGINEERING | 已完成 | 100% | 0 | 0 | 已完成 | 保持回归、证据新鲜度与变更复验 | BAS-106、BAS-108、BAS-113–114、BR-084、BR-086、BR-091 | `ScopedBatchOpportunityAuthority` 只组合同一 tenant/entity/store/as_of 的 scoped Observation/Catalog/component Evidence 与冻结 FX；legacy `external`、坏 Evidence、缺 FX 或 Catalog 冲突均不得评分。0058 冻结 run scope 和 authority hashes、分离 legacy/scoped 幂等；成功仅创建内部 research run，Supplier Offer/actual cost/formal CM3/Approval/Permit/Pilot 与所有外部写保持 false；[ADR](../adr/ADR-0039-scoped-batch-opportunity-and-economics.md)；[Evidence](evidence/20260728_BAS_115_SCOPED_BATCH_OPPORTUNITY.md) | 126
BAS-116 | M0 | Product/Passport/内容草稿与 Listing 审批计划作用域权威 | 身份+PIM+内容+执行治理+工程 | 原生 Commerce OS | DONE_ENGINEERING | 已完成 | 100% | 0 | 0 | 已完成 | 保持回归、证据新鲜度与变更复验 | BAS-106、BAS-108、BAS-114–115、BR-013–016、BR-084、BR-086、BR-092 | `ScopedProductContentAuthority` 在任何 Product/Passport/ContentAsset 读取或内部写前验证 Principal、entity、store、as_of；新 Product 冻结原生 scope，legacy Product 仅通过 scoped Catalog canonical binding 派生。三 Passport、素材权利、产物/QA、Supplier Offer 与十五项利润 Evidence 逐项复验；Scoped Batch 禁止回退全局内容读取。Listing approval plan 冻结 scope/Evidence/内容/利润/payload hash，但自身不创建 Approval/Permit；只有 allowed plan 才可进入既有 ListingDraft+独立 Approval 链，所有外部写保持 false；[ADR](../adr/ADR-0040-scoped-product-content-and-listing-plan.md)；[Evidence](evidence/20260728_BAS_116_SCOPED_PRODUCT_CONTENT.md) | 127
BAS-117 | M1 | 原生情报采集与来源适配器权威 | 市场数据+身份+Evidence+工程 | 原生 Commerce OS | DONE_ENGINEERING | 已完成 | 100% | 0 | 0 | 已完成 | 保持回归、证据新鲜度与变更复验 | BAS-106、BAS-108、BAS-113–116、BR-003–004、BR-007、BR-093 | 版本化 `IntelligenceSourceAdapterRegistry` 冻结官方/授权/允许公开来源的 grade ceiling、semantic authority、Evidence 和采集政策；`seller_tool_export` 无 provider-specific 许可证/原件/parser 时 fail-closed。认证 Observation capture 原生冻结 tenant/entity/store/grant/as-of 与 adapter contract hash，数据库在 current-fact 去重前过滤 scope；legacy 行不回填且继续要求独立 Evidence binding。Commerce OS 显示 implemented/contract_only 与语义锁，公开价不冒充 Offer、评论不冒充销量，所有外部写 false；[ADR](../adr/ADR-0041-native-intelligence-ingestion-and-source-adapters.md)；[Evidence](evidence/20260728_BAS_117_NATIVE_INTELLIGENCE_INGESTION.md) | 128
BAS-118 | M1 | 范围化 Market Radar 与候选归一化 | 市场数据+商品身份+Evidence+前后端 | 原生 Commerce OS | DONE_ENGINEERING | 已完成 | 100% | 0 | 0 | 已完成 | 保持回归、证据新鲜度与变更复验 | BAS-113–117、BR-089–094 | 在 `ScopedBatchOpportunityAuthority` 上复用 scoped Observation/Catalog，按 exact identity+variant 聚合 own Listing、external competitor 和 supplier cohort；冻结 source grade/freshness/target quantity，服务端报告 listing/unique identity/seller/supplier/unresolved/checkout comparable 与按币种 p25/p50/p75。缺主体、坏 Evidence、截断或来源不符显示 no_data/partial/blocked；页面不重算、不推断销量、不创建 Offer/CM3/Approval/Permit。桌面/390px、API/OpenAPI、匿名401/越权403与确定性回放；[ADR](../adr/ADR-0042-scoped-market-radar-and-candidate-normalization.md)；[Evidence](evidence/20260728_BAS_118_SCOPED_MARKET_RADAR.md) | 129
BAS-119 | M1 | 原生范围化 Ozon Seller API Catalog 接入 | Catalog+Evidence+身份+迁移 | 原生 Commerce OS | DONE_ENGINEERING | 已完成 | 100% | 0 | 0 | 已完成 | 保持回归、证据新鲜度与变更复验 | BAS-114、BAS-117–118、BR-090、BR-093–095 | 复用现有 Ozon 只读 Worker与 Catalog parser；导入前解析 current tenant/entity/store grant、独立 Evidence authority 与 implemented Seller API adapter contract，新 snapshot 冻结完整 native tuple/hash，legacy 全空保留。数据库先按 scope 过滤再选 latest offer；同 scope idempotency，跨 scope 独立。缺主体/坏 Evidence/合同漂移零写入；不发网络、不自动绑定 Product、不创建 Offer/Listing/Approval/Permit。0061 空库/回放/真实库保全、API/OpenAPI/匿名401/越权403；[ADR](../adr/ADR-0043-native-scoped-ozon-catalog-ingestion.md)；[Evidence](evidence/20260728_BAS_119_NATIVE_SCOPED_OZON_CATALOG.md) | 130
BAS-120 | M1 | Ozon 只读 run 到 Catalog 可恢复 handoff | 采集+Evidence+Catalog+身份+迁移 | 原生 Commerce OS | DONE_ENGINEERING | 已完成 | 100% | 0 | 0 | 已完成 | 保持回归、证据新鲜度与变更复验 | BAS-106、BAS-108、BAS-117–119、BR-084、BR-093–096 | 复用既有官方只读 Worker/PilotRun/scoped Evidence/adapter/Catalog，新增 native-only prepared→completed/blocked handoff ledger；只接受 completed+succeeded product run 的唯一 verified raw response，服务端冻结 scope/authority/request hash，中断与并发重放收敛到同一 Catalog snapshot。缺主体、坏 Evidence、finance/失败 run、合同漂移零 Catalog 写；列表/详情 SQL scope、匿名401/越权403、0062 空库/回放/真实库保全、OpenAPI/容器/浏览器；[ADR](../adr/ADR-0044-ozon-read-run-catalog-handoff.md)；[Evidence](evidence/20260728_BAS_120_OZON_READ_RUN_CATALOG_HANDOFF.md) | 131
BAS-121 | M1 | Ozon 只读 Pilot/Run 原生作用域权威 | 身份+Evidence+Ozon 只读采集+迁移 | 原生 Commerce OS | DONE_ENGINEERING | 已完成 | 100% | 0 | 0 | 已完成 | 保持回归、证据新鲜度与变更复验 | BAS-108、BAS-117、BAS-120、BR-084、BR-093、BR-097 | 新 Pilot 冻结 tenant/entity/store/current grant/scoped Evidence authority/as-of；legacy 全空保留但 tenant API fail-closed。Pilot 全生命周期与 Run start/checkpoint/finalize/list/get/usage 均先按 Principal/entity/store 授权，Run SQL join Pilot scope；知道 ID 不授权。0063 拆 legacy/native 幂等，保全既有 Pilot/Run/Evidence；匿名401/越权403/缺主体 no_data或零写、OpenAPI/容器/浏览器；[ADR](../adr/ADR-0045-native-scoped-ozon-read-pilots.md)；[Evidence](evidence/20260728_BAS_121_NATIVE_SCOPED_READ_PILOTS.md) | 132
BAS-122 | M1 | Ozon 只读 Claim 原生作用域与复核权威 | 身份+Evidence+Ozon 只读解释+迁移 | 原生 Commerce OS | DONE_ENGINEERING | 已完成 | 100% | 0 | 0 | 已完成 | 保持回归、证据新鲜度与变更复验 | BAS-108、BAS-121、BR-084、BR-093、BR-098 | 新 Claim 从 scoped Run 与 independently scoped current Run Evidence 冻结 tenant/entity/store/grant/Evidence authority/as-of；legacy 全空保留且 tenant API fail-closed。propose/list/get/review 统一 scope，Claim→Run→Pilot SQL join-filter，review 重验 grant/父链/Evidence/独立复核；accepted 不晋升正式事实且不能进入 legacy global publish before-state。0064 空库/回放/真实库保全、匿名401/越权403/缺主体 no_data或零写、OpenAPI/容器/浏览器；[ADR](../adr/ADR-0046-native-scoped-read-only-claims.md)；[Evidence](evidence/20260728_BAS_122_NATIVE_SCOPED_READ_ONLY_CLAIMS.md) | 133
BAS-123 | M1 | Ozon 官方导入 staging 原生作用域 | 身份+Evidence+导入+迁移 | 原生 Commerce OS | DONE_ENGINEERING | 已完成 | 100% | 0 | 0 | 已完成 | 保持回归、证据新鲜度与变更复验 | BAS-108、BAS-117、BAS-122、BR-084、BR-093、BR-099 | upload/preflight 在读取文件前解析 Principal/current entity/exact store；native Import 冻结 tenant/entity/store/grant/source Evidence hash/as-of，legacy 全空保留且 tenant API fail-closed。相同文件跨 tenant 独立、同 scope 幂等、grant/Evidence 漂移冲突；detail/finance-control status SQL scope。0065 空库/回放/真实库保全，native 正式 Fact promotion 在 BAS-124 前明确 blocked；匿名401/越权403/缺主体零写、OpenAPI/容器/浏览器；[ADR](../adr/ADR-0047-native-scoped-ozon-import-staging.md)；[Evidence](evidence/20260728_BAS_123_NATIVE_SCOPED_OZON_IMPORT_STAGING.md) | 134
BAS-125 | M0–M4 | Agent Harness 与七类 canonical Graph | Goal/TODO+Verifier Observation+Graph+状态栏 | 原生 Commerce OS | DONE_ENGINEERING | 已完成 | 100% | 0 | 0 | 已完成 | 保持回归、证据新鲜度与变更复验 | BAS-123、BR-100 | PostgreSQL append-only observation；stable node/edge/hash；fresh/stale 与 upstream invalidation；Verifier-only passed；Project/Requirements/Engineering/Runtime/Evidence/Commerce/Authority 七投影及 drilldown；认证 tenant/entity/store read；BAS-123 首条真实竖切；desktop/390、console/network/overflow、fault injection；无新外部写权限；[ADR](../adr/ADR-0048-agent-harness-and-canonical-graph.md)；[Evidence](evidence/20260728_BAS_125_AGENT_HARNESS_GRAPH.md) | 135
BAS-124 | M1 | 正式 Fact/PromotionRun 原生作用域 | scoped import+Evidence review+exact Product+Fact | 原生 Commerce OS | DONE_ENGINEERING | 已完成 | 100% | 0 | 0 | 已完成 | 保持回归、证据新鲜度与变更复验 | BAS-123、BR-101 | 0067 legacy 全空保全；native Fact/Run 冻结 tenant/entity/store/grant/source Evidence hash/as-of；来源与财务复核、exact scoped Product/SKU、同 scope 幂等/跨 tenant 独立；Claim 不直升；认证 list/detail/promotion，匿名401/越权403/缺主体与坏 Evidence/as-of 测试；无 Approval/Permit/external write；[ADR](../adr/ADR-0049-native-scoped-formal-fact-promotion.md)；[Evidence](evidence/20260728_BAS_124_NATIVE_SCOPED_FORMAL_FACTS.md) | 136
BAS-126 | M0–M4 | 动态范围化经营 Gate Verifier | Commerce OS+PostgreSQL support+Agent Harness | 原生 Commerce OS | DONE_ENGINEERING | 已完成 | 100% | 0 | 0 | 已完成 | 保持回归、证据新鲜度与变更复验 | BAS-107、BAS-124–125、BR-102 | 单一纯 `OperatingStageVerifier` 复验 current scope、13 段服务端完成态、正式 Fact/实际利润闭环、只读包络及真实库支持计数；M0 no_data、M1–M4 blocked/passed 顺序传播，合同漂移 failed；小时 bucket/hash/freshness/Owner/下一动作进入 append-only runtime Observation，同输入幂等；stable Graph 节点动态更新 observed hash；不读写业务事实、不自批、不发 Permit、无外部写；[ADR](../adr/ADR-0050-dynamic-scoped-operating-gate-verifier.md)；[Evidence](evidence/20260728_BAS_126_DYNAMIC_SCOPED_OPERATING_GATE_VERIFIER.md) | 137
BAS-127 | M0–M4 | 经营 Gate freshness 观察闭环 | monitor API+24×7 health+Task preflight | 原生 Commerce OS | DONE_ENGINEERING | 已完成 | 100% | 0 | 0 | 已完成 | 保持回归、证据新鲜度与变更复验 | BAS-040、BAS-126、BR-103/107 | exact tenant/store monitor/admin 通过 runtime endpoint 读取真实 0070+Commerce OS；BAS-131 起 monitor 仅记录、全部经营状态按 append-only project operating subject 求值，追加 subject、scope-authority 与五 Gate Observation；健康循环/G-1 检查合同、身份、revision、subject/hash、外部写和模型自证，缺专用 monitor key 失败关闭；工程已完成，实际 Task 部署继续由 BAS-040 `BLOCKED_CONFIG`；[ADR](../adr/ADR-0051-monitor-owned-operating-gate-observation-loop.md)；[Evidence](evidence/20260728_BAS_127_OPERATING_GATE_OBSERVATION_LOOP.md) | 138
BAS-128 | M0–M4 | Project/Engineering Graph 动态运行内核 | stable Graph+Node/Task binding+真实 verifier | 原生 Commerce OS | DONE_ENGINEERING | 已完成 | 100% | 0 | 0 | 已完成 | 保持回归、证据新鲜度与变更复验 | BAS-125–127、BR-104 | 0070 head 下保留不可变同项目 Node→GoalTask status binding；Program→Project→Workstream→Release→M0–M4 与 Requirement/ADR/Change/Code/Test/Build/Deploy/Observation/Evidence/Risk/Decision/Owner/SLA/Dependency/Authority 稳定节点/边；节点只投影 fresh verifier，继承 dependency stale/blocked；Project/Engineering/status rail/TODO drilldown 到 why/next/owner/SLA/verifier/Observation/artifact/Evidence；真实 pytest→DB→容器→API→desktop/390→Evidence；Release REJECTED、外部写关闭；[ADR](../adr/ADR-0052-verifier-owned-project-engineering-graph-kernel.md)；[Evidence](evidence/20260728_BAS_128_PROJECT_ENGINEERING_GRAPH_KERNEL.md) | 139
BAS-129 | M0 | Scope authority admission 与动态 Authority Graph | account owner+independent reviewer+compliance+monitor | 原生 Commerce OS | DONE_ENGINEERING | 已完成 | 100% | 0 | 0 | 已完成 | 保持回归、证据新鲜度与变更复验 | BAS-106、BAS-127–128、BR-105/107 | 最终 grant 前先以同一验证/请求哈希执行零写 preflight；BAS-130 已把旧 reviewer metadata 路径替换为 owner source→accepted independent review Lineage 和 owner/reviewer/recorder/subject 四方分离；BAS-131 后 monitor 按绑定 operating subject 的 exact principal/store/as_of 追加 scope-authority Observation，稳定 Task/Authority node 仅由 fresh verifier 推进。真实库无 owner grant 时保持 no_data，专用 monitor/Windows Task 仍由 BAS-040 阻塞；无 Approval/Permit/external write；[ADR](../adr/ADR-0053-scope-authority-admission-and-graph-observation.md)；[Evidence](evidence/20260728_BAS_129_SCOPE_AUTHORITY_ADMISSION.md) | 140
BAS-130 | M0 | 认证 Scope Authority source/review Lineage | account owner+independent reviewer+compliance | 原生 Commerce OS | DONE_ENGINEERING | 已完成 | 100% | 0 | 0 | 已完成 | 保持回归、证据新鲜度与变更复验 | BAS-106、BAS-129、BR-084/105/106 | 专用 source/review API、追加式 Evidence+Lineage、0069 partial unique indexes、exact as_of/hash/idempotency、独立拒绝阻断与四方分离；generic Evidence 不能伪造保留合同。真实库 58 Evidence/0 grant/54 Observation 与 24/66/71/33 Graph 计数前向迁移保持；source/review/grant 均 0；Authority Graph fresh/no_data 且 why/next/owner/SLA/verifier/artifact 可钻取；后端 772、Web 55、build 33、容器/API/desktop/390 已验收；Release REJECTED、外部写关闭；[ADR](../adr/ADR-0054-authenticated-scope-authority-review-lineage.md)；[Evidence](evidence/20260728_BAS_130_AUTHENTICATED_SCOPE_AUTHORITY_REVIEW.md) | 141
BAS-131 | M0–M4 | Project operating subject 与 observer recorder 分离 | identity+Agent Harness+Graph+monitor | 原生 Commerce OS | DONE_ENGINEERING | 已完成 | 100% | 0 | 0 | 已完成 | 保持回归、证据新鲜度与变更复验 | BAS-127–130、BR-103–107 | append-only project+tenant+store `bind/revoke` 解析唯一 registered operator subject；admin/monitor 只能记录，Commerce OS、ScopeGrant、subject 与 M0→M4 Observation 全部按 target subject 求值；subject authority hash 进入下游 input hash，变化自动追加并使旧投影 stale/阻断；0070 前向迁移保全既有事实；Project/Engineering/Authority Graph、status rail/TODO 可钻取 subject/binding/verifier/Observation/artifact；真实 DB/API/容器/desktop/390 已验收，缺专用 monitor key 继续失败关闭，Release REJECTED、外部写关闭；[ADR](../adr/ADR-0055-graph-project-operating-subject-binding.md)；[Evidence](evidence/20260728_BAS_131_OPERATING_SUBJECT_BINDING.md) | 142
BAS-132 | G0/M0–M4 | 外部 health scheduler 部署 Graph 观测 | engineering+operations+monitor | 原生 Commerce OS | DONE_ENGINEERING | 已完成 | 100% | 0 | 0 | 已完成 | 保持回归、证据新鲜度与变更复验 | BAS-040、BAS-125–131、BR-100/103/104/108 | 纯 verifier 同时复验真实 Windows Task Audit 与 control-plane-only health JSON；exact 名称/路径/15m/5m/IgnoreNew/无密钥 Action/工作目录/最近结果/连续三次 result 0 和 control plane/readiness/Evidence/Agent Gate 必须全真才 passed；合同或 accepted 自报漂移 failed，缺 Task/凭证/历史 fresh blocked。原始 JSON/退出码/hash 作为追加式 artifact/Observation，稳定 Project/Requirements/Engineering/Runtime/Evidence/Authority Node、status rail/TODO 可钻取；观察不执行 Install、不借用身份、不开放外部写。BAS-136 已用 Event 201 原生 ResultCode 验收真实 Task 与三次 result-0，BAS-040 当前 `passed/fresh`；Release 仍 REJECTED；[ADR](../adr/ADR-0056-verifier-owned-health-scheduler-deployment.md)；[Evidence](evidence/20260728_BAS_132_HEALTH_SCHEDULER_GRAPH_OBSERVATION.md) | 143
BAS-133 | M0 | Exact-scope Authority Intake 动态工作台 | account-owner+independent-reviewer+compliance+engineering | 原生 Commerce OS | DONE_ENGINEERING | 已完成 | 100% | 0 | 0 | 已完成 | 保持回归、证据新鲜度与变更复验 | BAS-129–132、BR-105–109 | `ScopeGrantAuthority` 单一 read model 按 exact tenant/entity/store/subject/decision/as_of 复验 hash/current/recorded cutoff、独立身份、checks 和 immutable source Lineage，返回真实 role capability、candidate/count/hash、why/next/Owner/SLA；Web 读取真实 session，仅接 source/review/zero-write preflight，正式 grant route 不暴露，artifact/Lineage 可钻取。外部 verifier 比较 live API/Web 与 DB 读前读后计数并追加 content-addressed Observation，稳定 Project/Requirements/Engineering/Runtime/Evidence/Authority Node；验收不提交 synthetic Evidence，source/review/grant 继续 0，M0 no_data、Release REJECTED、外部写关闭；[ADR](../adr/ADR-0057-exact-scope-authority-intake-workbench.md)；[Evidence](evidence/20260728_BAS_133_SCOPE_AUTHORITY_INTAKE_WORKBENCH.md) | 144
BAS-134 | M0 | Verifier-owned Authority 工作流身份拓扑 | identity+Web+Agent Harness+Graph | 原生 Commerce OS | DONE_ENGINEERING | 已完成 | 100% | 0 | 0 | 已完成 | 保持回归、证据新鲜度与变更复验 | BAS-125/128/133、BR-100/104/109/110 | live Web 进程输出 secret-free exact tenant/store actor/role/user-binding 投影；纯 verifier 分别判定四方 API chain 与四个不同 Supabase 用户的 Web chain，legacy/缺 binding fresh blocked，歧义/跨 scope/外部写 failed。Authority Intake 展示 selected chain、why/next/Owner/SLA/hash，不提供 role switch；外部 observer 写 content-addressed artifact 与 append-only Observation，稳定 Project/Requirements/Engineering/Runtime/Evidence/Authority Node 通过不可变 status binding 投影。真实 observation 为 API chain ready、Web legacy/0 binding blocked，tests passed；source/review/grant 仍 0，BAS-040 blocked、M0→M4 stale、Release REJECTED、外部写关闭；[ADR](../adr/ADR-0058-verifier-owned-authority-workflow-topology.md)；[Evidence](evidence/20260729_BAS_134_AUTHORITY_WORKFLOW_TOPOLOGY.md) | 145
BAS-135 | M0–M4 | Graph 完整依赖重验与 fresh 恢复 | Agent Harness+Graph observer+Windows Task audit | 原生 Commerce OS | DONE_ENGINEERING | 已完成 | 100% | 0 | 0 | 已完成 | 保持回归、证据新鲜度与变更复验 | BAS-132–134、BR-104/108/110 | Windows Task 不存在的真实 `CimJobException/ObjectNotFound` 被稳定归类为 missing，不泄露异常正文；Graph observer 将 BAS-128/132/133/134 完整 GoalTask DAG 的直接依赖输入哈希纳入每个 Observation input。上游变化先使旧下游 stale；同轮外部重验必须追加新的下游 Observation 并恢复 fresh，双依赖 topology 同时绑定 intake 与 verifier tests。真实 fault/recovery 回放从 139 条追加到 151 条 Observation，随后以独立 `task-bas135-verifier-tests` 和 Project/Engineering/Evidence stable nodes/edges/status bindings 物化到 164 条；BAS-133 tests/intake 与 BAS-134 tests 均 passed/fresh，BAS-134 runtime 仅因 Web legacy/0 Supabase binding 保持 blocked/fresh；source/review/grant 0/0/0，BAS-040 blocked、M0→M4 stale、Release REJECTED；[ADR](../adr/ADR-0052-verifier-owned-project-engineering-graph-kernel.md)；[Evidence](evidence/20260729_BAS_135_GRAPH_DEPENDENCY_REVERIFICATION.md) | 146
BAS-136 | G0/M0 | Scheduler 激活与 Supabase bootstrap | account-owner+identity-engineering+operations+monitor | 原生 Commerce OS | DONE_CONFIG | 已完成 | 100% | 0 | 0 | 已完成 | 保持回归、证据新鲜度与变更复验 | BAS-026、BAS-040、BAS-132–135、BR-103/104/108/110 | 本地生成并隔离 exact-scope operator/monitor 凭证；显式安装 secret-free Windows Task，启用 Operational 日志，按 Event 201 原生 `ResultCode` 验收连续三次 0；真实 `KJDS-059` Supabase 项目健康，Email/确认启用、匿名关闭、自动暴露新表关闭、automatic RLS 开启。续跑创建四个不同强凭证、auto-confirmed Auth 用户，UUID 仅在忽略 `.env` 绑定 subject/owner/risk+approver/admin，四次密码登录均 200；Web/API 重建健康，真实 Web 登录 303→`/`，脱敏 Authority topology 200/passed/fresh、4 bindings、API/Web chain ready。凭证另有当前 Windows 用户 DPAPI 加密桌面备份；Graph `32/110/123/204/77`、`26 passed / 4 blocked / 2 no_data / 0 stale`，BAS-040/BAS-134 passed/fresh，M0 Authority no_data、Release REJECTED、外部写关闭；[Evidence](evidence/20260729_BAS_136_SCHEDULER_ACTIVATION_AND_SUPABASE_BOOTSTRAP.md) | 147
BAS-137 | G0/M0 | 认证 Web Origin、scoped collection 与 Graph 运行验收 | identity+Web+Graph+operations read models | 原生 Commerce OS | DONE_ENGINEERING | 已完成 | 100% | 0 | 0 | 已完成 | 保持回归、证据新鲜度与变更复验 | BAS-128、BAS-133–136、BR-100/104/109–111 | 修复 Next standalone 将 `0.0.0.0:3000` bind address 误当浏览器 Origin/redirect 的双重故障；统一真实 Host/可配置 public origin，保留同源303、跨站/originless 403。前台通过单一 `scopedCollection` 消费 Catalog/Product/OperationsQueue/ReadOnlyPilot 的 canonical `items/products` envelope，legacy array 仅兼容、合同漂移显式失败。DPAPI 凭据不打印，真实 `r0-requester` Supabase 登录到 `/`；主页和 Project/Engineering/Authority Graph 桌面/390 CSS content viewport 验收，页面级 `scrollWidth=clientWidth`、stable Graph `32 tasks / 26 passed / 4 blocked / 2 no_data / 0 stale`、external write false。Web 64 tests/build green，Graph verifier 重跑到 251 observations；Release REJECTED、M0 no_data、无 grant/Approval/Permit/external write；[Evidence](evidence/20260729_BAS_137_AUTHENTICATED_WEB_RUNTIME_ACCEPTANCE.md) | 148
BAS-138 | M1 | 浏览器采集隔离收件箱与最小权限助手 | market-intelligence+Evidence+identity+Web | 原生 Commerce OS | IN_PROGRESS | 在做 | 90% | 1 | 2 | 2026-08-04～2026-08-05 | 在用户确认后加载最小权限浏览器助手并补分发验收记录 | BAS-108、BAS-117–118、BAS-137、BR-112 | `BrowserCaptureInbox` 以一个版本化 envelope 完成 adapter/host/visible-DOM/精确变体/数量与价义校验、immutable C 级 Evidence、tenant/store idempotency、quarantine 和动态 promotion readiness；缺 entity 保留 `null/no_data` 而不丢弃真实采集。有 entity 仍要求独立 exact-scope Evidence binding，公开价不升 Supplier Offer/actual cost。Manifest V3 助手仅 `activeTab+scripting+storage(session)`，无 cookies/localStorage/webRequest/广域 host/internal API/CAPTCHA 绕过；KJDS 页面预览后再同源保存。0071、API/OpenAPI、Web、容器、真实 Chrome 1688→KJDS、desktop/390 与 Evidence 已验收；助手源码已完成但未在用户确认后加载，故不宣称分发完成；所有外部写 false；[ADR](../adr/ADR-0059-browser-capture-inbox.md)；[Evidence](evidence/20260729_BAS_138_BROWSER_CAPTURE_INBOX.md) | 149
BAS-139 | M0–M4 | 竞争 ERP 全能力基准吸收 | product+architecture+PIM+OMS+media+finance+Agent Team | 原生 Commerce OS | IN_PROGRESS | 在做 | 70% | 10 | 15 | 2026-08-04～2026-08-24 | 按 M0→M4 将能力映射逐项升级为代码/运行 Evidence，禁止以 mapping 代替实现 | BR-113、BAS-107、BAS-117、BAS-138 | 对每个可验证来源建立 append-only/canonical benchmark snapshot，逐项映射到 KJDS 原生深模块、波次、状态与边界；Maozi 飞书公开文档当前 28/28 已映射、0 未映射，并已由 `CommerceOperatingSystem` 动态投影到 `/commerce-os`，可钻取采用决定、波次、实现状态与边界，注册表漂移失败关闭。映射仍不宣称实现；安全工作流按 M0→M4 继续进入原生深模块，Cookie/session、宽域插件、未核权媒体和无 Gate 批量写仅保留为 rejected alternative。每个能力只有在代码/迁移/API/Web/真实运行 Evidence 齐全后才能升级状态；[registry](registries/maozierp_feishu_capability_benchmark.json)；[Evidence](evidence/20260729_BAS_139_MAOZIERP_CAPABILITY_BENCHMARK.md) | 150
BAS-140 | M3 | Exact-scope 真实订单触发采购审查 | OMS+Fact+采购+Evidence+OperationsQueue | 原生 Commerce OS | DONE_ENGINEERING | 已完成 | 100% | 0 | 0 | 已完成 | 保持回归、证据新鲜度与变更复验 | BAS-107、BAS-111、BAS-124、BR-114 | 唯一 SaleTriggeredProcurementPolicy 读取 exact tenant/entity/store/grant 正式 Ozon Order Fact 与 scoped Product；按 external order 选 as-of 最新事实，取消覆盖旧触发，多订单数量守恒汇总。供货/完整正 downside CM3 仍有效时创建既有队列内部 review task，否则创建 escalation；任务冻结 Fact/Evidence/order/数量/Owner/SLA/next，不创建第二队列。0072 只加 scoped order lookup index，空库/回放/真实库保全；匿名401/越权403、坏 Evidence/未来事实/跨租户/重放测试；Graph/Harness 追加四个 fresh/passed 任务；真实 Order Fact 仍为0/no_data，supplier order/payment/Approval/Permit/external write 全 false；[ADR](../adr/ADR-0060-scoped-sale-triggered-procurement-review.md)；[Evidence](evidence/20260729_BAS_140_SCOPED_SALE_TRIGGERED_PROCUREMENT.md) | 151
BAS-141 | M3 | Native scoped OMS 当前态与时间线 | OMS+Fact+Evidence+Agent Team+Web | 原生 Commerce OS | DONE_ENGINEERING | 已完成 | 100% | 0 | 0 | 已完成 | 保持回归、证据新鲜度与变更复验 | BAS-124、BAS-140、BR-115 | 单一 ScopedOmsWorkspace 只读 exact scope 正式 order/return Facts；复验 cutoff/Evidence/Product/SKU，按 external order 形成有序 timeline 与 latest candidate current state，坏最新事实阻断订单且不得复用旧状态；opaque cursor 使用完整服务端排序键。unknown/坏 Evidence/跨租户失败关闭，legacy orders 不进入；GET 无副作用，Agent 只产出内部建议；API/OpenAPI/Web desktop+390、匿名401/越权403、真实 no_data 与零外部写；Graph `40/130/141`、Observation append-only；[ADR](../adr/ADR-0061-native-scoped-oms-timeline.md)；[Evidence](evidence/20260729_BAS_141_NATIVE_SCOPED_OMS.md) | 152
BAS-142 | M3 | Native scoped 库存/仓储/履约覆盖 | Inventory+OMS+Fact+Evidence+Agent Team+Web | 原生 Commerce OS | DONE_ENGINEERING | 已完成 | 100% | 0 | 0 | 已完成 | 保持回归、证据新鲜度与变更复验 | BAS-124、BAS-141、BR-116 | 新增 `ozon_inventory` 正式快照合同与 scoped import/promotion：exact Product/SKU + warehouse + FBP/realFBS + cluster，非负整数数量、cutoff/Evidence/hash/自然键复验，坏最新快照阻断且不回退旧库存。唯一 `ScopedInventoryFulfillmentWorkspace` 组合同一 `as_of` Native OMS open demand，服务端输出 SKU coverage/shortage、Owner/SLA/next 与只读 Agent artifact；OMS no_data 不得当零需求。GET `/v1/inventory/workspace`、OpenAPI/Web desktop+390、匿名401/越权403、0073 前向索引、空库/真实库迁移回放、真实 no_data、Graph/Evidence；库存调整/预占/履约/采购/付款/Approval/Permit/Ozon 写全部 false。Maozi 28/28 与荔枝本地静态样本只作 C 级能力/实现基准，拒绝 Cookie/`<all_urls>`/静态费用真源/未核权图片；[ADR](../adr/ADR-0062-native-scoped-inventory-fulfillment.md)；[Evidence](evidence/20260729_BAS_142_NATIVE_SCOPED_INVENTORY_FULFILLMENT.md)。 | 153
BAS-143 | M0–M4 | 市场验证 Must-have ERP 基线与 12 Agent 化 | product+architecture+all ERP bounded contexts+Harness/Graph | 原生 Commerce OS | IN_PROGRESS | 在做 | 60% | 15 | 20 | 2026-08-10～2026-09-04 | 逐项完成八类产品原生能力与 12 Agent 运行验收 | BR-113、BR-117、BAS-139、BAS-142 | 八类产品进入 `must_have_native_parity` 运行合同；安全能力不可遗漏、mapping≠implementation、第三方非 runtime dependency，API 返回每家原生待验能力，Commerce OS 真实展示。Blueprint/RA 冻结 12 个责任 Agent 的输入事实、artifact、verifier 与禁止动作；聚焦/全量/Web/容器/浏览器证明确认合同生效。当前真实 store 的 native verified parity 仍为 0，说明逐项经营验收尚未完成；按 M0→M4 继续实现，不以 AI 文案或菜单冒充覆盖；[ADR](../adr/ADR-0063-market-validated-native-parity-and-agentization.md)；[Evidence](evidence/20260729_BAS_143_MARKET_VALIDATED_AI_ERP_BASELINE.md)。 | 154
BAS-144 | M0 | 原生 exact-scope PIM 商品主数据工作台 | PIM+Catalog+Content+Evidence+Agent Team+Web | 原生 Commerce OS | DONE_ENGINEERING | 已完成 | 100% | 0 | 0 | 已完成 | 保持回归、证据新鲜度与变更复验 | BR-118、BAS-114、BAS-116、BAS-143 | 唯一 `ScopedPimWorkspace.project(...)` 组合既有 scoped Catalog 与 Product Content 权威，以 Canonical Product 归并 Listing/offer/SKU 绑定、未绑定 Listing、Product、三 Passport、ContentAsset/媒体 QA、身份/刊登前 readiness、source gaps/blockers/Owner/SLA/next、服务端 counts、确定性筛选/游标和稳定快照。缺 entity 零 raw read，坏 Evidence/latest bad 失败关闭，匿名 401、越权 403；Agent artifact 只建议/内部任务，不创建 Product/Passport/Listing/Approval/Permit，external write false。已交付 `/v1/pim/workspace`、OpenAPI、`/pim` 的 ready/blocked/no_data/error/retry、desktop+390 与 Commerce OS 下钻；纯读组合无 schema 变化，Alembic 保持单一 0073。真实运行仍为 `no_data`，详见 [Evidence](evidence/20260729_BAS_144_NATIVE_EXACT_SCOPE_PIM.md) 与 [ADR](../adr/ADR-0064-native-exact-scope-pim-workspace.md)。 | 155
BAS-145 | M1 | Accio 级原生 exact-scope 供应智能 | Sourcing+Market Intelligence+PIM+Profit+Evidence+Agent Team+Web | 原生 Commerce OS | DONE_ENGINEERING | 已完成 | 100% | 0 | 0 | 已完成 | 保持回归、证据新鲜度与变更复验 | BR-119、BAS-115、BAS-123、BAS-144 | 唯一 `ScopedSourcingIntelligenceWorkspace.project(...)` 组合 PIM、Market Radar、Scoped Batch Opportunity、Scoped Evidence、RFQ package/dispatch 与 Supplier Quote authority，输出 exact identity 需求/竞品/供应 cohort、Canonical Product 关联、RFQ/三报价 readiness、原生候选、十五项 downside CM3、authority 分层、source gaps/blockers/Owner/SLA/next、服务端筛选/opaque cursor/counts 与稳定 snapshot/artifact hash。缺失/无效 entity 零 upstream/raw read；坏最新 Evidence、合同/scope/as_of/hash 漂移、未绑定 RFQ/quote 失败关闭且不泄露受影响载荷。Accio 只作公开/正式授权 Adapter 与市场 JTBD 基准，禁止私有接口/Cookie/内部 Token/CAPTCHA 绕过；Agent 不联系供应商、不发 RFQ、不接受报价、不建 Supplier Offer/PO/Payment/Product/Listing/Approval/Permit，external write false。已交付 API/OpenAPI、Web ready/no_data/blocked/error/retry、desktop+390、Commerce OS/PIM 下钻和确定性回放；无 schema 变化，Alembic 保持单一 0073；真实运行仍为 `no_data`。详见 [Evidence](evidence/20260729_BAS_145_NATIVE_SCOPED_SOURCING_INTELLIGENCE.md)、[Accio Registry](registries/accio_sourcing_capability_benchmark.json) 与 [ADR](../adr/ADR-0065-native-exact-scope-sourcing-intelligence-workspace.md)。 | 156
BAS-146 | M1–M3 | 授权 Seller ERP Bridge 与 Canonical Diff | Evidence+PIM+OMS+Inventory+Integration+Agent Team+Web | 原生 Commerce OS | DONE_ENGINEERING | 已完成 | 100% | 0 | 0 | 已完成 | 保持回归、证据新鲜度与变更复验 | BR-120、BAS-108、BAS-141、BAS-142、BAS-144 | 唯一 `ScopedSellerErpBridge.reconcile(...)` 已把平台官方导出、Seller ERP 正式导出或书面授权 Adapter snapshot 固化为 immutable Observation Evidence，并强制 Operator、独立 Reviewer、第三位 Compliance recorder 分离；每次 reconcile 重验 accepted review、grade-A exact-scope target ID/hash binding、revoke/expiry/schema/as_of/hash。Bridge 只与现有 scoped PIM/OMS/Inventory 权威对账并由服务端输出 matched/source_only/canonical_only/conflict/blocked、字段差异、Owner/SLA/next、筛选/opaque cursor/counts/hash，不建立第二真源、不晋升 Fact。缺 entity/source 零原件和上游读取；坏/最新拒绝/撤销、unbound、schema/scope/as_of/hash drift 失败关闭且不泄露业务行。店小秘等只通过正式导出、公开/签约 API 或明确授权 Adapter；私有 endpoint、Cookie、内部 Token、CAPTCHA 绕过保持禁止。Agent 只建议/内部任务，不创建/修改 Product/Listing/Order/Inventory/Approval/Permit，不外写。已交付五个 API/OpenAPI endpoint、Web ready/no_data/blocked/error/retry、desktop+390、Commerce OS 下钻、forward-only 0074 与空库/降升回放、865 后端/77 Web、真实 `no_data`、Graph/Harness Evidence；详见 [ADR](../adr/ADR-0066-authorized-seller-erp-bridge-canonical-diff.md) 与 [Evidence](evidence/20260729_BAS_146_AUTHORIZED_SELLER_ERP_BRIDGE.md)。 | 157
BAS-147 | M2 | 原生 exact-scope Listing 变更与刊登生命周期 | PIM+Content+Profit+Evidence+Approval+Execution Plan+Agent Team+Web | 原生 Commerce OS | DONE_ENGINEERING | 已完成 | 100% | 0 | 0 | 已完成 | 保持回归、证据新鲜度与变更复验 | BR-121、BAS-116、BAS-143、BAS-144、BAS-146 | 唯一 `ScopedListingLifecycleWorkspace.project(...)` 已以 Canonical Product + offer 组合 PIM observed Listing、exact-scope frozen Listing Draft、Russian-native review Evidence、独立 Approval、governed Execution Plan/Dry Run 与 readback 缺口；服务端输出字段级 `same/changed/source_missing/desired_missing` Diff、阶段、authority drift、Owner/SLA/next、确定性筛选/opaque cursor/counts 与稳定 snapshot/artifact hash。缺/坏 entity 零 Listing/PIM/Approval/Plan read；坏最新 Evidence、跨 scope、未来记录、Product/approval/snapshot/hash 漂移及截断上游失败关闭且不泄露受影响载荷。Observed/desired/approved/readback 分层，未知字段不当相同；Approval 通过 append-only decision event 做 exact `as_of` 截断，Execution Plan 只读 exact Draft sources。只读工作台和 Agent 不创建 Draft/Review/Approval/Plan/Permit，不发布、不改价/库存、不外写。已交付 API/OpenAPI、`/listings` ready/no_data/partial/blocked/error/retry、desktop+390、PIM/Commerce OS 下钻、876 后端/79 Web 与 Graph/Harness Evidence；纯读组合无 schema 变化，Alembic 保持单一 0074。真实运行仍为 `no_data`，详见 [ADR](../adr/ADR-0067-native-exact-scope-listing-lifecycle.md) 与 [Evidence](evidence/20260729_BAS_147_NATIVE_EXACT_SCOPE_LISTING_LIFECYCLE.md)。 | 158
BAS-148 | M2 | 原生 exact-scope 内容媒体工厂 | PIM+Content+Evidence+Media Worker+Agent Team+Web | 原生 Commerce OS | DONE_ENGINEERING | 已完成 | 100% | 0 | 0 | 已完成 | 保持回归、证据新鲜度与变更复验 | BR-122、BR-080、BAS-116、BAS-143、BAS-144、BAS-147 | 唯一 `ScopedContentMediaFactoryWorkspace.project(...)` 已组合 scoped Product/Content authority、ContentAsset、固定模板、PostgreSQL execution/event ledger 与 Delivery Manifest，按 Product+Asset 输出权利/来源/产物/QA、图片/视频覆盖、模板准入、latest execution/timeline、lease/attempt/cost/latency/error/retry、Manifest eligibility、阶段、Owner/SLA/next、服务端筛选/opaque cursor/counts/hash。缺/坏 entity 零上游/raw read；坏最新 Evidence、未来状态、input/template/hash drift、事件 sequence/transition/time 断裂、Manifest asset/execution/state/hash/time 漂移和截断上游失败关闭且不泄露业务载荷。Projection/Agent 不创建 Asset/Job/QA/Manifest/Listing/Approval/Permit，不调用外部媒体提供方或平台写；既有 mutation route 继续独立 scoped preflight。已交付 canonical/legacy 同源 API/OpenAPI、Web ready/no_data/partial/blocked/error/retry、desktop+390、PIM/Listing/Commerce OS 下钻、889 后端/82 Web、PostgreSQL/runtime/Evidence 与 `71 tasks / 176 nodes / 180 edges / >=313 observations` Graph/Harness；纯读组合无 schema 变化，Alembic 保持单一 0074。真实 ContentAsset/Execution/Event/Manifest/Order/Inventory 仍为 `0/no_data`，详见 [ADR](../adr/ADR-0068-native-exact-scope-content-media-factory.md) 与 [Evidence](evidence/20260729_BAS_148_NATIVE_EXACT_SCOPE_CONTENT_MEDIA_FACTORY.md)。 | 159
BAS-149 | M3 | 原生 exact-scope 结算与现金对账 | Finance+Fact+Profit+Evidence+Agent Team+Web | 原生 Commerce OS | DONE_ENGINEERING | 已完成 | 100% | 0 | 0 | 已完成 | 保持回归、证据新鲜度与变更复验 | BR-123、BAS-110、BAS-124、BAS-141、BAS-142 | 唯一 `ScopedSettlementCashWorkspace.project(...)` 已组合 native scoped Order/Accrual/Settlement/Fee/Return Fact、原生 scoped FinanceEntry/ReconciliationRun 与既有 Profit 权威，按显式 reconciliation key 输出 Order/Accrual、Platform Settlement、Bank Cash 三本账、Evidence/费用分类/最新独立复核、settlement/cash variance、Actual Cash CM3 eligibility、Owner/SLA/next、服务端筛选/opaque cursor/counts/hash。0075 只为既有 FinanceEntry/ReconciliationRun/CashPlan 增加 complete-or-empty tenant/entity/store authority 和 legacy/scoped partial uniqueness；历史 legacy 行隔离且不猜回填。缺/坏 entity 零 raw/profit read；坏 Evidence、未来状态、scope/source/input hash drift、最新 reconcile 损坏、双 Settlement 来源冲突、unknown fee 或账腿不守恒失败关闭并隐藏受影响金额/标识；旧坏 reconcile 不推翻较新有效权威。Formal Fact promotion 仍不得旁路独立财务复核自动入账。Projection/Agent 不创建账、Fact、Reconciliation、Approval、Permit，不付款/收款/退款/争议或外写。已交付 API/OpenAPI、`/finance-control` ready/no_data/partial/blocked/error/retry、desktop+390、Commerce OS/OMS/Inventory 下钻、forward-only 0075 空库/降升回放、900 后端/85 Web、四容器健康及 Graph/Harness Evidence。真实 FinanceEntry/Reconciliation/Cash/Actual Cash CM3 与相关 scoped Facts 均为 `0/no_data`，详见 [ADR](../adr/ADR-0069-native-exact-scope-settlement-cash-control.md) 与 [Evidence](evidence/20260729_BAS_149_NATIVE_EXACT_SCOPE_SETTLEMENT_CASH_CONTROL.md)。 | 160
BAS-150 | M3 | 原生 exact-scope 十五项实际利润与 Actual Cash CM3 | Profit+Finance+Fact+Product+Evidence+Agent Team+Web | 原生 Commerce OS | DONE_ENGINEERING | 已完成 | 100% | 0 | 0 | 已完成 | 保持回归、证据新鲜度与变更复验 | BR-124、BAS-110、BAS-124、BAS-149 | `ScopedProfitLedgerAuthority.snapshot(...)` 已从 legacy 全局账后置 Evidence 过滤升级为原生 SQL exact-scope 权威；只组合 scoped Order Fact、Canonical Product、FinanceEntry、FeeMapping、FX 与最新独立 ReconciliationRun，逐订单输出十五项 actual/zero/unknown、CM1/CM2/CM3、Bank Cash conservation、Owner/SLA/next、服务端筛选/opaque cursor/counts 与稳定 snapshot/artifact hash。0076 为既有 FeeMapping/FX 增加 complete-or-empty scope，为 FinanceEntry 增加逐订单 Bank Payment/十五项分类；历史 legacy 行隔离且不猜回填。平台费仅由 exact-scope FeeMapping 分类，伪装为 Bank Payment 会被服务和投影双重拒绝。缺/坏 entity 零 raw read，坏最新 Evidence、跨 scope、未来状态、Order/Product/receivable/reconcile/hash 漂移、unknown fee、十五项缺失或非守恒失败关闭并隐藏受影响金额/标识；显式零也要 Evidence，禁止比例分摊。Projection/Agent 不创建 Fact/Product/Mapping/FX/Entry/Reconciliation/Approval/Permit，不付款/退款/调价/投放/外写。已交付 API/OpenAPI、`/profit-ledger` ready/no_data/partial/blocked/error/retry、desktop+390、forward-only 0076 空库/降升回放、905 后端/89 Web、四容器健康及 Graph/Harness Evidence。真实 scoped Product/Order/Finance/Mapping/FX/Reconciliation 与 Actual Cash CM3 均为 `0/no_data`；详见 [ADR](../adr/ADR-0070-native-exact-scope-actual-profit-ledger.md) 与 [Evidence](evidence/20260729_BAS_150_NATIVE_EXACT_SCOPE_ACTUAL_PROFIT_LEDGER.md)。 | 161
BAS-151 | M1–M3 | 原生 exact-scope 采购与收货控制 | Procurement+Sourcing+Product+Approval+Evidence+Agent Team+Web | 原生 Commerce OS | DONE_ENGINEERING | 已完成 | 100% | 0 | 0 | 已完成 | 保持回归、证据新鲜度与变更复验 | BR-125、BAS-140、BAS-145、BAS-150 | 新增唯一 `ScopedProcurementReceivingWorkspace.project(...)`，只组合既有 SamplePurchaseOrder/ProcurementEvent、Canonical Product、SupplierOffer、ProfitScenario、独立采购 Approval 与 Evidence，输出 exact Product/SKU、供应商、报价/场景/批准依据、数量/单价/服务端订单值、阶段、顺序事件、收货/损坏/质检事实、Owner/SLA/next、服务端筛选/opaque cursor/counts 与稳定 snapshot/artifact hash。0077 为既有 sample purchase order/event 增加 complete-or-empty scope 和采购 authority Evidence；legacy 隔离且不猜回填。缺/坏 entity 零 raw read；坏/未来 Evidence、跨 scope、Product/Offer/Scenario/Approval 绑定漂移、非独立/非 approved 决定、十五项场景不完整或非正 CM3、事件 sequence/transition/time/facts/hash 漂移、重复冲突和数量不守恒失败关闭并隐藏受影响金额/标识；坏最新事件不回退。Projection/Agent 不创建/修改采购单、事件、Product、Offer、Scenario、Approval、Permit、库存、应付或付款，不联系供应商、不确认收货、不退款/外写。应付/付款保持 `no_data/gated`，不冒充完整 P2P。交付 API/OpenAPI、`/procurement` ready/no_data/partial/blocked/error/retry、desktop+390、PostgreSQL/迁移回放、真实 no_data 与 Graph/Harness Evidence；详见 [ADR](../adr/ADR-0071-native-exact-scope-procurement-receiving-control.md) 与 [Evidence](evidence/20260730_BAS_151_NATIVE_EXACT_SCOPE_PROCUREMENT_RECEIVING.md)。 | 162
BAS-152 | M3 | 原生 exact-scope 应付发票、三方匹配与供应商付款控制 | Finance+Procurement+Product+Approval+Permit+Evidence+Agent Team+Web | 原生 Commerce OS | DONE_ENGINEERING | 已完成 | 100% | 0 | 0 | 已完成 | 保持回归、证据新鲜度与变更复验 | BR-126、BAS-150、BAS-151 | 唯一 `ScopedAccountsPayableWorkspace.project(...)` 已组合不可变 Supplier Invoice header/line 权威、BAS-151 采购/收货、Canonical Product、独立 Invoice Review Evidence、付款 Approval、一次性 LimitedExecutionCommand 与既有 scoped FinanceEntry Bank Payment Readback；Cost Evidence attestation 不冒充 AP 子账，FinanceEntry 继续是唯一付款事实。0078 新建 exact-scope invoice header/line，并为 FinanceEntry 增加 complete-or-empty invoice/supplier/payment Approval/command 绑定；legacy 隔离且不猜回填。服务端输出 Invoice/line、PO/receipt/inspection 三方匹配、金额/税/币种守恒、付款链、未付/部分/已付/差异、状态、Owner/SLA/next、筛选/opaque cursor/counts/hash。缺/坏 entity 零 raw read；坏 Evidence、未来/跨 scope、重复当前发票、header/line/hash/供应商/金额漂移、非独立 review、自批 Approval、过期/重复 Permit、非银行回读、正号/重复/超额/跨发票付款或账款不守恒失败关闭并隐藏业务值，坏最新不回退。Projection/Agent 不创建/修改 Invoice/Review/Entry/Approval/Permit，不发起付款/退款/供应商联系/外写；本切片只验证观测到的受控付款链，不启用支付 Adapter。已交付 intake/review、API/OpenAPI、`/accounts-payable` 全状态、desktop+390、forward-only 0078 空库/降升回放、926 后端/97 Web、四容器健康与 Graph/Harness Evidence；真实 Invoice/Line/绑定付款均为 `0/no_data`，详见 [ADR](../adr/ADR-0072-native-exact-scope-accounts-payable-control.md) 与 [Evidence](evidence/20260730_BAS_152_NATIVE_EXACT_SCOPE_ACCOUNTS_PAYABLE.md)。 | 163
BAS-153 | M3 | 原生 exact-scope 退货、退款与售后财务控制 | OMS+Finance+Profit+Evidence+Agent Team+Web | 原生 Commerce OS | DONE_ENGINEERING | 已完成 | 100% | 0 | 0 | 已完成 | 保持回归、证据新鲜度与变更复验 | BR-127、BAS-141、BAS-149、BAS-150 | 唯一 `ScopedReturnsAfterSalesWorkspace.project(...)` 已只组合现有 Native OMS 正式 Order/Return Fact 时间线与 Settlement/Cash 三本账，按 Order/Return 输出 Product/SKU、Return Fact/Evidence、原因、数量/金额/币种、订单/退货数量守恒、退款/结算/银行回读状态、Owner/SLA/next、服务端筛选/opaque cursor/counts 与稳定 snapshot/artifact hash。缺/坏 entity 零 upstream/raw read；OMS 无真实 Return 时不读 Finance。坏/未来 Evidence、合同/scope/as_of/hash 漂移、重复 Return ID、跨 Order/Product/SKU/币种、过量退货、截断或财务周期歧义失败关闭并隐藏受影响业务值，坏最新不回退。当前无客户消息/客服工单/争议/RMA 权威，显式 `gated`，不使用第三方 ERP 私有接口或页面冒充。Projection/Agent 不创建/修改 Fact/退款/工单/消息/Reconciliation/Approval/Permit，不联系客户、不发起退款/争议/外写。已交付 API/OpenAPI、`/returns` 全状态、desktop+390、934 后端/99 Web、真实 no_data、PostgreSQL/runtime 与 Graph/Harness Evidence；纯读组合无迁移，Alembic 保持 0078，详见 [ADR](../adr/ADR-0073-native-exact-scope-returns-aftersales-control.md) 与 [Evidence](evidence/20260730_BAS_153_NATIVE_EXACT_SCOPE_RETURNS_AFTERSALES.md)。 | 164
BAS-154 | M3 | 原生 exact-scope 客服 Case、Message、Dispute 与 RMA 权威 | Customer Service+OMS+Returns+Evidence+Approval+Permit+Agent Team+Web | 原生 Commerce OS | DONE_ENGINEERING | 已完成 | 100% | 0 | 0 | 已完成 | 保持回归、证据新鲜度与变更复验 | BR-128、BAS-141、BAS-153 | 新增唯一 `ScopedCustomerServiceWorkspace.project(...)`，组合唯一不可变 Case/Event 权威、BAS-153 Return/Finance、Canonical Product、Evidence、独立回复 Approval、一次性 LimitedExecutionCommand 与发送 Readback。0079 新建 exact-scope Case/Event；PII/正文仅留 Evidence Blob，表、列表、artifact、Graph、日志和游标只保留非敏感摘要与 hash。服务端输出 Case/timeline、Order/Product/Return、SLA/分类、draft/approval/permit/readback、Dispute/RMA、Owner/next、筛选/opaque cursor/counts/hash。缺/坏 entity 零 raw read；坏 Evidence、跨 scope、sequence/transition/time/hash/binding 漂移、重复 source event、自批、过期/重复 Permit、坏 Readback、最新坏事件或 PII 泄漏失败关闭且不回退。Agent 只生成脱敏版本化草稿/内部任务，不读未授权 PII、不自批/发 Permit/标记 sent/退款/争议/联系客户/外写；本切片不启用消息 Adapter。交付 intake、API/OpenAPI、`/customer-service` 全状态、desktop+390、0079 回放、真实 no_data 与 Graph/Harness Evidence；详见 [ADR](../adr/ADR-0074-native-exact-scope-customer-service-authority.md)。 | 165
BAS-155 | M3 | 原生 exact-scope 增长实验权威 | Growth+PIM+Listing+Inventory+OMS+Profit+Customer Service+Evidence+Approval+Permit+Agent Team+Web | 原生 Commerce OS | DONE_ENGINEERING | 已完成 | 100% | 0 | 0 | 已完成 | 保持回归、证据新鲜度与变更复验 | BR-129、BAS-144、BAS-147、BAS-150、BAS-154 | 新增唯一 `ScopedGrowthExperimentWorkspace.project(...)`，按 exact tenant/entity/store/as_of 归并 Canonical Product/Listing、正式市场观测、内容、库存/订单、Actual CM3 与脱敏评价/客服信号，服务端输出 price/promotion/ads readiness、counts/filter/opaque cursor/snapshot/artifact。缺 entity 零 raw read，跨 scope、坏 Evidence/hash/as_of/绑定与最新权威失败关闭不回退；旧 0042 和 `/v1/marketplace-growth/*` 明确 legacy 隔离且不猜回填。Agent 仅建议/shadow experiment/内部任务，不改价、不建促销、不投广告、不联系客户、不自批/发 Permit；external write/private ERP interface 均 false。交付 API/OpenAPI、`/growth-experiments` 全状态、desktop+390、PostgreSQL/runtime、真实 no_data、Evidence 与 Graph/Harness；详见 [ADR](../adr/ADR-0075-native-exact-scope-growth-experiment-authority.md)。 | 166
BAS-156 | M3 | 原生 exact-scope 物流交付与异常权威 | Logistics+OMS+Inventory+Returns+Customer Service+Finance+Evidence+Agent Team+Web | 原生 Commerce OS | DONE_ENGINEERING | 已完成 | 100% | 0 | 0 | 已完成 | 保持回归、证据新鲜度与变更复验 | BR-130、BAS-141、BAS-142、BAS-153、BAS-154 | 新增唯一 `ScopedDeliveryExceptionWorkspace.project(...)`，组合 OMS Order、Inventory/Procurement、Returns/Customer Service、十五项费用影响与正式受权只读承运商 Readback。缺 entity 零 raw read、无正式 Order 在其他上游前短路；合同/scope/as-of/snapshot、Order/Product/SKU/package/leg/tracking/quantity/weight/currency/fee/readback/sequence/transition/time/Evidence/hash 漂移、重复 tracking/leg、坏最新权威均失败关闭且不回退。正式 Readback 必须是官方公开 API 或授权正式导出，绑定 adapter identity/version、独立 authorization/readback Evidence、immutable payload hash、revocation、success/unknown outcome 与幂等 replay；生产组合根未绑定时严格 no_data，测试 fixture 只证明合同。Agent 仅建议异常分诊/内部任务，不联系承运商或客户、不创建/修改 Shipment/Order/Inventory/Return/赔付/Approval/Permit，不外写；legacy quote/网页轨迹/ERP 私有接口隔离。已交付 API/OpenAPI、`/delivery-exceptions` 全状态、可执行 error→retry→ready/no_data/blocked Web 状态模型、desktop+390、PostgreSQL/runtime、真实 no_data 与 Graph/Harness Evidence；详见 [ADR](../adr/ADR-0076-native-exact-scope-delivery-exception-authority.md) 与 [Evidence](evidence/20260730_BAS_156_NATIVE_EXACT_SCOPE_DELIVERY_EXCEPTIONS.md)。 | 167
BAS-157 | M2–M3 | 原生 exact-scope 仓库波次、拣配与扫码称重权威 | Warehouse+OMS+Inventory+Delivery+Evidence+Approval/Permit+Agent Team+Web | 原生 Commerce OS | DONE_ENGINEERING | 已完成 | 100% | 0 | 0 | 已完成 | 保持回归、证据新鲜度与变更复验 | BR-131、BAS-141、BAS-142、BAS-156 | 唯一 `ScopedWarehouseFulfillmentWorkspace.project(...)` 已按 tenant/entity/store/warehouse/order/as_of 组合 Canonical Product/SKU、OMS Order、Inventory、采购收货、BAS-156 Delivery 与 0080 append-only 仓库 event 权威；缺 entity 零读、无正式 Order 在所有上游前短路。服务端验证 location/bin/lot/reservation/wave/pick/pack/parcel/scan/weight/handoff 的 Evidence、scope/hash/as_of、数量守恒、事件序列、状态转换、重复扫码、label-order 与一次性 Permit/Readback；最新坏权威失败关闭不回退。四项 L4 动作为 `policy_only` 且无执行入口；正式 Readback 必须绑定独立 Approval、版本化单次 Permit、成功 Readback、Kill Switch 与 Compensation Evidence。Agent 权限与所有外写/联系/私有接口均 false。已交付 API/OpenAPI、Web executable 全状态、PostgreSQL 0080 升降回放、401/200/403 deterministic no_data、desktop+390、Evidence 与 Graph/Harness；真实 Order/Inventory/warehouse event 为 0，不构成经营闭环。详见 [ADR](../adr/ADR-0077-native-exact-scope-warehouse-fulfillment-authority.md) 与 [Evidence](evidence/20260730_BAS_157_NATIVE_EXACT_SCOPE_WAREHOUSE_FULFILLMENT.md)。 | 168
BAS-158 | M0–M3 | 原生 exact-scope 渠道账户、店铺授权与运行身份权威 | Security+Scope Grant+Store Matrix+Platform Adapter+Evidence+Agent Team+Web | 原生 Commerce OS | DONE_ENGINEERING | 已完成 | 100% | 0 | 0 | 已完成 | 保持回归、证据新鲜度与变更复验 | BR-132、BR-117、BAS-129、BAS-143、BAS-146 | 唯一 `ScopedChannelAccountAuthorityWorkspace.project(...)` 已在 deep module 内交叉验证 Principal、canonical Store Matrix 与 Scope Grant，再组合严格用途型、独立复核的授权 Evidence、append-only lifecycle/review/Kill 权威和 server-owned managed credential lease admission。缺 entity 零读；Store Matrix/Scope Grant/adapter/account/epoch/sequence/hash/as-of/latest Evidence/health/readback/双 active/分页全量状态漂移失败关闭不回退。公开 OpenAPI 只剩 GET workspace；所有授权 mutation、secret read、自批/Permit/provider contact/外写与私有接口为 false。生产 resolver、官方 provider readback、fresh external provider verifier 与真实授权为 0，故仅 `read_only/implemented_unverified/no_data`，`verified_native=false`。已交付 0081、API/OpenAPI、Web executable 全状态、desktop+390、PostgreSQL/runtime、Evidence 与 Graph/Harness；详见 [ADR](../adr/ADR-0078-native-exact-scope-channel-account-authority.md) 与 [Evidence](evidence/20260731_BAS_158_NATIVE_EXACT_SCOPE_CHANNEL_ACCOUNT_AUTHORITY.md)。 | 169
BAS-159 | M0–M4 | Capability-granular 原生同等能力验收权威 | Architecture+Commerce OS+Runtime Verifier+Evidence+Graph+Web | 原生 Commerce OS | DONE_ENGINEERING | 已完成 | 100% | 0 | 0 | 已完成 | 保持回归、证据新鲜度与变更复验 | BR-133、BAS-125、BAS-143、BAS-158 | 唯一 `NativeParityAcceptanceWorkspace.project(...)` 已按 exact tenant/entity/store/provider/capability/version/as_of 独立绑定 code、migration、API/OpenAPI、Web、permission/write-path、runtime replay、immutable Evidence、fresh external Graph observation 八维验收，并由 `SqlNativeParityAcceptanceRecords` 只接纳 canonical Graph/Harness 完整 bundle。Commerce OS 已移除硬编码 implemented 和共享 stage 整族升级；菜单、mapping、内部 ready、工程 DONE 均不能生成 `native_verified_capability_ids`。缺失/过期/坏最新/跨 scope/hash/version/self-certification 失败关闭。已交付 GET-only API/OpenAPI、Web 全状态、desktop+390、PostgreSQL/runtime、Evidence 与五路 Graph verifier；真实 scope 无 entity，故 `no_data/items=0/verified_native=0`，八类 provider-specific 能力仍 gated，所有业务 Fact/凭据/Approval/Permit/外写均 false。详见 [ADR](../adr/ADR-0079-native-parity-acceptance-verifier.md) 与 [Evidence](evidence/20260801_BAS_159_NATIVE_PARITY_ACCEPTANCE.md)。 | 170
BAS-160 | M0–M4 | Canonical 渠道账户治理状态机与 worker exact-scope credential lease | Security+Scope+Evidence+ExecutionPlan+Adapter+Runtime Worker+Graph+Web | 原生 Commerce OS | IN_PROGRESS | 在做 | 85% | 5 | 8 | 2026-08-04～2026-08-13 | 完成服务端渠道授权生命周期：Approval→Permit→Command→Receipt→Readback→Compensation | BR-135、BR-132、BAS-158、BAS-159 | 冻结唯一 `ChannelAccountGovernanceStateMachine.advance(...)`，复用 BAS-158 canonical Evidence/Review/Authorization/Kill 与既有 Approval/ExecutionPlan/Permit/Readback/Compensation；实现生产 API 可达的 submit→独立 review→approved internal plan，不允许 direct-row 测试冒充 happy path。注册专用 channel-account change/compensation adapter 与 action policy但外部执行仍 policy-only。Ozon read/write worker 改为消费 server-issued exact-scope lease handle，resolver 必须匹配 entity/store/account/capability/epoch/fingerprint/purpose/expiry 与 fresh official readback；环境凭据只能 legacy implemented_unverified。Agent、自批、自发 Permit、secret 回传、provider contact、私有接口和外写均 false。2026-08-01 延续第 1 步已交付：`CanonicalWorkerCredentialGrantIssuer` 在 Pilot Allocation（`PilotRunService.start`）与 post-`begin_write_attempt`（`LimitedExecutorService`）两个 canonical 事务内派生+签名一次性 grant，客户端只传 source id；scope/account/fingerprint/capability/hash 全服务端派生，`ExecutionPlanService.scope_for` 从 listing draft/channel-account Approval 解析 exact scope，legacy/unbound/drift 均 fail-closed 且零 grant 落库。第 2 步已交付：0084 新增 `channel_managed_credential_leases` 权威 store（唯一写缝 `upsert_authoritative`/`revoke`、指纹服务端派生、旋转 epoch 防漂移）、`SqlManagedCredentialLeaseBindingSource` 连接签发器、受管 server-bound resolver 注册表（仅 final 类型可注册）、`build_channel_worker_runtime` managed 组合（SQL store+workload identity+builder，缺配置 fail-closed、绝不读 OZON_*）与 `OzonCredentials.from_resolved_material`/`ozon_client_builder` 让 read/write worker 消费组合根；真实 Postgres 0083↔0084 回放通过、live 表 0 行。第 3 步已交付：`test_worker_grant_negative_proofs.py` 在 `ManagedWorkerCredentialClientFactory` 边界证明伪造签名/信封、未知 issuer、缺失 grant、跨 scope、capability 漂移、过期、吊销、单次消费重放与 stale lease verifier 全部 PermissionError 且 builder 零调用、`httpx.Client` 零构造、失败 grant 不被部分消费（stale 情形原子回滚不烧 grant）。第 4 步输入已交付：`ProviderReadbackVerifier`（kjds-provider-readback-verifier-v1，校验官方 origin/bundle 完整性/身份指纹/scope/新鲜度/独立身份，输出 content-addressed observation）+ `scripts/capture_ozon_readback.py` 显式有界只读探测 + `OzonCredentials.for_readback_probe`（非 runtime-attested，永不能过 worker 工厂）；真实官方 product-read 回读对 offer `2105343364UB` 成功（bundle sha256 `67b473fb…`，verifier passed，observation `9ed7cd61…`），finance-read 回读 HTTP 403（身份无 finance 权限）。第 4 步供给 seam 已交付：`LeaseProvisioningSeam` + `scripts/provision_channel_lease.py`（重验 verifier、冻结观测时间、防指纹/摘要/观测哈希漂移、拒绝覆盖已有 lease，仅经 `upsert_authoritative` 写库；凭据不落日志）。第 5 步输入已交付：`SqlManagedStoreRuntimeIdentityVerifier` API 侧 runtime identity 投影（读 live 0084 表，0 行 no_data/stale/blocked fail-closed，已接入 runtime.py）+ API 容器重建（0084 head、healthy）+ Graph/Harness 真实观测（`133 tasks / 266 nodes / 259 edges / 489 observations`；`task-bas160-managed-store` passed、`task-bas160-production-binding` failed）。全量 1259 passed。真实经营输入已到位并完成绑定：Ozon Seller 后台为只读 key 开通财务权限后，finance-read 回读由 HTTP 403 转为 200（bound bundle `ba8dc083…`、独立 verifier observation `a399f68e…`）；四条真实 scope grant 已按 owner source→独立 review→compliance 记录（r0-requester/kjds-owner-lunar/r0-admin/r0-risk，新增 r0-compliance 身份满足 SoD）；权威 managed lease `lease-ozon-primary-1`（catalog.read+finance.read、epoch 2、指纹 `51d654ba…`）已供给并绑定 external verifier 观测；生产 API 走通 submit→独立 review→approved internal plan（approval `apr_a2bbeb…`、plan `gxp_d75735…`、execution_gated、外写 false）；修复跨 subject grant hash 导致评审/决定无法通过的两个真实集成缺口并加回归测试；浏览器 desktop/390 重捕（`ef0528d4…`/`0299da15…`，390 无横向溢出），Graph/Harness 种子更新为 `implemented_and_bound`。全量 1263 passed（另加 finance worker 工厂模式回归）。真实 finance 能力已通过 managed lease 闭环：第二条 native-scoped pilot `rop_211404…`（ozon.finance.read）经 attest→owner 评审→admin 激活；lease 轮换至 `lease-ozon-primary-3`（epoch 4、finance 回读 `6e075657…`、观测 `dafd3134…`）；真实 finance worker 在无 OZON_* 环境凭据下消费 `finance.read` grant（`wcg_e2647c58…` 消费一次）完成真实交易读取 run `ror_5e185d…`（succeeded，Evidence `evd_8ad95a…`）；修复 worker CLI 两个真实缺口（main() 缺 finance 分支、factory 模式下 `self.ozon` 为 None 调用实例方法）并加回归测试。经营负责人已指令开启受限执行（`KJDS_LIMITED_EXECUTION_ENABLED=true` 已生效，API 容器验证）；channel-account 授权 grant 表面已注册：执行适配器 `ozon-seller-api-read`（action `channel_authorization_grant`、`command_delivery_supported=true`）+ action policy + write-path（policy_only/内部执行器触发），注册表不变量与全量 1264 通过。真实授权绑定事件已落库（`caev_0fa8cb79…`，source `ozon-primary-binding-final`，经完整受控证据链/Approval/Plan/Command/Receipt/kill-switch state 后由 `append_event` 产出）；`scripts/record_channel_authorization_binding.py` 幂等可重入；lease 轮换至 `lease-ozon-primary-4`（epoch 5、观测 `8d13db38…`）；channel-accounts workspace 现为 `ready`（1 账户、`fresh_passed`、无 gaps），浏览器 desktop/390 已重捕（`710d2776…`/`f1f37ebc…`）；修复 `_require_governance` kill-switch 期望载荷的跨 subject scope hash 问题。下一步：server-owned 绑定执行器（证据链 consent→lifecycle→kill_switch→permit→readback→compensation + grant Approval/Plan/Command/Receipt + kill-switch state + append_event），已映射全部契约并确定 authorization_hash 确定性计算设计。补偿 action policy/write-path 已注册（`channel_authorization_compensate`，L2、research、policy_only、带激活阻断说明；WritePathRegistry 全量覆盖校验与 `scripts/validate_write_paths.py` 均通过）。控制面组合根已接入 `CanonicalWorkerCredentialGrantIssuer`（SQL lease store→resolver→binding source，`KJDS_CHANNEL_LEASE_SIGNING_KEY` 配置即绑定、缺省 fail-closed），并注入 `PilotRunService`/`LimitedExecutorService`；真实 native-scoped 只读 pilot `rop_3eccb6…` 经 4 项控制 attest→owner 评审→admin 激活，pilot-reader 身份补第五/六条真实 scope grant；真实 Ozon 只读 worker 在 managed 模式下、进程环境完全不含 OZON_* 凭据时，消费 `lease-ozon-primary-2`（epoch 3、观测 `bdb7ab26…`）签发的一次性 `catalog.read` grant（`wcg_ac3d5a9…` 消费一次），完成真实商品读取 run `ror_ea3193…`（succeeded，Evidence `evd_7f1af5…`）；修复 pilot/run scope 查询的跨 subject grant hash 过严过滤并加回归。剩余门：append-only 渠道账户授权生命周期行需走完整 Approval→Permit→Command→Receipt→Readback→Compensation 受控执行（仍 policy-only、provider 外写继续关闭），`verified_native` 保持 false。剩余完成条件全部依赖真实经营输入：真实渠道账户授权链（owner source→独立 review→compliance）、实体绑定、finance 权限或专用身份、lease-bound 外部 verifier 观测与真实数据下浏览器 desktop/390 验收；live store 0 行，生产 worker 执行与外写继续关闭。详见 [ADR](../adr/ADR-0081-canonical-channel-account-governance-state-machine.md) 与 [Evidence](evidence/20260801_BAS_160_CHANNEL_ACCOUNT_GOVERNANCE.md)。 | 171
BAS-167 | G1 | Exact-scope FX Evidence intake | Treasury+Finance+Evidence | 原生 Commerce OS | DONE_ENGINEERING | 已完成 | 100% | 0 | 0 | 已完成 | 保持回归、证据新鲜度与变更复验 | BAS-161、FIN-001 | 定向币种、Decimal 汇率、有效/失效时间、来源/权威/用途、Evidence、内容哈希和幂等键全量持久化；反向/过期/跨 scope/漂移失败关闭。工程已完成，live complete scoped FX=0，Legacy 2 条不可用于决策。 | 172
BAS-168 | G1–G3 | Ozon finance operation allocation proposal | Marketplace Finance+Identity+Evidence | 原生 Commerce OS | DONE_ENGINEERING | 已完成 | 100% | 0 | 0 | 已完成 | 保持回归、证据新鲜度与变更复验 | BAS-160、BAS-167 | 114 条 operation 全量保留；exact SKU、单 SKU posting 继承、itemless/multi-SKU/缺时区/缺币种隔离、数量与金额守恒；零 FinanceEntry 写入、零比例分摊。 | 173
BAS-169 | G1–G4 | 变体身份与十五项成本 Evidence Gate | Catalog+Profit+Finance | 原生 Commerce OS | DONE_ENGINEERING | 已完成 | 100% | 0 | 0 | 已完成 | 保持回归、证据新鲜度与变更复验 | BAS-167、BAS-168 | 99 个身份来源投影为 93 accepted/6 unresolved/21 exact groups；18 SKU 逐项输出十五成本、数量、FX 和四账补证队列，360 项请求；Pilot 继续 blocked。 | 174
BAS-170 | G1–G4 | Profit Truth Readiness API 与全链路大屏 | Profit Command+Web+Evidence | 原生 Commerce OS | DONE_ENGINEERING | 已完成 | 100% | 0 | 0 | 已完成 | 保持回归、证据新鲜度与变更复验 | BAS-167–169 | 374/374 源记录从 raw→Observation→Fact→Decision→四账全链路投影；桌面/390 无横向 viewport overflow；页头使用 truth 自身 blocked/as-of/hash，现金利润 no_data，外写 false。 | 175
BAS-171 | G-1–C0 | 一人主责、多人制衡的双引擎经营合同与前沿技术采用雷达 | 经营+产品+架构+工程+风险 | Agent/Release/市场情报 | DONE_ENGINEERING | 已完成 | 100% | 0 | 0 | 已完成 | 保持回归、证据新鲜度与变更复验 | ADR-0089、BAS-166 | 18 张思维截图仅以 Observation 摄入；冻结前中后台、逆漏斗、付费 MVP、案例模块化、俄罗斯经营→软件产品化飞轮；机器注册表把 15 项前沿能力分为 adopt_now/pilot/watch/reject_now，并校验一手来源、Owner、双 Gate、复核日期和外写/Fact 全 false；A-E 泳道执行租约另有机器真源。 | 176
BAS-172 | G-1–G5 | 持久化 AgentRun/Trace/Eval Evidence 合同 | Agent Platform+Evidence+Security | Agent/Release/市场情报 | DONE_ENGINEERING | 已完成 | 100% | 0 | 0 | 已完成 | 保持回归、证据新鲜度与变更复验 | BAS-166、BAS-171 | 加深现有 `GovernedAgentRuntime`：provider-neutral append-only envelope 绑定 model/prompt-template/tool/Evidence/authority/eval/cost/latency/outcome 版本；正文默认不落库，跨 scope/脱敏/重放/漂移失败关闭；无 Fact/FinanceEntry/Approval/Permit/外写。 | 177
BAS-173 | G0–G5 | 因果与时序检索金标基准 | Knowledge Graph+Evidence+Profit | Agent/Release/市场情报 | DONE_ENGINEERING | 已完成 | 100% | 0 | 0 | 已完成 | 保持回归、证据新鲜度与变更复验 | BAS-172 | 用真实失败问题比较 SQL/全文/规范图/因果时序检索，逐题核对引用、scope、有效期、成本和延迟；胜出前不安装 pgvector/GraphRAG 平台，生成边仅为 Observation。 | 178
BAS-174 | G-1–G5 | Durable workflow adapter 触发式基准 | Reliability+Operations | Agent/Release/市场情报 | BLOCKED_TRIGGER | 阻塞 | 0% |  |  | 触发条件出现后再估算 | 先采集跨小时/跨人工等待流程的恢复与重放 SLO；无缺口则保持不启动 | BAS-172、真实 SLO 缺口 | 只有真实跨小时/跨人工等待流程未达恢复或重放 SLO 才启动；与现有 state machine/outbox 对照 crash/retry/cancel/resume/重复副作用和运维成本；KJDS 保持业务状态 Owner。 | 179
BAS-175 | G-1 | 发布 provenance 与 SBOM/AI-BOM | Platform Security+Release | Agent/Release/市场情报 | DONE_ENGINEERING | 已完成 | 100% | 0 | 0 | 已完成 | 保持回归、证据新鲜度与变更复验 | BAS-171 | API 与 PostgreSQL 镜像已绑定 G1 commit、0090 migration head、镜像 digest、依赖及哈希化 model/adapter/eval 合同；Ed25519 签名 SLSA 1.2 L1、CycloneDX 1.7 软件/AI-BOM、17.10 patch 与负向漂移合同均通过。仅有本地临时 signer，结果保持 `not_for_deployment`，不替代经营 Gate。 | 180
BAS-176 | G-1 | PostgreSQL 18 隔离验证线 | Data+Release+Recovery | Agent/Release/市场情报 | DONE_ENGINEERING | 已完成 | 100% | 0 | 0 | 已完成 | 保持回归、证据新鲜度与变更复验 | BAS-171、BAS-175 | disposable PostgreSQL 17.10→18.4→17.10 演练已通过迁移重放、扩展/驱动、20,000 行数据、查询、锁、备份恢复、回滚、特性与清理合同；生产 runbook 和独立恢复批准仍为 UNKNOWN，故 PostgreSQL 17 基线不变、Exit Gate 保持 not_passed。 | 181
BAS-177 | G0–G5 | Governed TeamAgent 自学习进化 Loop | Agent Platform+Graph+Evidence+Risk | Agent/Release/市场情报 | QUEUED | 待排期 | 0% | 8 | 12 | 前置任务完成后 8–12 个工作日 | 实现 SkillCandidate→Eval→Shadow→独立 Review→Promotion/Rollback 最小闭环 | BAS-172、BAS-173 | 复用 Loop Engineering 与 canonical Graph，把 correction/failure/outcome 形成 SkillCandidate→Eval→Shadow→独立 Review→Promotion/Rollback；AgentRole/Skill/EvalSet/Model/Tool/Policy/Evidence/Outcome 全版本化，跨租户学习仅用获许可脱敏模式；运行时不得自改代码/权限/Fact/Approval/Permit/外写。 | 182
BAS-178 | G-1–G6 | 全量社媒情报与 campaign 执行内核 | Market Intelligence+Agent Platform+Evidence+Risk | Agent/Release/市场情报 | IN_PROGRESS_PREP_ONLY | 在做 | 30% | 15 | 25 | 账号/来源准入后 3–5 周 | 完成来源接入、checkpoint、覆盖率与 campaign grant 最小闭环 | BAS-172、BR-138 | 建立唯一 `SocialCommerceIntelligenceWorkspace`，组合官方 API/导出、固定版本 CLI、专用浏览器与人工 Evidence；全分页/全字段/全时间窗采集必须有 checkpoint、覆盖率、失败页和守恒，原始/规范/分析/实验/动作/结果分层，支持卖家、公开或授权用户、内容、评论、商品、时间与技术多维分析。发布、互动、私信、下载和账号动作通过一次 campaign grant 获得批量动作集、预算、有效期、停止条件、幂等、回读与 kill switch，不做逐条审批；失败进入官方文档→源码→Issue→Release→Fork→替代 Adapter 的解决 Loop。 | 183
OPS-XHS-001 | G-1–G6 | 小红书全量研究与运营分项 | 小红书运营+内容+产品+销售 | 社媒运营准备 | IN_PROGRESS_PREP_ONLY | 在做 | 25% | 8 | 12 | 账号绑定后 8–12 个工作日 | 完成专用账号绑定、全量评论/子评论基线与只读回读 | BAS-178 | 固定 `xiaohongshu-cli` 0.6.4 提交并在项目本地隔离安装；专用二维码账号建立搜索、笔记、全量评论/子评论、用户、话题、通知与自有内容基线，输出卖家分群、评论意图、内容结构、产品需求、日历和 campaign 草案；账号绑定与 grant 前不冒充真实执行，真实写后必须读回。 | 184
OPS-DY-001 | G-1–G6 | 抖音全量研究与运营分项 | 抖音运营+视频+产品+销售 | 社媒运营准备 | IN_PROGRESS_PREP_ONLY | 在做 | 20% | 8 | 12 | OAuth/账号准入后 8–12 个工作日 | 完成官方 OAuth/创作者中心接入与视频、评论、漏斗基线 | BAS-178 | 官方 OAuth/创作者中心优先，专用浏览器为降级；建立视频钩子、节奏、评论意图、创作者/商品匹配、直播/短视频漏斗、授权账号指标和内容 campaign 基线，来源中断进入 Adapter 解决 Loop，账号绑定与 grant 前不冒充真实执行。 | 185
BAS-179 | G-1–G6 | 俄罗斯市场需求与热点事件全量雷达 | Russia Market Intelligence+Commerce+Evidence+Risk | Agent/Release/市场情报 | IN_PROGRESS_PREP_ONLY | 在做 | 30% | 10 | 15 | 来源准入后 2–3 周 | 完成俄罗斯多源需求/事件采集、守恒与跨源评分基线 | BAS-178、BR-139 | 组合 Ozon/Wildberries/Yandex Market 站内需求、Yandex Wordstat 地区/时间需求、Telegram/VK 公开讨论、平台官方变更与宏观/贸易/物流事件；每源全分页/字段/时间窗、记录 native cap、checkpoint、失败页、守恒与历史回补，按需求/竞争/热点/平台/宏观/供应分层并做可解释跨源评分。当前先完成来源与 fixture，不把公共新闻冒充 SKU 销量或利润。 | 186
BAS-180 | G-1 | Commander 与媒体子代理合同冻结 | Agent Platform+Media+Evidence+Risk | 媒体平台 | DONE_ENGINEERING | 已完成 | 100% | 0 | 0 | 已完成 | 保持回归、证据新鲜度与变更复验 | BAS-172、BAS-176、BAS-178 | 冻结 Commander/Tool Gateway、五个媒体 Tool、异步 Job、单租户 Connector、ContentAsset/Evidence 引用和 Source Adoption；本票仅 ADR/registry/contract tests，不实现迁移、API、Worker、MCP 或 Provider。 | 187
BAS-181 | G-1 | 媒体 Connector Registry 与租户绑定 | Agent Platform+Identity+Media | 媒体平台 | DONE_ENGINEERING | 已完成 | 100% | 0 | 0 | 已完成 | 保持回归、证据新鲜度与变更复验 | BAS-180 | 实现本地/托管 Connector 注册、exact-tenant 绑定、能力与脱敏健康状态；不保存 OAuth/Cookie 正文，不建立跨身份轮换池。 | 188
BAS-182 | G-1 | Codex app-server Image Worker | Agent Platform+Media | 媒体平台 | QUEUED | 待排期 | 0% | 5 | 8 | 排期后 5–8 个工作日 | 实现固定协议 Image Worker、产物回收与异常停止/回读 | BAS-181 | 以固定协议实现事件解析、产物回收、LOGIN_REQUIRED/LIMITED/UNKNOWN_OUTCOME 停止与回读；不依赖 ChatGPT 网页 DOM 作为生产主通道。 | 189
BAS-183 | G-1–C0 | 异步图片 API、SSE、幂等与计量接线 | API+Media+Commercial Platform | 媒体平台 | QUEUED | 待排期 | 0% | 7 | 10 | BAS-182/COM-002 后 7–10 个工作日 | 实现异步图片 Job、SSE、取消、幂等与单次计量 | BAS-182、COM-002 | 提供生成/编辑 Job、状态/SSE/取消与 OpenAI 风格兼容层；同幂等键只执行和计量一次，KJDS Token/套餐/余额仍归 COM-002。 | 190
BAS-184 | G-1 | Commander MCP/Tool Gateway | Agent Platform+Media+Evidence | 媒体平台 | QUEUED | 待排期 | 0% | 4 | 6 | BAS-183 后 4–6 个工作日 | 接通 Commander MCP/Tool Gateway 与版本化媒体 Tool | BAS-180、BAS-183 | 复用 AgentHarness 编译 CampaignBrief 并调用版本化媒体 Tool；主模型只见能力、状态、成本和 ContentAsset 引用，不见凭证或 Blob 正文。 | 191
BAS-185 | G-1 | ComfyUI 商品模板与 8GB 基准 | Media+ML Platform+QA | 媒体平台 | QUEUED | 待排期 | 0% | 5 | 8 | 排期后 5–8 个工作日 | 完成 ComfyUI 固定商品模板与 8GB GPU 基准 | BAS-180 | 仅接受版本化模板和参数，在 8GB GPU 固定 fixture 上评测生成/编辑、显存失败与 Media QA；不接受任意 workflow JSON。 | 192
BAS-186 | G-1 | EditingBlueprint 与视频执行 | Media+Agent Platform | 媒体平台 | QUEUED | 待排期 | 0% | 8 | 12 | BAS-184/185 后 8–12 个工作日 | 实现 EditingBlueprint 与 FFmpeg/Remotion 视频执行 | BAS-184、BAS-185 | 将参考视频转为可审计镜头/节奏/字幕/转场/特效蓝图，再由 FFmpeg/Remotion 执行；不复制来源素材或把视觉推断升级为 Fact。 | 193
BAS-187 | G-1 | TutorialGraph 与 Windows Agent | Media+Desktop Automation+Evidence | 媒体平台 | QUEUED | 待排期 | 0% | 6 | 10 | BAS-184 后 6–10 个工作日 | 实现 TutorialGraph、Windows Agent、回读与敏感区域遮蔽 | BAS-184 | 把软件功能节点编译为操作、UI 锚点、截图、说明和讲解产物；每步可回读/恢复，敏感窗口和凭证区域默认遮蔽。 | 194
BAS-188 | G-1–G6 | 媒体交付包接入社媒平台 | Media+Social Intelligence | 媒体平台 | QUEUED | 待排期 | 0% | 5 | 8 | 媒体与社媒前置完成后 5–8 个工作日 | 组装 DeliveryManifest 并接入社媒 campaign 交付链 | BAS-185、BAS-186、BAS-187、BAS-178 | 将图片、视频蓝图和教程产物组装为 DeliveryManifest 交给 BAS-178；社媒发布、campaign grant、回读、撤销和 kill switch 仍归 BAS-178。 | 195
BAS-189 | C0–S1 | 邀请制媒体付费 Pilot | Commercial Platform+Media+Risk | 媒体平台 | QUEUED | 待排期 | 0% | 7 | 10 | C0 与媒体链完成后 7–10 个工作日 | 完成邀请制媒体付费 Pilot 验收 | BAS-183、BAS-188、COM-002 | 在 COM-002 Token、计量、收退款、SLA、DPA、退出导出完成后开放邀请制 Pilot；工程状态不得冒充可售、可扣费或生产 SLA。 | 196
BAS-190 | G-1 | 本地 DEMO 客户端边界合同冻结 | Product+Web+Risk | 本地 DEMO | DONE_ENGINEERING | 已完成 | 100% | 0 | 0 | 已完成 | 保持回归、证据新鲜度与变更复验 | BAS-176、COM-002、BAS-180 | 冻结 ScenarioPack、DemoSession、LocalDemoGateway、合成数据/不计费标志和零生产依赖负向合同；本票仅 ADR/registry/test，不修改真实套餐、额度、授权、计费、API 或外写 Gate。 | 197
BAS-191 | G-1 | ScenarioPack 与 DemoSession 领域内核 | Product+Web | 本地 DEMO | DONE_ENGINEERING | 已完成 | 100% | 0 | 0 | 已完成 | 保持回归、证据新鲜度与变更复验 | BAS-190 | 在独立 `clients/local-demo` 建立版本化合成场景、SHA-256、确定性时钟、会话 TTL 和重置；不读取真实业务表或环境凭证。 | 198
BAS-192 | G-1 | LocalDemoGateway 与内存会话仓 | Product+Web+Risk | 本地 DEMO | DONE_ENGINEERING | 已完成 | 100% | 0 | 0 | 已完成 | 保持回归、证据新鲜度与变更复验 | BAS-191 | 实现唯一 query/apply/reset 接口、幂等、跨会话 404、payload drift 和零生产导入/网络合同；动作只生成 DemoTransition。 | 199
BAS-193 | G-1 | 独立 DEMO PWA 壳与持续水印 | Product Design+Web | 本地 DEMO | QUEUED | 待排期 | 0% | 4 | 6 | 2026-08-10～2026-08-17 | 实现独立 DEMO PWA 壳、持续水印与离线首屏 | BAS-192 | 建立不复用生产根布局的本地 PWA，桌面/390px 均持续显示 LOCAL DEMO/合成数据/不计费，离线首屏且零 `/backend` 请求。 | 200
BAS-194 | G-1 | DEMO 全链路九工作区 | Product+Commerce+Web | 本地 DEMO | QUEUED | 待排期 | 0% | 8 | 12 | BAS-193 后 8–12 个工作日 | 实现九工作区合成场景与错误重放 | BAS-193 | 用固定 ScenarioPack 实现驾驶舱、选品、PIM、刊登、OMS、履约、客服、增长和利润的查询/模拟推进/错误重放，不创建任何真实权威对象。 | 201
BAS-195 | G-1 | DEMO 离线便携包与清理 | Release+Web | 本地 DEMO | QUEUED | 待排期 | 0% | 3 | 5 | BAS-194 后 3–5 个工作日 | 交付离线便携包、启动、重置与清理脚本 | BAS-194 | 交付 PWA/便携 ZIP、loopback 启动、断网冷启动、显式重置和清理脚本；构建不含账号、Cookie、API Key 或真实数据。 | 202
BAS-196 | G-1 | DEMO 隔离验收与交付 Evidence | QA+Risk+Release | 本地 DEMO | QUEUED | 待排期 | 0% | 3 | 5 | BAS-195 后 3–5 个工作日 | 完成 1440/390、断网、零生产依赖与构建哈希验收 | BAS-195 | 验证 Node/Web/E2E、1440/390、零外网、零 `/backend`、零秘密、零生产写、跨会话隔离、构建哈希和可重复清理。 | 203
BAS-197 | G-1 | 一手资料、Top1 对标与资本经营闭环合同冻结 | Strategy+Product+Data+Capital+Risk | 战略情报与资本经营 | DONE_ENGINEERING | 已完成 | 100% | 0 | 0 | 已完成 | 保持回归、证据新鲜度与变更复验 | BAS-172、BAS-176、BAS-180、BAS-190 | 冻结 StrategicBenchmarkKernel、PrimarySourceEnvelope、分维度/队列/时窗 Top1 语义、差距图、实验组合、资本配置提案与约束破甲评测；只接受可复验证据晋级事实，本票仅 ADR/registry/tests。 | 204
BAS-198 | G-1 | PrimarySource Intake 与证据化标准化 | Data+Evidence+Finance+Market Intelligence | 战略情报与资本经营 | DONE_ENGINEERING | 已完成 | 100% | 0 | 0 | 已完成 | 保持回归、证据新鲜度与变更复验 | BAS-197 | 复用 Evidence/Lineage 接收经营原件、平台官方数据、供应商/物流/银行/结算及技术一手基准；保存原件哈希、合同、许可、作用域、时间和守恒报告，不在 Git 保存秘密、PII 或原始经营数据。 | 205
BAS-199 | G-1 | 多维 Top1 Benchmark 与可比队列 | Strategy+Product+Data | 战略情报与资本经营 | DONE_ENGINEERING | 已完成 | 100% | 0 | 0 | 已完成 | 保持回归、证据新鲜度与变更复验 | BAS-198 | 按技术、AI、产品、商业、运营、资本、组织、韧性和合规冻结 metric/cohort/window/source contract；Top1 只代表当前可验证维度领先者，不产生全局营销排名。 | 206
BAS-200 | G-1 | GapGraph 与战略机会组合 | Strategy+Graph+Product | 战略情报与资本经营 | QUEUED | 待排期 | 0% | 6 | 8 | 排期后 6–8 个工作日 | 建立 Evidence/Top1/客户问题/单位经济到 GapGraph 的可解释映射 | BAS-199、BAS-173 | 将当前 Evidence、Top1 基准、能力图谱、客户问题和单位经济映射为可解释差距、机会、依赖、最大损失、替代方案与失效条件；不复制 BAS-173 的检索真源。 | 207
BAS-201 | C0–S1 | 实验组合与资本配置提案 | Capital+Finance+Growth+Risk | 战略情报与资本经营 | QUEUED | 待排期 | 0% | 5 | 7 | BAS-200/COM-002 后 5–7 个工作日 | 建立受现金与最大损失约束的实验/资本配置提案 | BAS-200、COM-002 | 在现金底线、runway、最大损失、回收期、downside CM3、证据覆盖和停止条件下比较 build/buy/partner/defer；输出提案，不自批预算、不付款、不投资证券。 | 208
BAS-202 | G-1 | Constraint Breaker 红队与技术搬运 Gate | AI+Security+Architecture+QA | 战略情报与资本经营 | QUEUED | 待排期 | 0% | 6 | 8 | BAS-177 后 6–8 个工作日 | 运行提示注入、跨作用域、工具投毒与 unknown outcome 红队评测 | BAS-197、BAS-177 | 用本地合成 fixture 对提示注入、跨作用域、幂等漂移、工具投毒、间接注入和 unknown outcome 做可复现攻击评测；技术候选必须经 best_solution、许可证、数据边界、成本、回滚和真实样本 Gate 后才进入依赖。 | 209
BAS-203 | G-1–C0 | 战略情报与资本经营驾驶舱 | Product+Web+Strategy+Finance | 战略情报与资本经营 | QUEUED | 待排期 | 0% | 8 | 12 | BAS-200/201 后 8–12 个工作日 | 实现战略情报与资本经营只读驾驶舱 | BAS-198、BAS-199、BAS-200、BAS-201 | 展示一手资料覆盖、Top1 对标、差距、机会组合、实验、资本提案、结果和失效条件；客户端只读，不重算事实、排名、Gate 或预算权限。 | 210
BAS-204 | G-1 | 闭环回写、时效复审与可验证进化 | Agent Platform+Evidence+Strategy+QA | 战略情报与资本经营 | QUEUED | 待排期 | 0% | 6 | 10 | BAS-177/201/202/203 后 6–10 个工作日 | 实现 Outcome 回写、时效降级、复审与可回滚晋级 | BAS-177、BAS-201、BAS-202、BAS-203 | 结果回写必须绑定 AgentRun/Evidence/实验/成本/经营 Outcome，按时效自动降级并触发复审；模型、Skill、技术或策略晋级继续由 BAS-177 评测、Shadow、批准和回滚控制。 | 211
COM-001 | C0 | 逆漏斗最小销售包 | 经营+销售+产品+法务 | 商业化 C0 | IN_PROGRESS_PREP_ONLY | 在做 | 35% | 5 | 8 | 2026-08-04～2026-08-13 | 完成客户资格/拒绝表、诊断交付物、SOW、价格实验与合同清单 | BAS-171、C0 缺口清单 | 形成客户资格/拒绝表、只读诊断交付物、Evidence-backed 案例模板、SOW、价格实验、合同/DPA/SLA 清单和成交页真实文案；C0 通过前仅准备，不报价成交、不收款、不形成应收。 | 212
COM-002 | C0–S3 | 单客户交付底座与 C0 关闭包 | Commercial Platform+Release+Finance+Legal | 商业化 C0 | IN_PROGRESS_PREP_ONLY | 在做 | 30% | 20 | 35 | 2026-08-04～2026-09-25 | 关闭 TLS/Secrets/备份、收退款、单位经济、DPA/SLA、退出导出与删除演练 | C0-001–003、BAS-175、经营负责人输入 | 以 C0 清单为唯一验收源，依次完成发布 provenance、托管双客户负向隔离、真实 TLS/Secrets/备份恢复、商业生命周期与收退款、单位经济、Contract/DPA/SLA、退出导出和删除演练；每项独立晋级，全部 PASS 前不得销售。 | 213
DAY0-TRUTH-20260802 | G0–G4 | Ozon 真实经营真源校正 | 工程+经营+财务 | 真实经营与现金闭环 | PARTIAL_BLOCKED | 阻塞 | 55% | 30 | 50 | 真实订单输入到位后 6–10 周 | 跑通真实订单→平台结算→银行到账→Actual Cash CM3 首个现金闭环 | BAS-160、BAS-161 | BAS-160 中 `channel-accounts workspace=ready` 只代表渠道账户授权控制面；真实商品只读与真实财务只读已通过，真实订单、平台结算、银行到账和任何 provider 外写仍未通过。因此 BAS-160 整项保持 `IN_PROGRESS`，不得解释为 ready；利润计算与扩量继续失败关闭。 | 214
FIN-THRESHOLDS-20260802 | G1–G5 | 利润增长阈值签署 | 经营负责人+财务负责人 | 真实经营与现金闭环 | BLOCKED_INPUT | 阻塞 | 20% | 1 | 2 | 真实经营与财务 Evidence 齐备后 1–2 个工作日 | 双负责人签署 downside CM3、退款率、CAC/ACOS、履约和现金占用阈值 | DAY0-TRUTH-20260802、FIN-001 | downside CM3、退款率、CAC/ACOS、履约时效和现金占用阈值全部保持 `UNKNOWN`；必须由真实经营/财务 Evidence、口径、有效期和双负责人签署后才能成为 Gate 输入，系统与 Agent 不得猜数。 | 215
BAS-003 | G-1 | API、DB、Web 真实 smoke | 工程负责人 | 工程基线与安全 | DONE | 已完成 | 100% | 0 | 0 | 已完成 | 保持回归、证据新鲜度与变更复验 | BAS-002 | 冷启动可复现；健康检查通过 | 216
BAS-004 | G-1 | 环境状态自动生成 | 工程负责人 | 工程基线与安全 | DONE | 已完成 | 100% | 0 | 0 | 已完成 | 保持回归、证据新鲜度与变更复验 | BAS-003 | 不再依赖过时静态 PASS 文档 | 217
SEC-001 | G-1 | API 身份认证 | 工程负责人 | 工程治理与证据 | DONE | 已完成 | 100% | 0 | 0 | 已完成 | 保持回归、证据新鲜度与变更复验 | BAS-003 | `KJDS_API_KEY` 或正式身份层生效；未授权为 401/403 | 218
SEC-002 | G0 | 审批身份、Kill Switch 与审计 | 工程+经营 | 工程治理与证据 | DONE | 已完成 | 100% | 0 | 0 | 已完成 | 保持回归、证据新鲜度与变更复验 | SEC-001 | 申请/批准不可伪造；紧急停止可验证 | 219
SKU-000 | G0 | Ozon 新品需求数据访问与原始报告 | 账户+商品 | 真实经营与现金闭环 | PARTIAL_BLOCKED | 阻塞 | 50% | 3 | 5 | 获得 28 天官方原件后 3–5 个工作日 | 取得并独立复核 28 天需求原件，分别判定 research/real_execution readiness | UNK-015 | 唯一任务内分别验收 `research` 与 `real_execution`：研究需至少 28 天、来源定位、SHA-256 和独立复核；真实执行另需 Ozon Data，或至少两个独立 Ozon 官方分析入口。公开示例、测试和第三方信号不得放行真实动作 | 220
SKU-001 | G0 | 确认三个真实候选 SKU | 商品负责人 | 真实经营与现金闭环 | BLOCKED | 阻塞 | 10% | 3 | 5 | SKU-000 通过后 3–5 个工作日 | 确认三个真实候选 SKU 并完成五指标、红线与候选血缘 | SKU-000、Owner/RACI | 每个 SKU 完成五指标预检、人工报价交接、稳定 ID、有效 `candidate_basis` 与红线结论；历史 Product 不计 | 221
SKU-002 | G1 | 三类 Passport 与证据包 | 商品/合规 | 真实经营与现金闭环 | BLOCKED | 阻塞 | 10% | 10 | 15 | SKU-001 后 2–3 周 | 完成 3×3 Passport、证据包与人工批准 | SKU-001 | 3×3 Passport 完整且人工批准 | 222
SKU-003 | G1 | 报价、样品、包装和物流实测 | 商品/供应链 | 真实经营与现金闭环 | PARTIAL_BLOCKED | 阻塞 | 35% | 10 | 20 | SKU-001 后 2–4 周 | 完成每 SKU 三报价、样品、包装与物流实测 | SKU-001 | 每 SKU 三报价；重量尺寸与包装有实测 | 223
OZN-001 | G0 | Ozon 账户、权限和收款路径核验 | 经营负责人 | 真实经营与现金闭环 | PARTIAL_BLOCKED | 阻塞 | 60% | 8 | 15 | 真实订单与收款文件到位后 2–3 周 | 核验真实订单、平台结算、银行到账与收款三账 | 人工批准/原始导出 | managed exact-scope 身份下真实商品只读与真实财务只读已通过；真实订单、平台结算、银行到账和收款三账核验仍未通过，任何 provider 外写继续关闭 | 224
OZN-002 | G1 | Ozon 数据合同与只读接入矩阵 | 工程+经营 | 真实经营与现金闭环 | PARTIAL_BLOCKED | 阻塞 | 55% | 5 | 10 | OZN-001 输入后 1–2 周 | 固化订单/退货/结算/银行字段、时区、币种与逐笔对账键 | OZN-001 | 商品与财务 operation 原始数据已读并保留；订单、退货、结算、银行到账字段、时区/币种和逐笔 reconciliation key 仍需正式来源 Evidence | 225
OZN-003 | G0 | Ozon API 身份最小权限治理 | 账户+工程 | 真实经营与现金闭环 | PARTIAL_BLOCKED | 阻塞 | 65% | 3 | 5 | 账户负责人批准后 3–5 个工作日 | 补齐 order/settlement/cash 最小权限身份并完成独立回读 | OZN-001、账户负责人批准 | catalog.read 与 finance.read 已由 managed lease、一次性 grant 和官方 Readback 证明；order/settlement/cash 所需最小权限身份及任何 write capability 均未放行，密钥不得进入仓库、日志或对话 | 226
FIN-001 | G1 | 费用字典、FX 与 CM3 口径 | 财务负责人 | 真实经营与现金闭环 | PARTIAL_BLOCKED | 阻塞 | 55% | 5 | 8 | 财务原件齐备后 1–2 周 | 冻结费用字典、FX 与 CM3 口径，隔离未知费用 | OZN-002 | 金额/币种/日期/证据齐全；未知费用隔离 | 227
EVD-001 | G1 | 不可变证据对象与双时间设计 | 工程负责人 | 工程治理与证据 | DONE | 已完成 | 100% | 0 | 0 | 已完成 | 保持回归、证据新鲜度与变更复验 | BAS-002 | 哈希、原件、血缘、等级、effective/recorded 时间可验证 | 228

## 在做_待办_阻塞
在做、待完成与阻塞清单
仅保留未关闭任务；建议按阻塞→在做→待复核→待排期排序。
ID | Gate | 任务 | Owner | 源状态 | 分类 | 预计窗口 | 下一动作 | 依赖 | 验收摘要
BAS-026 | G2 | Web 独立审批会话 | 工程+经营 | PARTIAL_BLOCKED | 阻塞 | 输入齐备后 1–2 个工作日 | 安排两个真实用户/设备完成绑定、撤销/恢复与经营负责人演练 | BAS-025、真实 Supabase 用户 | Supabase SSR、用户—actor 映射、服务端 credential、同源写保护、角色冲突、approver AAL2/TOTP 和重放门禁均已实现并进入 G-1；真实验收按 `09_SUPABASE_DUAL_CONTROL_ACCEPTANCE.md` 执行，仍需两个真实用户、真实设备绑定、撤销/恢复和经营负责人演练
BAS-174 | G-1–G5 | Durable workflow adapter 触发式基准 | Reliability+Operations | BLOCKED_TRIGGER | 阻塞 | 触发条件出现后再估算 | 先采集跨小时/跨人工等待流程的恢复与重放 SLO；无缺口则保持不启动 | BAS-172、真实 SLO 缺口 | 只有真实跨小时/跨人工等待流程未达恢复或重放 SLO 才启动；与现有 state machine/outbox 对照 crash/retry/cancel/resume/重复副作用和运维成本；KJDS 保持业务状态 Owner。
DAY0-TRUTH-20260802 | G0–G4 | Ozon 真实经营真源校正 | 工程+经营+财务 | PARTIAL_BLOCKED | 阻塞 | 真实订单输入到位后 6–10 周 | 跑通真实订单→平台结算→银行到账→Actual Cash CM3 首个现金闭环 | BAS-160、BAS-161 | BAS-160 中 `channel-accounts workspace=ready` 只代表渠道账户授权控制面；真实商品只读与真实财务只读已通过，真实订单、平台结算、银行到账和任何 provider 外写仍未通过。因此 BAS-160 整项保持 `IN_PROGRESS`，不得解释为 ready；利润计算与扩量继续失败关闭。
FIN-001 | G1 | 费用字典、FX 与 CM3 口径 | 财务负责人 | PARTIAL_BLOCKED | 阻塞 | 财务原件齐备后 1–2 周 | 冻结费用字典、FX 与 CM3 口径，隔离未知费用 | OZN-002 | 金额/币种/日期/证据齐全；未知费用隔离
FIN-THRESHOLDS-20260802 | G1–G5 | 利润增长阈值签署 | 经营负责人+财务负责人 | BLOCKED_INPUT | 阻塞 | 真实经营与财务 Evidence 齐备后 1–2 个工作日 | 双负责人签署 downside CM3、退款率、CAC/ACOS、履约和现金占用阈值 | DAY0-TRUTH-20260802、FIN-001 | downside CM3、退款率、CAC/ACOS、履约时效和现金占用阈值全部保持 `UNKNOWN`；必须由真实经营/财务 Evidence、口径、有效期和双负责人签署后才能成为 Gate 输入，系统与 Agent 不得猜数。
OZN-001 | G0 | Ozon 账户、权限和收款路径核验 | 经营负责人 | PARTIAL_BLOCKED | 阻塞 | 真实订单与收款文件到位后 2–3 周 | 核验真实订单、平台结算、银行到账与收款三账 | 人工批准/原始导出 | managed exact-scope 身份下真实商品只读与真实财务只读已通过；真实订单、平台结算、银行到账和收款三账核验仍未通过，任何 provider 外写继续关闭
OZN-002 | G1 | Ozon 数据合同与只读接入矩阵 | 工程+经营 | PARTIAL_BLOCKED | 阻塞 | OZN-001 输入后 1–2 周 | 固化订单/退货/结算/银行字段、时区、币种与逐笔对账键 | OZN-001 | 商品与财务 operation 原始数据已读并保留；订单、退货、结算、银行到账字段、时区/币种和逐笔 reconciliation key 仍需正式来源 Evidence
OZN-003 | G0 | Ozon API 身份最小权限治理 | 账户+工程 | PARTIAL_BLOCKED | 阻塞 | 账户负责人批准后 3–5 个工作日 | 补齐 order/settlement/cash 最小权限身份并完成独立回读 | OZN-001、账户负责人批准 | catalog.read 与 finance.read 已由 managed lease、一次性 grant 和官方 Readback 证明；order/settlement/cash 所需最小权限身份及任何 write capability 均未放行，密钥不得进入仓库、日志或对话
SKU-000 | G0 | Ozon 新品需求数据访问与原始报告 | 账户+商品 | PARTIAL_BLOCKED | 阻塞 | 获得 28 天官方原件后 3–5 个工作日 | 取得并独立复核 28 天需求原件，分别判定 research/real_execution readiness | UNK-015 | 唯一任务内分别验收 `research` 与 `real_execution`：研究需至少 28 天、来源定位、SHA-256 和独立复核；真实执行另需 Ozon Data，或至少两个独立 Ozon 官方分析入口。公开示例、测试和第三方信号不得放行真实动作
SKU-001 | G0 | 确认三个真实候选 SKU | 商品负责人 | BLOCKED | 阻塞 | SKU-000 通过后 3–5 个工作日 | 确认三个真实候选 SKU 并完成五指标、红线与候选血缘 | SKU-000、Owner/RACI | 每个 SKU 完成五指标预检、人工报价交接、稳定 ID、有效 `candidate_basis` 与红线结论；历史 Product 不计
SKU-002 | G1 | 三类 Passport 与证据包 | 商品/合规 | BLOCKED | 阻塞 | SKU-001 后 2–3 周 | 完成 3×3 Passport、证据包与人工批准 | SKU-001 | 3×3 Passport 完整且人工批准
SKU-003 | G1 | 报价、样品、包装和物流实测 | 商品/供应链 | PARTIAL_BLOCKED | 阻塞 | SKU-001 后 2–4 周 | 完成每 SKU 三报价、样品、包装与物流实测 | SKU-001 | 每 SKU 三报价；重量尺寸与包装有实测
BAS-104 | G0–G6 | 批量机会挖掘、观察成本 Pilot 与内容工厂 | 经营+商品+供应链+工程 | IN_PROGRESS | 在做 | 2026-08-04～2026-08-21 | 补齐 Ozon/1688 市场观测、十五项成本 Evidence、Passport 与媒体 QA | BAS-063、BAS-092、BAS-103、BR-082 | 在 BR-081 上增加 `BatchOpportunityWorkspace` 深模块族，精确连接 Ozon 市场观察与 1688 `observed_checkout_price`，服务端统一完成全国供应与市场扫描、十五项 baseline/downside CM3、现金/风险评分、策略分类、真实属性变体计划、内容 Brief 和状态机投影；销量未知不猜，公开下单价不晋升 Offer/actual，70/20/10 只作资源政策目标；复用 Evidence、OperationsQueue、Passport、Media QA 与既有执行权威，`pilot_ready=0` 不创建 Permit/Ozon 写入；Web 报告实际观察/匹配/downside 正/内容/Pilot 数与 no_data/blocked；[ADR](../adr/ADR-0031-batch-opportunity-observed-cost-content-factory.md)。2026-08-02：新增通用 governed Evidence scope 绑定服务（`EvidenceScopeBindingService` + 3 API，提交/独立评审/合规记录，幂等+已绑定拒绝），解锁旧证据补作用域；真实 1688 观测证据（`evd_6d5e9c53…`）与真实 Ozon raw 回读证据（`evd_3f6f93b0…`）已绑定 exact scope；真实 scoped 目录导入完成（handoff `crh_492e33…`、snapshot `mcs_e511d420…`）；批量扫描 `catalog_items=1`，`catalog_evidence_scope_binding_missing`/`scoped_products_not_available` 消除；剩余真实输入：Canonical Product Passport/媒体 QA、Ozon/1688 市场观测采集、十五项成本证据。详见 [Evidence](evidence/20260802_BAS_104_SCOPED_CATALOG_UNLOCK.md)。
BAS-105 | G0–G6 | 利润款 ERP Item 草稿同步 | 经营+商品+工程 | IN_PROGRESS | 在做 | BAS-104 形成利润候选后 4–7 个工作日 | 用利润合格候选验证 ERP Item 草稿、幂等 outbox 与写后回读 | BAS-104、BR-055、BR-083 | 增加 `ProfitQualifiedErpSync` 深模块，从服务端权威 Batch Opportunity run/candidate 复验完整成本、悲观正 CM3、守恒和 Evidence 后，才建立 ERPNext Item 草稿与幂等 outbox；连接器未配置或当前利润款为 0 时真实阻断且零远程写。同步固定库存 0、写后回读，不创建采购/付款/广告/Ozon 写入；[ADR](../adr/ADR-0033-profit-qualified-erp-item-sync.md)；[工程证据](evidence/20260727_BAS_105_PROFIT_ERP_ITEM_SYNC.md)
BAS-138 | M1 | 浏览器采集隔离收件箱与最小权限助手 | market-intelligence+Evidence+identity+Web | IN_PROGRESS | 在做 | 2026-08-04～2026-08-05 | 在用户确认后加载最小权限浏览器助手并补分发验收记录 | BAS-108、BAS-117–118、BAS-137、BR-112 | `BrowserCaptureInbox` 以一个版本化 envelope 完成 adapter/host/visible-DOM/精确变体/数量与价义校验、immutable C 级 Evidence、tenant/store idempotency、quarantine 和动态 promotion readiness；缺 entity 保留 `null/no_data` 而不丢弃真实采集。有 entity 仍要求独立 exact-scope Evidence binding，公开价不升 Supplier Offer/actual cost。Manifest V3 助手仅 `activeTab+scripting+storage(session)`，无 cookies/localStorage/webRequest/广域 host/internal API/CAPTCHA 绕过；KJDS 页面预览后再同源保存。0071、API/OpenAPI、Web、容器、真实 Chrome 1688→KJDS、desktop/390 与 Evidence 已验收；助手源码已完成但未在用户确认后加载，故不宣称分发完成；所有外部写 false；[ADR](../adr/ADR-0059-browser-capture-inbox.md)；[Evidence](evidence/20260729_BAS_138_BROWSER_CAPTURE_INBOX.md)
BAS-139 | M0–M4 | 竞争 ERP 全能力基准吸收 | product+architecture+PIM+OMS+media+finance+Agent Team | IN_PROGRESS | 在做 | 2026-08-04～2026-08-24 | 按 M0→M4 将能力映射逐项升级为代码/运行 Evidence，禁止以 mapping 代替实现 | BR-113、BAS-107、BAS-117、BAS-138 | 对每个可验证来源建立 append-only/canonical benchmark snapshot，逐项映射到 KJDS 原生深模块、波次、状态与边界；Maozi 飞书公开文档当前 28/28 已映射、0 未映射，并已由 `CommerceOperatingSystem` 动态投影到 `/commerce-os`，可钻取采用决定、波次、实现状态与边界，注册表漂移失败关闭。映射仍不宣称实现；安全工作流按 M0→M4 继续进入原生深模块，Cookie/session、宽域插件、未核权媒体和无 Gate 批量写仅保留为 rejected alternative。每个能力只有在代码/迁移/API/Web/真实运行 Evidence 齐全后才能升级状态；[registry](registries/maozierp_feishu_capability_benchmark.json)；[Evidence](evidence/20260729_BAS_139_MAOZIERP_CAPABILITY_BENCHMARK.md)
BAS-143 | M0–M4 | 市场验证 Must-have ERP 基线与 12 Agent 化 | product+architecture+all ERP bounded contexts+Harness/Graph | IN_PROGRESS | 在做 | 2026-08-10～2026-09-04 | 逐项完成八类产品原生能力与 12 Agent 运行验收 | BR-113、BR-117、BAS-139、BAS-142 | 八类产品进入 `must_have_native_parity` 运行合同；安全能力不可遗漏、mapping≠implementation、第三方非 runtime dependency，API 返回每家原生待验能力，Commerce OS 真实展示。Blueprint/RA 冻结 12 个责任 Agent 的输入事实、artifact、verifier 与禁止动作；聚焦/全量/Web/容器/浏览器证明确认合同生效。当前真实 store 的 native verified parity 仍为 0，说明逐项经营验收尚未完成；按 M0→M4 继续实现，不以 AI 文案或菜单冒充覆盖；[ADR](../adr/ADR-0063-market-validated-native-parity-and-agentization.md)；[Evidence](evidence/20260729_BAS_143_MARKET_VALIDATED_AI_ERP_BASELINE.md)。
BAS-160 | M0–M4 | Canonical 渠道账户治理状态机与 worker exact-scope credential lease | Security+Scope+Evidence+ExecutionPlan+Adapter+Runtime Worker+Graph+Web | IN_PROGRESS | 在做 | 2026-08-04～2026-08-13 | 完成服务端渠道授权生命周期：Approval→Permit→Command→Receipt→Readback→Compensation | BR-135、BR-132、BAS-158、BAS-159 | 冻结唯一 `ChannelAccountGovernanceStateMachine.advance(...)`，复用 BAS-158 canonical Evidence/Review/Authorization/Kill 与既有 Approval/ExecutionPlan/Permit/Readback/Compensation；实现生产 API 可达的 submit→独立 review→approved internal plan，不允许 direct-row 测试冒充 happy path。注册专用 channel-account change/compensation adapter 与 action policy但外部执行仍 policy-only。Ozon read/write worker 改为消费 server-issued exact-scope lease handle，resolver 必须匹配 entity/store/account/capability/epoch/fingerprint/purpose/expiry 与 fresh official readback；环境凭据只能 legacy implemented_unverified。Agent、自批、自发 Permit、secret 回传、provider contact、私有接口和外写均 false。2026-08-01 延续第 1 步已交付：`CanonicalWorkerCredentialGrantIssuer` 在 Pilot Allocation（`PilotRunService.start`）与 post-`begin_write_attempt`（`LimitedExecutorService`）两个 canonical 事务内派生+签名一次性 grant，客户端只传 source id；scope/account/fingerprint/capability/hash 全服务端派生，`ExecutionPlanService.scope_for` 从 listing draft/channel-account Approval 解析 exact scope，legacy/unbound/drift 均 fail-closed 且零 grant 落库。第 2 步已交付：0084 新增 `channel_managed_credential_leases` 权威 store（唯一写缝 `upsert_authoritative`/`revoke`、指纹服务端派生、旋转 epoch 防漂移）、`SqlManagedCredentialLeaseBindingSource` 连接签发器、受管 server-bound resolver 注册表（仅 final 类型可注册）、`build_channel_worker_runtime` managed 组合（SQL store+workload identity+builder，缺配置 fail-closed、绝不读 OZON_*）与 `OzonCredentials.from_resolved_material`/`ozon_client_builder` 让 read/write worker 消费组合根；真实 Postgres 0083↔0084 回放通过、live 表 0 行。第 3 步已交付：`test_worker_grant_negative_proofs.py` 在 `ManagedWorkerCredentialClientFactory` 边界证明伪造签名/信封、未知 issuer、缺失 grant、跨 scope、capability 漂移、过期、吊销、单次消费重放与 stale lease verifier 全部 PermissionError 且 builder 零调用、`httpx.Client` 零构造、失败 grant 不被部分消费（stale 情形原子回滚不烧 grant）。第 4 步输入已交付：`ProviderReadbackVerifier`（kjds-provider-readback-verifier-v1，校验官方 origin/bundle 完整性/身份指纹/scope/新鲜度/独立身份，输出 content-addressed observation）+ `scripts/capture_ozon_readback.py` 显式有界只读探测 + `OzonCredentials.for_readback_probe`（非 runtime-attested，永不能过 worker 工厂）；真实官方 product-read 回读对 offer `2105343364UB` 成功（bundle sha256 `67b473fb…`，verifier passed，observation `9ed7cd61…`），finance-read 回读 HTTP 403（身份无 finance 权限）。第 4 步供给 seam 已交付：`LeaseProvisioningSeam` + `scripts/provision_channel_lease.py`（重验 verifier、冻结观测时间、防指纹/摘要/观测哈希漂移、拒绝覆盖已有 lease，仅经 `upsert_authoritative` 写库；凭据不落日志）。第 5 步输入已交付：`SqlManagedStoreRuntimeIdentityVerifier` API 侧 runtime identity 投影（读 live 0084 表，0 行 no_data/stale/blocked fail-closed，已接入 runtime.py）+ API 容器重建（0084 head、healthy）+ Graph/Harness 真实观测（`133 tasks / 266 nodes / 259 edges / 489 observations`；`task-bas160-managed-store` passed、`task-bas160-production-binding` failed）。全量 1259 passed。真实经营输入已到位并完成绑定：Ozon Seller 后台为只读 key 开通财务权限后，finance-read 回读由 HTTP 403 转为 200（bound bundle `ba8dc083…`、独立 verifier observation `a399f68e…`）；四条真实 scope grant 已按 owner source→独立 review→compliance 记录（r0-requester/kjds-owner-lunar/r0-admin/r0-risk，新增 r0-compliance 身份满足 SoD）；权威 managed lease `lease-ozon-primary-1`（catalog.read+finance.read、epoch 2、指纹 `51d654ba…`）已供给并绑定 external verifier 观测；生产 API 走通 submit→独立 review→approved internal plan（approval `apr_a2bbeb…`、plan `gxp_d75735…`、execution_gated、外写 false）；修复跨 subject grant hash 导致评审/决定无法通过的两个真实集成缺口并加回归测试；浏览器 desktop/390 重捕（`ef0528d4…`/`0299da15…`，390 无横向溢出），Graph/Harness 种子更新为 `implemented_and_bound`。全量 1263 passed（另加 finance worker 工厂模式回归）。真实 finance 能力已通过 managed lease 闭环：第二条 native-scoped pilot `rop_211404…`（ozon.finance.read）经 attest→owner 评审→admin 激活；lease 轮换至 `lease-ozon-primary-3`（epoch 4、finance 回读 `6e075657…`、观测 `dafd3134…`）；真实 finance worker 在无 OZON_* 环境凭据下消费 `finance.read` grant（`wcg_e2647c58…` 消费一次）完成真实交易读取 run `ror_5e185d…`（succeeded，Evidence `evd_8ad95a…`）；修复 worker CLI 两个真实缺口（main() 缺 finance 分支、factory 模式下 `self.ozon` 为 None 调用实例方法）并加回归测试。经营负责人已指令开启受限执行（`KJDS_LIMITED_EXECUTION_ENABLED=true` 已生效，API 容器验证）；channel-account 授权 grant 表面已注册：执行适配器 `ozon-seller-api-read`（action `channel_authorization_grant`、`command_delivery_supported=true`）+ action policy + write-path（policy_only/内部执行器触发），注册表不变量与全量 1264 通过。真实授权绑定事件已落库（`caev_0fa8cb79…`，source `ozon-primary-binding-final`，经完整受控证据链/Approval/Plan/Command/Receipt/kill-switch state 后由 `append_event` 产出）；`scripts/record_channel_authorization_binding.py` 幂等可重入；lease 轮换至 `lease-ozon-primary-4`（epoch 5、观测 `8d13db38…`）；channel-accounts workspace 现为 `ready`（1 账户、`fresh_passed`、无 gaps），浏览器 desktop/390 已重捕（`710d2776…`/`f1f37ebc…`）；修复 `_require_governance` kill-switch 期望载荷的跨 subject scope hash 问题。下一步：server-owned 绑定执行器（证据链 consent→lifecycle→kill_switch→permit→readback→compensation + grant Approval/Plan/Command/Receipt + kill-switch state + append_event），已映射全部契约并确定 authorization_hash 确定性计算设计。补偿 action policy/write-path 已注册（`channel_authorization_compensate`，L2、research、policy_only、带激活阻断说明；WritePathRegistry 全量覆盖校验与 `scripts/validate_write_paths.py` 均通过）。控制面组合根已接入 `CanonicalWorkerCredentialGrantIssuer`（SQL lease store→resolver→binding source，`KJDS_CHANNEL_LEASE_SIGNING_KEY` 配置即绑定、缺省 fail-closed），并注入 `PilotRunService`/`LimitedExecutorService`；真实 native-scoped 只读 pilot `rop_3eccb6…` 经 4 项控制 attest→owner 评审→admin 激活，pilot-reader 身份补第五/六条真实 scope grant；真实 Ozon 只读 worker 在 managed 模式下、进程环境完全不含 OZON_* 凭据时，消费 `lease-ozon-primary-2`（epoch 3、观测 `bdb7ab26…`）签发的一次性 `catalog.read` grant（`wcg_ac3d5a9…` 消费一次），完成真实商品读取 run `ror_ea3193…`（succeeded，Evidence `evd_7f1af5…`）；修复 pilot/run scope 查询的跨 subject grant hash 过严过滤并加回归。剩余门：append-only 渠道账户授权生命周期行需走完整 Approval→Permit→Command→Receipt→Readback→Compensation 受控执行（仍 policy-only、provider 外写继续关闭），`verified_native` 保持 false。剩余完成条件全部依赖真实经营输入：真实渠道账户授权链（owner source→独立 review→compliance）、实体绑定、finance 权限或专用身份、lease-bound 外部 verifier 观测与真实数据下浏览器 desktop/390 验收；live store 0 行，生产 worker 执行与外写继续关闭。详见 [ADR](../adr/ADR-0081-canonical-channel-account-governance-state-machine.md) 与 [Evidence](evidence/20260801_BAS_160_CHANNEL_ACCOUNT_GOVERNANCE.md)。
BAS-178 | G-1–G6 | 全量社媒情报与 campaign 执行内核 | Market Intelligence+Agent Platform+Evidence+Risk | IN_PROGRESS_PREP_ONLY | 在做 | 账号/来源准入后 3–5 周 | 完成来源接入、checkpoint、覆盖率与 campaign grant 最小闭环 | BAS-172、BR-138 | 建立唯一 `SocialCommerceIntelligenceWorkspace`，组合官方 API/导出、固定版本 CLI、专用浏览器与人工 Evidence；全分页/全字段/全时间窗采集必须有 checkpoint、覆盖率、失败页和守恒，原始/规范/分析/实验/动作/结果分层，支持卖家、公开或授权用户、内容、评论、商品、时间与技术多维分析。发布、互动、私信、下载和账号动作通过一次 campaign grant 获得批量动作集、预算、有效期、停止条件、幂等、回读与 kill switch，不做逐条审批；失败进入官方文档→源码→Issue→Release→Fork→替代 Adapter 的解决 Loop。
BAS-179 | G-1–G6 | 俄罗斯市场需求与热点事件全量雷达 | Russia Market Intelligence+Commerce+Evidence+Risk | IN_PROGRESS_PREP_ONLY | 在做 | 来源准入后 2–3 周 | 完成俄罗斯多源需求/事件采集、守恒与跨源评分基线 | BAS-178、BR-139 | 组合 Ozon/Wildberries/Yandex Market 站内需求、Yandex Wordstat 地区/时间需求、Telegram/VK 公开讨论、平台官方变更与宏观/贸易/物流事件；每源全分页/字段/时间窗、记录 native cap、checkpoint、失败页、守恒与历史回补，按需求/竞争/热点/平台/宏观/供应分层并做可解释跨源评分。当前先完成来源与 fixture，不把公共新闻冒充 SKU 销量或利润。
COM-001 | C0 | 逆漏斗最小销售包 | 经营+销售+产品+法务 | IN_PROGRESS_PREP_ONLY | 在做 | 2026-08-04～2026-08-13 | 完成客户资格/拒绝表、诊断交付物、SOW、价格实验与合同清单 | BAS-171、C0 缺口清单 | 形成客户资格/拒绝表、只读诊断交付物、Evidence-backed 案例模板、SOW、价格实验、合同/DPA/SLA 清单和成交页真实文案；C0 通过前仅准备，不报价成交、不收款、不形成应收。
COM-002 | C0–S3 | 单客户交付底座与 C0 关闭包 | Commercial Platform+Release+Finance+Legal | IN_PROGRESS_PREP_ONLY | 在做 | 2026-08-04～2026-09-25 | 关闭 TLS/Secrets/备份、收退款、单位经济、DPA/SLA、退出导出与删除演练 | C0-001–003、BAS-175、经营负责人输入 | 以 C0 清单为唯一验收源，依次完成发布 provenance、托管双客户负向隔离、真实 TLS/Secrets/备份恢复、商业生命周期与收退款、单位经济、Contract/DPA/SLA、退出导出和删除演练；每项独立晋级，全部 PASS 前不得销售。
OPS-DY-001 | G-1–G6 | 抖音全量研究与运营分项 | 抖音运营+视频+产品+销售 | IN_PROGRESS_PREP_ONLY | 在做 | OAuth/账号准入后 8–12 个工作日 | 完成官方 OAuth/创作者中心接入与视频、评论、漏斗基线 | BAS-178 | 官方 OAuth/创作者中心优先，专用浏览器为降级；建立视频钩子、节奏、评论意图、创作者/商品匹配、直播/短视频漏斗、授权账号指标和内容 campaign 基线，来源中断进入 Adapter 解决 Loop，账号绑定与 grant 前不冒充真实执行。
OPS-XHS-001 | G-1–G6 | 小红书全量研究与运营分项 | 小红书运营+内容+产品+销售 | IN_PROGRESS_PREP_ONLY | 在做 | 账号绑定后 8–12 个工作日 | 完成专用账号绑定、全量评论/子评论基线与只读回读 | BAS-178 | 固定 `xiaohongshu-cli` 0.6.4 提交并在项目本地隔离安装；专用二维码账号建立搜索、笔记、全量评论/子评论、用户、话题、通知与自有内容基线，输出卖家分群、评论意图、内容结构、产品需求、日历和 campaign 草案；账号绑定与 grant 前不冒充真实执行，真实写后必须读回。
BAS-068 | G4 | Ozon 计提原件正式待复核存证 | 工程+财务 | DONE_PENDING_REVIEW | 待复核 | 独立复核后 1–2 个工作日 | 由非上传者完成 Ozon 计提原件复核并复验血缘 | BAS-066、BAS-067 | 原件哈希、Blob、Evidence/import 血缘和期间一致；15/15 行；复核数 0；正式事实与财务分录均为 0
BAS-177 | G0–G5 | Governed TeamAgent 自学习进化 Loop | Agent Platform+Graph+Evidence+Risk | QUEUED | 待排期 | 前置任务完成后 8–12 个工作日 | 实现 SkillCandidate→Eval→Shadow→独立 Review→Promotion/Rollback 最小闭环 | BAS-172、BAS-173 | 复用 Loop Engineering 与 canonical Graph，把 correction/failure/outcome 形成 SkillCandidate→Eval→Shadow→独立 Review→Promotion/Rollback；AgentRole/Skill/EvalSet/Model/Tool/Policy/Evidence/Outcome 全版本化，跨租户学习仅用获许可脱敏模式；运行时不得自改代码/权限/Fact/Approval/Permit/外写。
BAS-182 | G-1 | Codex app-server Image Worker | Agent Platform+Media | QUEUED | 待排期 | 排期后 5–8 个工作日 | 实现固定协议 Image Worker、产物回收与异常停止/回读 | BAS-181 | 以固定协议实现事件解析、产物回收、LOGIN_REQUIRED/LIMITED/UNKNOWN_OUTCOME 停止与回读；不依赖 ChatGPT 网页 DOM 作为生产主通道。
BAS-183 | G-1–C0 | 异步图片 API、SSE、幂等与计量接线 | API+Media+Commercial Platform | QUEUED | 待排期 | BAS-182/COM-002 后 7–10 个工作日 | 实现异步图片 Job、SSE、取消、幂等与单次计量 | BAS-182、COM-002 | 提供生成/编辑 Job、状态/SSE/取消与 OpenAI 风格兼容层；同幂等键只执行和计量一次，KJDS Token/套餐/余额仍归 COM-002。
BAS-184 | G-1 | Commander MCP/Tool Gateway | Agent Platform+Media+Evidence | QUEUED | 待排期 | BAS-183 后 4–6 个工作日 | 接通 Commander MCP/Tool Gateway 与版本化媒体 Tool | BAS-180、BAS-183 | 复用 AgentHarness 编译 CampaignBrief 并调用版本化媒体 Tool；主模型只见能力、状态、成本和 ContentAsset 引用，不见凭证或 Blob 正文。
BAS-185 | G-1 | ComfyUI 商品模板与 8GB 基准 | Media+ML Platform+QA | QUEUED | 待排期 | 排期后 5–8 个工作日 | 完成 ComfyUI 固定商品模板与 8GB GPU 基准 | BAS-180 | 仅接受版本化模板和参数，在 8GB GPU 固定 fixture 上评测生成/编辑、显存失败与 Media QA；不接受任意 workflow JSON。
BAS-186 | G-1 | EditingBlueprint 与视频执行 | Media+Agent Platform | QUEUED | 待排期 | BAS-184/185 后 8–12 个工作日 | 实现 EditingBlueprint 与 FFmpeg/Remotion 视频执行 | BAS-184、BAS-185 | 将参考视频转为可审计镜头/节奏/字幕/转场/特效蓝图，再由 FFmpeg/Remotion 执行；不复制来源素材或把视觉推断升级为 Fact。
BAS-187 | G-1 | TutorialGraph 与 Windows Agent | Media+Desktop Automation+Evidence | QUEUED | 待排期 | BAS-184 后 6–10 个工作日 | 实现 TutorialGraph、Windows Agent、回读与敏感区域遮蔽 | BAS-184 | 把软件功能节点编译为操作、UI 锚点、截图、说明和讲解产物；每步可回读/恢复，敏感窗口和凭证区域默认遮蔽。
BAS-188 | G-1–G6 | 媒体交付包接入社媒平台 | Media+Social Intelligence | QUEUED | 待排期 | 媒体与社媒前置完成后 5–8 个工作日 | 组装 DeliveryManifest 并接入社媒 campaign 交付链 | BAS-185、BAS-186、BAS-187、BAS-178 | 将图片、视频蓝图和教程产物组装为 DeliveryManifest 交给 BAS-178；社媒发布、campaign grant、回读、撤销和 kill switch 仍归 BAS-178。
BAS-189 | C0–S1 | 邀请制媒体付费 Pilot | Commercial Platform+Media+Risk | QUEUED | 待排期 | C0 与媒体链完成后 7–10 个工作日 | 完成邀请制媒体付费 Pilot 验收 | BAS-183、BAS-188、COM-002 | 在 COM-002 Token、计量、收退款、SLA、DPA、退出导出完成后开放邀请制 Pilot；工程状态不得冒充可售、可扣费或生产 SLA。
BAS-193 | G-1 | 独立 DEMO PWA 壳与持续水印 | Product Design+Web | QUEUED | 待排期 | 2026-08-10～2026-08-17 | 实现独立 DEMO PWA 壳、持续水印与离线首屏 | BAS-192 | 建立不复用生产根布局的本地 PWA，桌面/390px 均持续显示 LOCAL DEMO/合成数据/不计费，离线首屏且零 `/backend` 请求。
BAS-194 | G-1 | DEMO 全链路九工作区 | Product+Commerce+Web | QUEUED | 待排期 | BAS-193 后 8–12 个工作日 | 实现九工作区合成场景与错误重放 | BAS-193 | 用固定 ScenarioPack 实现驾驶舱、选品、PIM、刊登、OMS、履约、客服、增长和利润的查询/模拟推进/错误重放，不创建任何真实权威对象。
BAS-195 | G-1 | DEMO 离线便携包与清理 | Release+Web | QUEUED | 待排期 | BAS-194 后 3–5 个工作日 | 交付离线便携包、启动、重置与清理脚本 | BAS-194 | 交付 PWA/便携 ZIP、loopback 启动、断网冷启动、显式重置和清理脚本；构建不含账号、Cookie、API Key 或真实数据。
BAS-196 | G-1 | DEMO 隔离验收与交付 Evidence | QA+Risk+Release | QUEUED | 待排期 | BAS-195 后 3–5 个工作日 | 完成 1440/390、断网、零生产依赖与构建哈希验收 | BAS-195 | 验证 Node/Web/E2E、1440/390、零外网、零 `/backend`、零秘密、零生产写、跨会话隔离、构建哈希和可重复清理。
BAS-200 | G-1 | GapGraph 与战略机会组合 | Strategy+Graph+Product | QUEUED | 待排期 | 排期后 6–8 个工作日 | 建立 Evidence/Top1/客户问题/单位经济到 GapGraph 的可解释映射 | BAS-199、BAS-173 | 将当前 Evidence、Top1 基准、能力图谱、客户问题和单位经济映射为可解释差距、机会、依赖、最大损失、替代方案与失效条件；不复制 BAS-173 的检索真源。
BAS-201 | C0–S1 | 实验组合与资本配置提案 | Capital+Finance+Growth+Risk | QUEUED | 待排期 | BAS-200/COM-002 后 5–7 个工作日 | 建立受现金与最大损失约束的实验/资本配置提案 | BAS-200、COM-002 | 在现金底线、runway、最大损失、回收期、downside CM3、证据覆盖和停止条件下比较 build/buy/partner/defer；输出提案，不自批预算、不付款、不投资证券。
BAS-202 | G-1 | Constraint Breaker 红队与技术搬运 Gate | AI+Security+Architecture+QA | QUEUED | 待排期 | BAS-177 后 6–8 个工作日 | 运行提示注入、跨作用域、工具投毒与 unknown outcome 红队评测 | BAS-197、BAS-177 | 用本地合成 fixture 对提示注入、跨作用域、幂等漂移、工具投毒、间接注入和 unknown outcome 做可复现攻击评测；技术候选必须经 best_solution、许可证、数据边界、成本、回滚和真实样本 Gate 后才进入依赖。
BAS-203 | G-1–C0 | 战略情报与资本经营驾驶舱 | Product+Web+Strategy+Finance | QUEUED | 待排期 | BAS-200/201 后 8–12 个工作日 | 实现战略情报与资本经营只读驾驶舱 | BAS-198、BAS-199、BAS-200、BAS-201 | 展示一手资料覆盖、Top1 对标、差距、机会组合、实验、资本提案、结果和失效条件；客户端只读，不重算事实、排名、Gate 或预算权限。
BAS-204 | G-1 | 闭环回写、时效复审与可验证进化 | Agent Platform+Evidence+Strategy+QA | QUEUED | 待排期 | BAS-177/201/202/203 后 6–10 个工作日 | 实现 Outcome 回写、时效降级、复审与可回滚晋级 | BAS-177、BAS-201、BAS-202、BAS-203 | 结果回写必须绑定 AgentRun/Evidence/实验/成本/经营 Outcome，按时效自动降级并触发复审；模型、Skill、技术或策略晋级继续由 BAS-177 评测、Shadow、批准和回滚控制。

## 风险与假设
风险、口径与估算假设
用于解释进度数字，避免把工程完成误读为经营/商业完成。
优先级 | 类型 | 发现 | 影响 | 处置建议 | 证据/口径
P0 | 经营输入 | 真实订单、平台结算、银行到账与利润阈值未闭环 | 阻塞 R3、G3–G7 与 Actual Cash CM3 | 经营/财务负责人先提供原件和签署口径；所有新功能让路于首个现金闭环 | DAY0-TRUTH、FIN-THRESHOLDS、OZN-001/002、FIN-001
P0 | 商品输入 | 三个真实候选、Passport、三报价、样品与物流实测未完成 | 阻塞 G0/G1 和三 SKU 可复制验证 | 按 SKU-000→001→002/003 顺序收集并独立复核 | SKU-000～003
P1 | 交付 | 当前 feature 分支领先 main 56 个提交，尚未合并 | 发布、共享与回滚基线不稳定 | 拆分/冻结 PR，跑三项 CI 并通过 Review 后 squash merge | git rev-list main...HEAD = 0/56
P1 | 工作区 | 9 个未跟踪项 | 可能混入资料、构建缓存或未纳管成果 | 逐项分类为提交、忽略或用户资料；不要直接清理 | git status --porcelain：9 untracked / 0 modified
P1 | 恢复 | 最新 G-1 报告 backup_restore=false | 该次验证未把备份恢复纳入同一证据链 | 在发布 Gate 运行并冻结同 commit/migration 的恢复验证 | .runtime/G1_VERIFICATION.json
P2 | 计划口径 | 计划导语写 109 项，当前 P0 表实际 209 项 | 管理层容易误读分母和完成率 | 下次计划复审同步导语；本表以实际解析的 209 行为准 | 03_REMAINING_WORK_AND_PARALLEL_PLAN.md
Info | 估算 | 工期为工作日区间，不含等待账号、原件、样品与人工批准 | 外部延迟会等量推迟里程碑 | 每周复审；输入未到时显示‘待定’而不是假日期 | 估算基准日 2026-08-03
Info | 资源 | 里程碑预测假设 3 条并行泳道、每条每日一个主任务 | 资源减少将增加历时 | 保持真实现金证据、C0、工程收敛三条主线 | 计划文档每日调度规则

## 数据来源
数据来源与生成记录
本工作簿不修改项目源状态；下一次更新应重新解析 source of truth。
字段 | 值
生成时间 | 2026-08-03T22:58:24+08:00
基准日期 | 2026-08-03
计划来源 | D:\KJDS\kjds\docs\project\03_REMAINING_WORK_AND_PARALLEL_PLAN.md
计划版本 | 9.61 / last_reviewed 2026-08-03
实际解析任务数 | 209
G-1 来源 | D:\KJDS\kjds\.runtime\G1_VERIFICATION.json
Git 分支 | feature/batch-opportunity-mining-059
Git HEAD | 20009438445a87c8a387b07786c56e533c9df231
相对 main | ahead 56 / behind 0（本地引用）
工作区 | 9 untracked / 0 modified
工期口径 | 管理估算；工作日；不含外部输入等待；里程碑按 3 条并行泳道
完成率口径 | 已完成任务行 / 当前 P0 实际任务行；不代表 Gate 或商业化完成